**Umowa nr IK. 272…………../2017**

zawarta w dniu …………………….. r.w Urzędzie Miasta w Podkowa Leśna przy ul. Akacjowej 39/41, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) – dalej „p.z.p.”

pomiędzy:

**Miastem Podkowa Leśna** zwanym w dalszej treści umowy **Zamawiającym,**

reprezentowanym przez:

**Artura Tusińskiego – Burmistrza Miasta Podkowa Leśna**

**a**

**…………………………..** zamieszkałym …………………………………………………………. prowadzącym

(Imię i nazwisko) (adres zamieszkania: ulica , kod pocztowy, miejscowość)

działalność gospodarczą pod firmą

………………..………………....................................................................................................

(pełna nazwa firmy)

z siedzibą w ………………………… przy ul. ……………………………………………………………………….

(miejscowość i kod pocztowy )

NIP…………….., REGON…………………

lub

Spółką ………………………..z siedzibą przy ul………………….. w …………………….., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd ……….., …. Wydział Gospodarczy pod nr …… NIP………………………………., REGON……………………., kapitał zakładowy: ……..…….

zwaną w dalszej części umowy **Wykonawcą**

reprezentowaną przez:

**…………………….. - …………………………………**

(Imię i nazwisko) (stanowisko)

zwanym w dalszej części umowy **Wykonawcą**

każda z osobna zwana **Stroną** a łącznie **Stronami**

podpisują umowę na poniższych zasadach (dalej **Umowa**)

**§ 1 Przedmiot Umowy**

1. Zamawiający zleca wykonanie a Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego zadanie:

**Przebudowa ulicy Myśliwskiej na odcinku od ulicy Miejskiej do ulicy Błońskiej
w Podkowie Leśnej (dalej Przedmiot Umowy).**

1. Szczegółowy zakres robót, w ramach Przedmiotu Umowy, obejmuje wykonanie wszystkich robót, zgodnie m.in. z dokumentacją, w skład, której wchodzą:

- projekt budowlano – wykonawczy,

- kosztorys przetargowy

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

 dalej łącznie zwane **Dokumentacją Projektową**, stanowiące załącznik
nr 1 do Umowy

**Dokumentacja techniczna** wraz z **ofertą** Wykonawcy z dnia ………….2017 r
oraz **SIWZ** stanowią integralną część Umowy.

1. Zakres robót obejmuje między innymi:
	1. Wykonanie skrzyżowania wyniesionego z ulicą Miejską (skrzyżowania z ulicą Helenowską i Błońską są już wykonane) oraz chodników w ulicy Miejskiej i fragmentu chodnika w ulicy Helenowskiej. Wymianę nawierzchni bitumicznej obejmującą korektę trasy w planie i rzędnych wysokościowych z wykorzystaniem istniejącej nawierzchni jako podbudowy oraz wymianę krawężnika po stronie zachodniej z wyłączeniem krawężników
	w obrębie skrzyżowań z ulicą Helenowską i Błońską. Wykonanie zjazdów do posesji oraz ukształtowania pobocza celem zapewnienia prawidłowego odwodnienia
	2. roboty pomiarowe,
	3. roboty rozbiórkowe: (krawężniki betonowe, ławy pod krawężniki, frezowanie nawierzchni bitumicznej, rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, wywiezienie gruzu z terenu budowy )
	4. roboty ziemne: korytowanie pod jezdnię, zjazdy, chodniki, wykonanie wykopów pod elementy odwodnienia.
	5. podbudowa: pod poszerzenia 10 cm kruszywo łamane 0/31,5, 15 cm kruszywo łamane 0/63, 15 cm warstwa odsączająca, zjazdy – 15 cm kruszywo łamane 0/63, 10 cm warstwa odsączająca.

3.6 nawierzchnie: obejmuje korektę trasy w planie i rzędnych wysokościowych
z wykorzystaniem istniejącej nawierzchni jako podbudowy. Jezdnia 5 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12, warstwa wyrównawcza 5-10 cm z betonu asfaltowego 0/16, siatka przeciwspękaniowa, istniejąca konstrukcja nawierzchni. Nawierzchnia na wyniesionych skrzyżowaniach i poszerzeniach jezdni (sięgaczach) 8cm kostka betonowa na 5-6 cm podsypce cementowo-piaskowej. Zjazdy do posesji z kostki betonowej 8 cm
w kolorze grafitowym na 4 cm podsypce cementowo-piaskowej. Od strony pobocza krawężnik opornik 15X22 najazdowy, od strony chodników krawężnik 15x30.

3.7. chodniki: z kostki betonowej 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1;4,

3.8. odwodnienie: powierzchniowe na pobocze,

3.9. roboty porządkowe, regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych, zaworów wodociągowych i gazowych oraz studni telefonicznych

**4. Przed wbudowaniem, wzór każdej z kostek, która użyta zostanie do budowy, musi być, przed jej wbudowaniem, zaakceptowany w formie pisemnej przez Zamawiającego.**

5. Wykonawca oświadcza, że **dokonał wizji w terenie** w celu uzyskania wszelkich istotnych informacji, które mogłyby być lub są konieczne do wykonania Przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 1 – 3 Umowy i nie wnosi żadnych zastrzeżeń odnośnie możliwości wykonania Przedmiotu Umowy w oparciu o powyżej wskazaną Dokumentację Projektową, Techniczną i SIWZ (§1 ust. 2 Umowy). W przypadku nie dokonania wizji lokalnej uważa się, że Wykonawca uznał informacje zawarte w SIWZ oraz Dokumentacji Projektowej i Technicznej (§1 ust. 2 Umowy ) za wystarczające i nie wnosi zastrzeżeń odnośnie terenu na jakim mają być wykonywane roboty w ramach Przedmiotu Umowy.

6. Wykonawca **ponosi pełną odpowiedzialność za sprawdzenie Dokumentacji Projektowej, o której mowa w § 1 ust. 2 Umowy,** otrzymanej od Zamawiającego i
w przypadku stwierdzenia w niej błędów niezwłocznie zgłasza je na piśmie Zamawiającemu. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ujawnione wady/usterki w wykonanych robotach w ramach Przedmiotu Umowy powstałe w związku z nienależytym sprawdzeniem Dokumentacji Projektowej lub niezgłoszeniem wad w Dokumentacji Projektowej i wykonaniem Przedmiotu Umowy na jej podstawie.

7. Strony dopuszczają możliwość wykonywania, w ramach wynagrodzenia, wskazanego w § 5 ust. 2 Umowy, robót zamiennych na wyraźne pisemne żądanie Zamawiającego.

8. Zamawiający przewiduje wykonanie robót zamiennych przyjmując, że ich istotą jest zobowiązanie Wykonawcy zamówienia podstawowego do wykonania części przedmiotu Umowy w sposób odmienny od określonego w Umowie, przy czym w przypadku tym nie dochodzi do zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy wynikającego z oferty.

9. Wprowadzenie na etapie realizacji Przedmiotu Umowy robót zamiennych może nastąpić tylko w zakresie niewykraczającym poza pierwotny Przedmiot Umowy określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**§ 2 Termin realizacji Przedmiotu Umowy**

1. Realizacja Przedmiotu Umowy, określonego w § 1 Umowy, nastąpi w terminie do 90 dni od dnia podpisania Umowy (zgodnie z ofertą Wykonawcy), tj. do dnia ………….2017 r.
2. Realizacja Przedmiotu Umowy odbywać się będzie w sposób ciągły, w okresie obowiązywania Umowy, co oznacza, że Wykonawca prowadzić będzie roboty regularnie każdego dnia z wyjątkiem dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy. Przestój w realizacji robót ponad 5 dni wymaga pisemnego uzasadnienia.
W przypadku braku otrzymania przez Zamawiającego, w terminie 24 godzin od chwili zaprzestania wykonywania robót przez Wykonawcę, jego pisemnego uzasadnienia lub też nie uznania, przez Zamawiającego, otrzymanego uzasadnienia za wiarygodne
i uzasadnione, Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej, zgodnie
z przepisami § 9 ust. 1 pkt k. Umowy. W przypadkach trudnych warunków pogodowych Zamawiający może przerwać roboty. Roboty zostaną wznowione, kiedy wykonywanie robót będzie możliwe. **W czasie wstrzymania robót przez Zamawiającego termin określony na ich wykonanie nie biegnie.**

**§ 3 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy**

1. Wykonawca wnosi **zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości** **10 %** ceny ofertowej brutto, co stanowi kwotę ……………….. **zł. (słownie: ………………………………………………………………………00/100 złotych).**
2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed dniem zawarcia Umowy w jednej z form, zgodnie z wyborem Wykonawcy, określonych w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.). Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu będzie przechowywane na oprocentowanym rachunku bankowym.
3. W przypadku należytego wykonania Umowy, 70 % zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od daty dokonania przeglądu, przy udziale przedstawiciela Zamawiającego i podpisania przez Strony protokołu końcowego odbioru robót bez zastrzeżeń (§ 5 ust. 6 Umowy). Zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy.
4. Pozostała część zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 30%, służąca do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zwrócona zostanie w ciągu
15 dni roboczych, po upływie okresu rękojmi za wady, poprzedzonego dokonaniem przeglądu, przy udziale przedstawiciela Zamawiającego i sporządzeniu protokołu gwarancyjnego bez zastrzeżeń. Zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy.
5. W przypadku nienależytego wykonania Umowy i/lub stwierdzenia zastrzeżeń opisanych w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami nie zostanie wypłacone/zwrócone Wykonawcy, tylko wykorzystane przez Zamawiającego w celu należytego i zgodnego z Umową wykonania robót w ramach przedmiotu Umowy oraz do pokrycia roszczeń mogących wynikną w okresie obowiązywania rękojmi za wady.
6. W przypadku wygaśnięcia ustanowionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, przed podpisaniem przez obie Strony protokołu odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń (np. wskutek przesunięcia terminu wykonania przedmiotu Umowy), Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kwoty stanowiącej równowartość kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z  przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, chyba że Wykonawca wniesie przewidziane prawem zabezpieczenie należytego wykonania Umowy na kolejny okres, zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu.

**§ 4 Obowiązki Stron**

**1. Obowiązki Zamawiającego:**

1) W dniu zawarcia Umowy przekaże Wykonawcy Dokumentację Projektową Przedmiotu Umowy.

2) Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. Przekazanie terenu budowy nastąpi protokolarnie przy udziale Wykonawcy. Do udziału we wprowadzeniu Wykonawcy na teren budowy Zamawiający zaprosi także przedstawicieli gazowni, wodociągów, energetyki na 3 robocze dni przed planowanym terminem wprowadzenia. Odbiór może się odbyć podczas nieobecności powyżej wskazanych przedstawicieli a jedynie przy obecności Stron.

3) Zapłaci Wykonawcy za odebrany Przedmiot Umowy wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy, po podpisaniu przez Strony protokołu końcowego odbioru robót bez zastrzeżeń (§ 5 ust. 6 Umowy).

4) Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie: **Pan** **Stanisław Borkowski tel. 22-759 21-23.**

**2. Obowiązki Wykonawcy:**

1) Wykona z należytą starannością wymaganą od profesjonalisty i przekaże,
w uzgodnionym terminie, Przedmiot Umowy, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi oraz uzgodnieniami dokonanymi w czasie realizacji Przedmiotu Umowy.

1. **W dniu zawarcia Umowy przekaże Zamawiającemu**:
dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na okres wskazany w § 2 ust.1 Umowy:

**- w przypadku** **powierzenia wykonywania części robót podwykonawcom dostarczy Zamawiającemu projekt Umowy**, na warunkach której będą regulowane wzajemne stosunki pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą wraz ze szczegółowym zakresem robót powierzonych podwykonawcy, terminem wykonania robót, warunkami płatności i kwotami wynagrodzenia za roboty (dokładny opis w SIWZ),

- opłaconą polisę, o której mowa w § 4 ust. 3 Umowy,

- kosztorys ofertowy.

3) Dokona oznakowania terenu budowy zgodnie z opracowanym przez siebie projektem czasowej organizacji ruchu, zatwierdzonym przez Starostę Grodziskiego, na czas prowadzenia robót. Projekt czasowej organizacji ruchu musi zostać złożony do zatwierdzenia w Starostwie Grodziskim **najpóźniej
w ciągu 10 dni od dnia zawarcia Umowy.**

4) W trakcie realizacji zadania Wykonawca ustali z Zamawiającym niezbędne objazdy dla zapewnienia swobodnego dojazdu dla mieszkańców w rejonie prowadzonych robót oraz z wyprzedzeniem trzy-dniowym powiadomi właścicieli posesji (położonych wzdłuż remontowanych fragmentów drogi) o utrudnieniach w ruchu drogowym w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez umieszczenie ogłoszeń na ogrodzeniach posesji i tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miasta Podkowa Leśna (min.5).

5) Wykonawca zobowiązany będzie do poinformowania użytkowników drogi o utrudnieniach na długości odcinka, na którym prowadzone będą roboty oraz o konieczności przestrzegania tymczasowych warunków ruchu poprzez umieszczenie ogłoszeń na ogrodzeniach posesji i tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miasta Podkowa Leśna (min.5). Oznakowanie powinno być zgodne z opracowanym i zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót inwestycyjnych, opracowanym przez Wykonawcę robót.

6) Przed przystąpieniem do wykonywania robót, w ramach Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z rozmieszczeniem w pasie drogowym urządzeń podziemnych takich jak: hydranty, zasuwy, studnie kanalizacyjne itp. oraz punktów geodezyjnych w celu zapobieżenia ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. Przed przystąpieniem do wykonywania robót
w ramach przedmiotu Umowy i po ich zakończeniu, Wykonawca dokona wspólnych, z konserwatorami sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Miasta Podkowa Leśna, przeglądów stanu powierzchniowych elementów instalacji wod-kan i sporządzi odpowiednie protokoły.

7) W przypadku zmiany niwelety drogi Wykonawca dokona regulacji istniejących w drodze wyżej wymienionych urządzeń podziemnych.

8) Po zakończeniu robót Wykonawca uzyska od konserwatorów urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych protokół stwierdzający, że wyżej wymienione urządzenia nie zostały zakryte i zniszczone. Podpisanie ww. protokołu jest warunkiem dopuszczającym do podpisaniem protokołu odbioru końcowego robót (§ 5 ust. 6 Umowy).

9) Podczas robót należy ograniczyć do minimum zniszczenie powierzchni biologiczne czynnej, a drzewa i krzewy na czas realizacji Przedmiotu Umowy należy zabezpieczyć w części podziemnej i nadziemnej zgodnie ze sztuką ogrodniczą.

10) Roboty należy wykonywać w sposób nie narażający pozostałych drzew i krzewów na uszkodzenia.

11) Wykonawca ustanawia kierownika robót: **…………….……………………….. tel. ………………………………..**

12) Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane są roboty w ramach przedmiotu Umowy, od chwili rozpoczęcia robót aż do dnia oddania nawierzchni do ruchu, bez ograniczeń, odpowiedzialny będzie Wykonawca.

13) Wykonawca poinformuje pisemnie, w ciągu 3 dni, o każdej zmianie osoby pełniącej funkcję kierownika robót.

14) Dokona pisemnych zgłoszeń w dzienniku budowy, częściowego odbioru wykonanych elementów lub rozpoczęcia wykonywania robót zanikających,
a także pisemnie powiadomi Zamawiającego o ich zakończeniu.

15) Ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na terenie budowy, od czasu jego przejęcia od Zamawiającego do czasu wykonania i odbioru Przedmiotu Umowy tj. do dnia podpisania przez Strony protokołu końcowego odbioru robót bez zastrzeżeń.

16) Będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwał na bieżąco zbędne materiały, odpady, niepotrzebne urządzenia prowizoryczne, itp. zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

17) Będzie prowadził roboty w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz zapewniający ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, pod rygorem odpowiedzialności cywilnej za powstałe szkody.

18) Zapewni we własnym zakresie i na własny koszt bezpieczne miejsce
na składowanie materiałów i sprzętu oraz zabezpieczy je przed dostępem osób trzecich.

19) Zapewni wszelkie niezbędne materiały i sprzęt do wykonania Przedmiotu Umowy.

20) Materiały użyte do wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, będą odpowiadały co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie i powinny być fabrycznie nowe. Zamawiający na każdym etapie robót może sprawdzić jakość zastosowanych materiałów, w tym jakość użytej masy asfaltowej. Na wezwanie Zamawiającego przy jego udziale zostaną pobrane właściwe próbki. W przypadku wątpliwości co do jakości zastosowanych materiałów, zgłoszonej przez Zamawiającego, Wykonawca na swój koszt dokona badania pobranej próbki lub materiału. Badanie zostanie przeprowadzone w certyfikowanej jednostce. Czas oczekiwania na wynik analizy nie ma wpływu na ostateczny termin zakończenia robót.

21) Wykona na własny koszt i przekaże Zamawiającemu 2 egz. Inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

22) Na żądanie Zamawiającego lub przy odbiorze końcowym, przekaże niezbędne atesty, świadectwa (certyfikaty) stwierdzające jakość wbudowanych materiałów.

23) Zapewni wstęp na teren budowy przedstawicielom nadzoru budowlanego i wszystkim osobom przez Zamawiającego upoważnionym.

24) Ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody i straty powstałe przy realizacji Przedmiotu Umowy oraz przy wykonywaniu robót w ramach Przedmiotu Umowy w okresie rękojmi.

25) Na dzień odbioru końcowego Przedmiotu Umowy przygotuje protokoły z prób jakościowych oraz inne dokumenty potwierdzające jakość wykonania oraz jakość materiałów i urządzeń.

26) Koszty przeprowadzenia badań ponosi Wykonawca, jeżeli są one wymagane w Dokumentacji Projektowej.

27) Jeżeli jakość materiałów i robót nie jest zgodna z Dokumentacją Projektową to Zamawiający może zażądać wykonania badań dodatkowych, których koszty poniesie Wykonawca.

28) Na żądanie Zamawiającego przerwie roboty na budowie (po spisaniu protokołu wstrzymania robót), a jeżeli wystąpi taka potrzeba – zabezpieczy wykonane roboty przed zniszczeniem.

29) Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia (odtworzenia) stanu pierwotnego powierzchni biologicznie czynnych i innych powierzchni, w przypadku ich zniszczenia w trakcie wykonywanych robót.

30) Wykonawca w przypadku wykonywania robót w pobliżu lub na elementach obcej infrastruktury wbudowanej w pas drogowy- telekomunikacja, gaz itp. (regulacja zaworów, pokryw itp.) obowiązany jest prowadzić je pod nadzorem właścicielskim, co udokumentowane powinno być poprzez spisanie protokołów. Zapewnienie takiego nadzoru, jak i uiszczenie ewentualnych opłaty z tego tytułu, jest obowiązkiem Wykonawcy, w ramach wynagrodzenia.. Konieczność nadzorów właścicielskich określona zostanie w trakcie prowadzenia bieżących robót na budowie.

31) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.

32) Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu wykonywania robót, w ramach Przedmiotu Umowy, uprzątnąć przekazany mu teren budowy i zutylizować powstałe odpady, na koszt własny, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

1. **Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowiązany jest do złożenia polisy, z ubezpieczeniem OC i mienia, dotyczącej Umowy, o wartości minimum równej wartości Umowy obowiązującej na cały czas wykonania Umowy.**
2. **W przypadku przedłużenia obowiązywania Umowy, przed podpisaniem aneksów, Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu dodatkowe ubezpieczenie na okres obejmujący przedłużenie Umowy.**
3. **Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na mieniu/osobach w okresie obowiązywania Umowy.**

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w mieniu Wykonawcy na placu budowy (przekazanym terenie) m.in. za kradzieże. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia swojego mienia na okres obowiązywania Umowy**.**

**§ 5 Wynagrodzenie Umowne**

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia jest **wynagrodzenie**  **ryczałtowe.**

2. Wynagrodzenie za należyte i kompletne wykonanie Przedmiotu Umowy, opisanego w § 1, ustala się na kwotę:

1) netto ……………………….. złotych (słownie: ………………………………….. **00/100)**

2) podatek VAT w wysokości **23**% wynosi …………….……………………00 **zł** (słownie: ………………………………………………………………………… 00**/100**)

**3) brutto…………….…… złotych** (słownie: …………………………..…………… 00**/100** ).

3. Wynagrodzenie obejmuje całość kosztów robót, robót, sprzętu, materiałów i innych wydatków niezbędnych do należytego i całościowego zrealizowania Przedmiotu Umowy, na warunkach określonych Umową (m.in. § 4) **i załącznikach do niej.** Wynagrodzenie to nie będzie podwyższone w czasie realizacji Przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy.

5. Jeżeli Zamawiający, w odpowiedzi na informacje otrzymane od Wykonawcy, uzna za możliwe przejęcie pasa drogowego w użytkowanie, zgodnie z postanowieniami ustawy z 1994 roku – Prawo budowlane oraz wymaganiami eksploatatora dróg publicznych i Zarządcy dróg, Wykonawca może przystąpić do czynności związanych z dokonaniem końcowego odbioru robót.

6. **Za dzień zakończenia robót w ramach Przedmiotu Umowy uznaje się datę podpisania, przez Strony, protokołu końcowego odbioru robót bez zastrzeżeń i przekazanie Przedmiotu Umowy do eksploatacji Miastu Podkowa Leśna, łącznie z dokumentacją powykonawczą - inwentaryzacją powykonawczą lub oświadczeniem (wraz z kopią zgłoszenia) uprawnionego geodety o zgłoszeniu do opracowania w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej inwentaryzacji powykonawczej, atestami i certyfikatami oraz świadectwami zgodności lub aprobaty techniczne użytych materiałów, oświadczeniami kierownika budowy o wbudowaniu wyżej wymienionych materiałów budowlanych, oświadczeniami kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.**

7. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.

8. Wynagrodzenie może być obniżone, jeżeli w Przedmiocie Umowy ujawnią się wady uznane przez Zamawiającego za nie nadające się do usunięcia. Obniżenie wynagrodzenia z w/w przyczyn będzie proporcjonalne w stosunku do utraconej wartości robót (obiektu) dotkniętego wadą, jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, a nawet odmówić zapłaty za Przedmiot Umowy, jeżeli wadą dotknięty jest cały Przedmiot Umowy.

9. W przypadku zmiany przez ustawodawcę stawki podatku VAT, wartość Umowy ulegnie odpowiedniej zmianie w tej części, której ta zmiana będzie dotyczyła.

1. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy będzie przedstawienie przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT (po podpisaniu protokołu opisanego w § 5 ust. 6 Umowy)wraz z dowodem, że podwykonawcy otrzymali wszystkie należne im kwoty wynagrodzenia (netto) za wykonane roboty, zgodnie z warunkami Umowy, o której mowa w § 6 Umowy lub załączenie oświadczenia Wykonawcy, że nie korzystał on z żadnych podwykonawców. W przypadku nie otrzymania powyższych dokumentów/oświadczeń Zamawiający ma prawo do wstrzymania się z wypłatą wynagrodzenia do czasu ich otrzymania bez żadnych negatywnych skutków finansowych lub prawnych.

**§ 6 Podwykonawcy**

1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy: wykonanie ……………………………… a podwykonawcom powierzy wykonanie następujących robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy:…………………………………………….
2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego Przedmiotu Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiający w ciągu 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 2 Umowy;

3) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego;

4) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;

1. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 4 niniejszego paragrafu uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiający ma także prawo do zgłoszenia sprzeciwu do przedłożonej umowy w zakresie wskazanym w ust. 3 pkt. 1)-4) Umowy.
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy brutto wskazanej w § 5 Umowy, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenia, o których mowa w zdaniach poprzednich, nie dotyczą umów o podwykonawstwo o wartości większej ………………………………. **zł brutto**.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w § 7 ust. 4 Umowy, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
5. Przepisy ust. 2 –8 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.
6. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez podwykonawcę, należy przekazać Zamawiającemu dowody potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, którymi w szczególności są: oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzenie dokonania zapłaty przez Wykonawcę, wydruk z rachunku bankowego.
7. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będące Przedmiotem Umowy lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi będące Przedmiotem Umowy.
9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag,
nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu,
w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
12. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo:
13. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo:
14. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy bez konieczności informowania go o tym.
16. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku podwykonawcy lub nie wykonywanie robót przez podwykonawców będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar umownych zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 1 pkt. k.
17. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

**§ 7 Rozliczenie za wykonane roboty**

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za należycie i kompleksowo wykonane roboty w ramach Przedmiotu Umowy, po przedstawieniu przez niego:

- **prawidłowo wystawionej faktury VAT z dołączonym do niej
i podpisanym przez Strony, protokołem końcowego odbioru robót bez zastrzeżeń** **i,**

- **po dostarczeniu Zamawiającemu dokumentów, z których wynikać będzie, że wszelkie zobowiązania finansowe wobec podwykonawców zostały uregulowane.**

1. Zamawiający nie przewiduje częściowego rozliczenia robót fakturami częściowymi.
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości wypłaty zaliczek.
3. Zapłata za roboty nastąpi w ciągu 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami wskazanymi w ust. 1 niniejszego paragrafu, na rachunek bankowy Wykonawcy podany w fakturze VAT.
4. Fakturę VAT należy wystawić na: Miasto Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41,

 05-807 Podkowa Leśna, NIP 529-180-92-80.

6. Zamawiający nie dopuszcza jakichkolwiek cesji praw i obowiązków wynikających lub mogących wyniknąć z Umowy, w tym cesji wynagrodzenia

**§ 8 Odbiór Przedmiotu Umowy**

1. Strony ustalają, że w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy mogą być dokonywane następujące rodzaje odbiorów robót:

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiór częściowy

b) odbiór końcowy.

1. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych dokonuje przedstawiciel Zamawiającego na pisemny wniosek Wykonawcy (kierownika robót).
2. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie Przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1 Umowy.
3. Czynności związane z odbiorem końcowym Przedmiotu Umowy będą realizowane w następujący sposób:

a. Wykonawca (kierownik robót) zgłasza pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru robót w ramach Przedmiotu Umowy,

b. W terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego osiągnięcia gotowości do odbioru Przedmiotu Umowy, Zamawiający przystąpi do czynności odbioru,

c. W dacie zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przekaże przedstawicielowi Zamawiającego wszystkie niezbędne dokumenty takie jak: dokumentacja potwierdzającą wykonanie poszczególnych robót, protokoły odbiorów częściowych, deklaracje zgodności lub certyfikaty, atesty, protokoły prób i sprawdzeń, świadectwa dopuszczające materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne (jeżeli dotyczy), inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (Wykonawca wykona na własny koszt – 2 egz.) lub oświadczenie (wraz z kopią zgłoszenia) uprawnionego geodety o zgłoszeniu do opracowania w powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i inne wymagane prawem.

d. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w formie **protokołu odbioru końcowego robót**, który powinien zostać podpisany przez obie Strony.

e. Protokół każdego odbioru wymienionego w ust. 1 niniejszego paragrafu powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru a w szczególności:

- ustalenia co do zgodności wykonanych robót z Przedmiotem Umowy,

- wykaz ujawnionych wad,

- decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia robót, terminu usunięcia wad, propozycje obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy,

- oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze.

**Strony zgodnie postanawiają, że roboty w ramach Przedmiotu Umowy uznaje się
za odebrane z chwilą podpisania przez obie Strony protokołu odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń**.

f. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy lub obniżyć należne Wykonawcy wynagrodzenie.

1. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, to Zamawiający ma prawo je wykonać obciążając ich kosztem Wykonawcę.
2. W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły, Wykonawca będzie miał prawo żądać od Zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów.
3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego robót (ust. 4 pkt. d niniejszego paragrafu), nie dłużej niż w terminie 14 dni od ich stwierdzenia i niezwłocznego poinformowania o usunięciu wad/usterek Zamawiającego. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. W uzasadnionych przypadkach, za pisemną zgodą Zamawiającego, wskazany powyżej termin może ulec przedłużeniu.
4. Zamawiający jest zobowiązany do przystąpienia do odbioru robót w ciągu 7 dni kalendarzowych od powiadomienia go przez Wykonawcę o usunięciu wad.
5. W przypadku nie usunięcia wad, przez Wykonawcę, w terminie opisanym w ust.5 niniejszego paragrafu, Zamawiający ma prawo usunąć wady we własnym zakresie i obciążyć Wykonawcę pełnymi kosztami ich usunięcia. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia kwoty równoważącej koszty usunięcia tych wad.
6. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy na podstawie obowiązujących przepisów kodeksu cywilnego.

**§ 9 Kary umowne**

1. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy w następujących przypadkach i wysokości:

1. za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy określonego w § 1 Umowy, w terminie wskazanym w §2 ust. 1 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 5 ust. 2 Umowy, za każdy dzień opóźnienia;
2. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi/gwarancji, liczoną od terminu wyznaczonego na usunięcie wad, terminie wskazanym w § 8 ust. 5 lub 6 Umowy i § 11 ust. 6-7 Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 5 ust. 2 Umowy, za każdy dzień opóźnienia i za każdy taki przypadek;
3. w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 5 ust. 2 Umowy, za każdy dzień opóźnienia w zapłacie;
4. w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 5 ust. 2 Umowy, za każdy dzień opóźnienia od daty jej podpisania przez Strony do dnia ujawnienia jej realizacji, za każdy taki przypadek;
5. w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 5 ust. 2 Umowy, za każdy dzień opóźnienia od daty jej podpisania przez Strony do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu, za każdy taki przypadek;
6. w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 5 ust. 2 Umowy, za każdy dzień opóźnienia liczonego od daty wskazanej w informacji, o której mowa w § 6 ust.8 Umowy, za każdy taki przypadek;
7. za dopuszczenie do wykonania robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 5 ust. 2 Umowy, za każdy taki przypadek;
8. za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas prowadzenia robót, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienależytą starannością, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 5 ust. 2 Umowy, za każdy dzień utrzymywana stanu nieprawidłowości i za każdy taki stwierdzony przypadek;
9. za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 5 ust. 2 Umowy;
10. za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 5 ust. 2 Umowy.
11. za nieuzasadniony przestój w realizacji Przedmiotu Umowy: w przypadku braku pisemnego zgłoszenia przestoju przez Wykonawcę, w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 Umowy lub też w przypadku nie uznania, przez Zamawiającego, otrzymanego uzasadnienia za wiarygodne - w wysokości 500 zł. za każdą kolejną dobę przestoju powyżej 5 dni

2. Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonych kar (w tym także niewymagalnych) z wynagrodzenia Wykonawcy bez konieczności informowania go dokonanym potrąceniu.

3. Naliczenie i uiszczenie kary umownej za opóźnienie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót, ani z innych zobowiązań umownych.

4. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, przewyższająco wartość kar umownych.

5. Odstąpienie od Umowy nie uchybia obowiązkowi Wykonawcy do zapłaty naliczonych kar umownych.

6. Naliczenie kary umownej z jednego tytułu nie wyłącza możliwości naliczenia kary umownej z innego tytułu, jeżeli zaistnieją ku temu przesłanki

**§ 10 Odstąpienie od Umowy**

1. Zamawiającemu, poza kodeksowymi podstawami do odstąpienia, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, gdy:

a. Wykonawca niewykonuje lub nienależycie wykonuje Przedmiot Umowy,

b. Wykonawca, z nieuzasadnionych przyczyn, nie rozpoczął robót w ciągu 5 dni kalendarzowych od przekazania mu terenu budowy, pomimo wezwania go przez Zamawiającego do wypełnienia jego zobowiązania,

c. Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni pomimo wezwania go przez Zamawiającego do realizacji jego obowiązków umownych,

d. złożeno wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy

e. w przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Przedmiotu Umowy lub jego części podwykonawcy bez zgody Zamawiającego.

f. w przypadku istotnego naruszenia postanowień Umowy a zwłaszcza wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Dokumentacją Projektową, przy zastosowaniu niewłaściwych materiałów lub w sposób zagrażający bezpieczeństwu pracowników lub osób trzecich, przy czym odstąpienie powinno być poprzedzone bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego na zmianę sposoby wykonania Umowy,

g. Wykonawca nie będzie posiadał polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej lub .

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Zamawiający odmawia odbioru robót bez wskazania uzasadnionej przyczyny.

3. Odstąpienie od Umowy o którym mowa w ust 1 i 2 niniejszego paragrafu powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy:

a. w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z tego obowiązku, Zamawiający zabezpieczy przerwane roboty na koszt Wykonawcy,

c. Wykonawca zgłosi, aby Zamawiający dokonał odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn
za które Wykonawca nie odpowiada,

d. Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone,

e. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały należycie wykonane do dnia odstąpienia.

1. Strona, z której winy zostało dokonane odstąpienie od Umowy, niezależnie od kar umownych, poniesie koszty wynikłe z odstąpienia od Umowy, w tym koszty zabezpieczenia przerwanych robót.
2. Umowne prawo odstąpienia może być wykonane do dnia ………………**2017 roku**,

**§ 11 Okres rękojmi i gwarancji jakości**

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji wynosi
36 miesięcy, natomiast okres rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu Umowy wynosi, zgodnie z ofertą Wykonawcy, ……………..….miesięcy. Bieg powyżej wskazanych terminów rozpoczyna się od dnia podpisania przez Strony końcowego protokołu odbioru robót bez zastrzeżeń, całego Przedmiotu Umowy.

3. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dniu odbioru końcowego, jako załącznik do protokołu końcowego odbioru robót bez zastrzeżeń. Dokumenty powinny być opatrzone datą właściwą dla podpisanego protokołu odbioru końcowego.

4. Gwarancja obejmuje przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji, usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie Umowy w momencie odbioru końcowego, jak i powstałych w okresie gwarancji oraz koszty przeglądów gwarancyjnych na koszt własny. Przeglądy mają być dokonywane na wezwanie Zamawiającego niezwłocznie po pisemnym zgłoszeniu przez Zamawiającego.

5. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe wskutek działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

6. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez użytkownika wad w terminie 7 dni kalendarzowych od chwili ich zgłoszenia przez Zamawiającego Wykonawcy.

7. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie
7 dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i zasad wiedzy technicznej.

Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady.

8. W przypadku odmowy usunięcia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywiązywaniu się
z terminów, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, Zamawiający zleci usunięcie tych wad innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę, na co wyraża on zgodę lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

9. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego.

10. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.

11. Jeżeli wada zastosowanego elementu, który pozostaje w okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w obu elementach i zapewni ich prawidłowe funkcjonowanie.

12. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad, okres gwarancyjny zostanie wydłużony o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datą ich usunięcia.

13. Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o wadzie, jeżeli ta spowodowała inne wady (uszkodzenia), których można było uniknąć, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawcę o zaistniałej wadzie.

14. Odbiór poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi odbędzie się na wniosek Zamawiającego, który zostanie przesłany do Wykonawcy przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi.

15. Zamawiający dokona przeglądu z tytułu rękojmi lub gwarancji z udziałem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad lub usterek w terminie 7 dni od daty przeglądu, o ile będzie to technologicznie możliwe. Zamawiający umożliwi dostęp do obiektu w celu usunięcia wady.

16. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

17. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy
z tytułu rękojmi.

18. Jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

**§ 12 Zmiana treści Umowy**

Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

1. zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy spowodowana:

a. zaistnieniem, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej:

- o charakterze niezależnym od Stron,

- którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy,

- którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej Stronie.

Za siłę wyższą warunkującą zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar, nagłe załamania warunków atmosferycznych.

b. koniecznością wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego, a wynikających z błędów, które w niej wystąpiły;

c. wstrzymaniem robót budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę lub Zamawiającego niezbędnych dokumentów w myśl ustawy Prawo budowlane, innymi okolicznościami nie powstałymi z winy Wykonawcy;

d. koniecznością wykonania zamówień dodatkowych, niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem Umowy przez doświadczonego Wykonawcę;

e. w przypadku kradzieży, zniszczenia, wandalizmu obiektów i urządzeń przez osoby trzecie w trakcie realizacji Umowy, a Wykonawca dołożył należytej staranności w zabezpieczeniu mienia i to wykaże;

f. Zamawiający przewiduje możliwość wstrzymania robót na pisemny wniosek Wykonawcy w przypadku wystąpienia w czasie realizacji Przedmiotu Umowy okoliczności uniemożliwiających wykonanie robót objętych zamówieniem do czasu ustąpienia lub wyjaśnienia okoliczności uniemożliwiających wykonywanie robót.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, termin przewidziany na ukończenie robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

2. Zmiany technologiczne, w szczególności:

a. konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy;

b. niedostępność na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów;

c. pojawienie się na rynku materiałów nowszej generacji pozwalających
na zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy, z tym, że wszystkie elementy oceniane nie mogą być mniej korzystne dla Zamawiającego, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;

d. pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych robót, jak również kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, które nie odbiega od rynkowych uwarunkowań;

e. konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 2 niniejszego paragrafu, możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót.

1. Zmiany osób wskazanych w ofercie Wykonawcy, przy pomocy których Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, w przypadku śmierci, choroby lub rozwiązania stosunku pracy.

**§ 13 Pozostałe postanowienia Umowy**

1. W sprawach nieuregulowanych w treści Umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego.
2. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową w drodze negocjacji.
3. Sprawy sporne wynikające z treści Umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla Zamawiającego.
4. Strony Umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu i faxu.
5. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 4 niniejszego paragrafu , pisma dostarczane pod adres wskazany w Umowie uważa się za doręczone.
6. Wykonawca nie może przenieść praw i zobowiązań wynikających z Umowy na osoby trzecie, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności .
7. Przez podpisanie niniejszej Umowy Wykonawca wyraża zgodę i nie wnosi zastrzeżeń co do przetwarzania danych osobowych przez publikację Umowy, wraz z jej numerem, szczegółowym zakresem robót, datą zawarcia, łączną wartością oraz nazwą i adresem kontrahenta, z którym została zawarta w centralnym rejestrze umów prowadzonym przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna i publikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Podkowa Leśna. Miasto Podkowa Leśna jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) i jest zobowiązane do przetwarzania danych osobowych Wykonawcy z zachowaniem zasad określonych w powołanej ustawie.
8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których: dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
9. Załączniki wymienione w Umowie stanowią jej integralna część.

**Zamawiający Wykonawca**

Załączniki ;

-Dokumentacja Projektowa

-SIWZ

-Dokumentacja Techniczna

-Oferta Wykonawcy

-Kosztorys ofertowy