Załącznik Nr 1

do uchwały Nr ……..

Rady Miasta

z dnia ………………….

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO

MIASTA-OGRODU

PODKOWA LEŚNA

NA LATA 2004-2013

Podkowa Leśna, 15 września 2004

SPIS GŁÓWNYCH ROZDZIAŁÓW

I. OBSZAR, SPOSÓB I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO	7

II. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA	9

III. PLANOWANIE STRATEGICZNE i OPERACYJNE W PODKOWIE LEŚNEJ	39

IV. ZADANIA SŁUŻĄCE ROZWIĄZANIU PROBLEMÓW ZIDENTYFIKOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH	45

V. ZADANIA WYBRANE DO REALIZACJI W RAMACH PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W LATACH 2004-2006	53

VI. POWIĄZANIE Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY, POWIATU, WOJEWÓDZTWA	68

VII. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO	71

VIII. PLAN FINANSOWY NA LATA 2004 – 2006 I NA NASTĘPNE PLANOWANE LATA	75

IX. SYSTEM WDRAŻANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO	82

X. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ	83

XI. ZAŁĄCZNIKI	85

XII. INDEKSY	87

SPIS TREŚCI

I. OBSZAR, SPOSÓB I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO	7

1. Wprowadzenie	7

2. Spełnienie wymogu formalnego dla działania 3.1: Podkowa Leśna jako Lokalne Centrum Rozwoju	8

II. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA	9

1. Położenie geograficzne i administracyjne	9

1.1. Charakterystyka ogólna	9

2. Ludność	10

2.1. Demografia	10

2.2. Kościoły i wyznania religijne	13

3. Środowisko przyrodnicze	13

3.1. Wprowadzenie	13

3.2. Gleby	14

3.3. Wody podziemne	14

3.4. Wody powierzchniowe	15

3.5. Szata roślinna	15

3.6. Fauna	16

3.7. Struktura zieleni miejskiej	16

3.8. Zabytki przyrodnicze	17

3.7.1. Las Młochowski	17

3.7.2. Rezerwat im. Bolesława Hryniewieckiego	18

3.7.3. Rezerwat „Zaborów” im. Witolda Tyrakowskiego	18

3.7.4. Rezerwat „Parów Sójek”	18

3.7.5. Park Miejski	18

3.7.6. Aleja Lipowa im. Tadeusza Baniewicza	19

3.7.7. Ogród przy kościele p.w. św. Krzysztofa	19

3.7.8. Park w Stawisku	19

3.9. Pomniki przyrody	19

3.10. Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu	19

3.11. Identyfikacja problemów	20

4. Zabytki urbanistyczne i architektoniczne	20

4.1. Wprowadzenie	20

4.2. Charakterystyka ogólna	20

4.3. Pałacyk-Kasyno z Parkiem	21

4.4. Stawisko z Parkiem	21

4.5. Kościół p.w. św. Krzysztofa z ogrodem	21

4.6. Identyfikacja problemów	21

5. Turystyka, sport i rekreacja	22

5.1. Wprowadzenie	22

5.2. Szlaki piesze	22

5.3. Ścieżki rowerowe	22

5.4. Informacja turystyczna	22

5.5. Baza hotelowa i schroniskowa	23

5.6. Baza sportowa	23

5.7. Identyfikacja problemów	23

6. Komunikacja	23

6.1. Komunikacja zewnętrzna	23

6.2. Komunikacja wewnętrzna	24

6.3. Komunikacja rowerowa i piesza	24

6.4. Miejsca parkingowe	24

6.5. Identyfikacja problemów	24

7. Infrastruktura i usługi publiczne	25

7.1. Sieć wodociągowa	25

7.2. Kanalizacja i oczyszczalnia ścieków	25

7.2.1. Ścieki sanitarne	25

7.2.2. Ścieki deszczowe	25

7.3. Sieć energetyczna	26

7.4. Sieć telekomunikacyjna	26

7.5. Sieć gazowa i zaopatrzenie w ciepło	26

7.6. Gospodarka odpadami	26

7.7. Cmentarz komunalny	27

7.8. Identyfikacja problemów	27

8. Majątek gminy (nieruchomości)	27

8.1. Wprowadzenie	27

8.2. Mienie komunalne	27

8.3. Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28

8.4. Przejęcie dróg na własność gminy	28

8.5. Identyfikacja problemów	28

9. Rynek pracy i działalność gospodarcza	29

9.1. Wprowadzenie	29

9.2. Aktywność ekonomiczna ludności	29

9.3. Struktura usług i handlu	30

9.4. Identyfikacja problemów	31

10. Sfera społeczna	31

10.1. Oświata	31

10.2. Służba zdrowia	34

10.3. Kultura	34

10.4. Organizacje i inicjatywy społeczne	35

10.5. Bezpieczeństwo	36

10.5.1. Policja	36

10.5.2. Inne formy ochrony bezpieczeństwa	37

10.6. Identyfikacja problemów	37

11. Źródła danych:	38

III. PLANOWANIE STRATEGICZNE i OPERACYJNE W PODKOWIE LEŚNEJ	39

1. Opis procesu planowania Strategicznego: Związek między Strategią a Planem Rozwoju Lokalnego	39

2. Ustalenia zawarte w projekcie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna jako punkt wyjścia dla Planu	40

3. Cel naczelny i cele strategiczne	40

4. Cele strategiczne oraz ich uzasadnienie w kontekście zidentyfikowanych problemów	41

4.1. Wprowadzenie	41

4.2. Cel strategiczny nr 1: Pełna, sprawna i nowoczesna infrastruktura komunalna	41

4.3. Cel strategiczny nr 2: Ochrona środowiska naturalnego i układu urbanistycznego miasta-ogrodu	42

4.4. Cel strategiczny nr 3: Wszechstronny rozwój społeczny mieszkańców miasta	42

4.5. Cel strategiczny nr 4: Rozwój przedsiębiorczości post-przemysłowej	43

IV. ZADANIA SŁUŻĄCE ROZWIĄZANIU PROBLEMÓW ZIDENTYFIKOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH	45

1. Wprowadzenie	45

2. Kryteria wyboru zadań do Planu Rozwoju Lokalnego	45

3. Zadania zaplanowane na lata 2004 – 2006	46

4. Lista zadań przewidzianych do Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2006 według hierarchii ważności	49

5. Wykaz zadań przewidzianych do realizacji w następnym okresie planowania 2007-2013	50

5.1.	Cel strategiczny nr 1: Pełna, sprawna i nowoczesna infrastruktura komunalna	50

5.2.	Cel strategiczny nr 2: Ochrona środowiska naturalnego i układu urbanistycznego miasta-ogrodu	50

5.3.	Cel strategiczny nr 3: Wszechstronny rozwój społeczny mieszkańców	51

5.4.	Cel strategiczny nr 4: Rozwój przedsiębiorczości post-przemysłowej	52

5.5.	Uwaga końcowa	52

V. ZADANIA WYBRANE DO REALIZACJI W RAMACH PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W LATACH 2004-2006	53

1. Wprowadzenie	53

2. ZADANIE NR 1	54

3. ZADANIE NR 2	58

4. ZADANIE NR 3	61

5. ZADANIE NR 4	64

VI. POWIĄZANIE Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY, POWIATU, WOJEWÓDZTWA	68

1. Strategia Rozwoju Miasta Podkowy Leśnej	68

2. Strategia Rozwoju Powiatu Grodziskiego	68

3. Strategia Rozwoju i Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego	69

4. Narodowy Plan Rozwoju i ZPORR	70

VII. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO	71

1. Definicje wskaźników	71

2. Wskaźniki realizacji dla wybranych zadań	71

2.1. Rewitalizacja i adaptacja budynku Pałacyku na Podkowiańskie Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich	71

2.2. Budowa nowoczesnej sali sportowej i boiska na terenie Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej	72

2.3. Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Podkowie Leśnej przy ul. Błońskiej	72

2.4. Udział w regionalnym, międzygminnym projekcie „eMazowsze”	73

VIII. PLAN FINANSOWY NA LATA 2004 – 2006 I NA NASTĘPNE PLANOWANE LATA	75

1. Sposób przygotowania	75

IX. SYSTEM WDRAŻANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO	82

1. Zarządzanie Planem Rozwoju Lokalnego w Podkowie Leśnej	82

2. System wdrażania Planu	82

X. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ	83

1. System monitorowania planu rozwoju lokalnego	83

2. Sposoby oceny planu rozwoju lokalnego	83

3. Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi	83

4. Public Relations Planu Rozwoju Lokalnego	83

XI. ZAŁĄCZNIKI	85

1. Propozycja sformułowania Wizji Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna za 10 lat (projekt)	85

2. Propozycja sformułowania Misji samorządu Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna (projekt)	85

XII. INDEKSY	87

1. Indeks tabel	87

2. Indeks rysunków	87

# OBSZAR, SPOSÓB I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

## Wprowadzenie

Plan Rozwoju Lokalnego dla Miasta Ogrodu Podkowa Leśna został przygotowany w wersji szczegółowej na lata 2004-2006 oraz w wersji uproszczonej na kolejny okres programowania pomocy z Unii Europejskiej, tj. na lata 2007-2013.

Plan Rozwoju Lokalnego dla Miasta Ogrodu Podkowa Leśna wdrażany będzie w ramach obszarów zbieżnych z Celami nr 3 (Rozwój Lokalny) oraz nr 1 (Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów) w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Zadania zawarte w Planie Rozwoju Lokalnego dla Podkowy Leśnej wpisują się w następujące działania w ramach ZPORR:

- Modernizacja lokalnej bazy kulturalnej (3.1)

- Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa (3.5.1)

- Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia (3.5.2)

- Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego (1.5)

Plan został przygotowany przez Komisja ds. Strategii Rozwoju Miasta powołany przez Burmistrza Miasta zarządzeniem z dnia 20 maja 2004 i zatwierdzony przez Radę Miasta w dniu …. września 2004. W skład Komisji weszli radni, pracownicy Urzędu Miasta, przedstawiciele organizacji społecznych oraz przedsiębiorcy z terenu Miasta-Ogrodu.

Tryb pracy oraz dokumentacja wynikowa odpowiadają wytycznym zawartym w Podręczniku Wdrażania Zintegrowanego Planu Rozwoju Regionalnego. Pierwszy projekt diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej w gminie przygotowano w maju 2004. Był on podstawą przeprowadzenia serii warsztatów strategicznych. Poprawioną i uzupełnioną o wnioski z dyskusji wersję diagnozy przygotowano w sierpniu 2004. Jest ona zawarta w rozdziale II niniejszego opracowania.

Komisja przyjęła, że dokument „Strategia Rozwoju (...)”, aby mógł stać się właściwym narzędziem zarządzania miastem, musi być zaopatrzony w plany operacyjne dla wszystkich zadań inwestycyjnych i nie-inwestycyjnych (tzw. „miękkich”). W oparciu o rekomendację Komisji Burmistrz miasta zdecydował, że jako pierwszy zostanie opracowany plan operacyjny dla priorytetowych zadań inwestycyjnych, których realizacja nie jest możliwa bez pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a które realizują zarówno cele strategii rozwoju miasta jak i cele przyjęte w ZPORR.

Plan ten noszący nazwę Planu Rozwoju Lokalnego i stanowiący niniejszy dokument przygotowali członkowie Komisji w okresie lipiec-wrzesień. Zostały w nim szczegółowo opisane – kontekst strategiczny, w jakim dokonano wyboru projektów priorytetowych, sposób ich wdrażania oraz tryb monitoringu. W okresie realizacji Planu wdrażane będą również projekty komplementarne wobec zadań objętych Planem.

W trakcie prac sporządzono wieloletnią prognozę finansową i na jej podstawie określono a następnie zabezpieczono (uchwałą Rady Miasta) środki finansowe na współfinansowanie zadań zapisanych w Planie Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2006, oraz zadań komplementarnych. Analiza pozwoliła również na określenie, w wersji zagregowanej, wielkości środków własnych dostępnych na współfinansowanie zadań w kolejnych latach programowania pomocy Unii Europejskiej tj. 2007-2013.

## Spełnienie wymogu formalnego dla działania 3.1: Podkowa Leśna jako Lokalne Centrum Rozwoju

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w Uzupełnieniu do ZPORR, działaniem nr 3.1 objęte mogą być gminy o liczbie mieszkańców nie mniejszej niż 5000 osób, chyba że są Lokalnymi Centrami Rozwoju. Miasto Podkowa Leśna ma 3975 mieszkańców (z tego 3695 zameldowanych na stałe i 280 zameldowanych czasowo). Jednakże spełnia ono jednoznacznie kryteria określone w ZPORR jako ośrodek stanowiący Lokalne Centrum Rozwoju, ponieważ stanowi zaplecze handlowo-usługowe, kulturalno-społeczne oraz religijne dla ok. 4000 kolejnych mieszkańców z terenu gminy Brwinów.

Świadczą o tym następujące fakty:

- Podkowa Leśna jest otoczona terenami należącymi do gminy Brwinów. Są to miejscowości o charakterze wiejskim: Żółwin i Owczarnia - do których dojazd z siedziby gminy Brwinów jest jedynie przez centrum Podkowy Leśnej, a także tereny zabudowy mieszkaniowej tzw. Borki, stanowiące administracyjnie część obszaru miasta Brwinów. Tereny te są wyraźnie odcięte od reszty miasta Brwinowa szosą wojewódzką nr 719, a stanowią urbanistycznie część miasta Podkowa Leśna.

- Parafia Św. Krzysztofa z siedzibą w Podkowie Leśnej obejmuje swym zasięgiem Podkowę oraz Żółwin, Owczarnię i Borki.

- Ośrodek zdrowia w Podkowie Leśnej obsługuje nie tylko ponad 3500 mieszkańców miasta, ale także blisko 4000 mieszkańców z Żółwina, Owczarni i Borek, którzy są tam na stałe zapisani. Na obszarze tych trzech miejscowości nie ma ZOZ-ów, które miały by podpisane umowy z NFZ, stąd teren ten obsługują podkowiańskie ZOZ-y.

- Poczta w Podkowie Leśnej swym rejonem adresowym obejmuje te same trzy miejscowości (Podkowę, Żółwin i Owczarnię) oraz Borki.

- Centrala telefoniczna TP S.A., zlokalizowana w Podkowie Leśnej, swym zasięgiem obejmuje wszystkie wymienione trzy miejscowości.

- Ośrodek Kultury w Podkowie Leśnej - jak wynika z analizy frekwencji - pracuje na rzecz mieszkańców Podkowy, Żółwina, Owczarni i Borek.

- Biblioteka Miejska w Podkowie Leśnej obsługuje wszystkie trzy miejscowości oraz Borki.

- Wśród członków lokalnych organizacji społecznych, które mają swą siedzibę w Podkowie Leśnej są mieszkańcy wszystkich trzech miejscowości i Borek.

Wobec faktu, że większość potrzeb usługowo-handlowych, kulturalno-społecznych oraz religijnych blisko 4000 mieszkańców Żółwina, Owczarni i Borek z terenu gminy Brwinów jest od lat realizowana na terenie Podkowy Leśnej, z którą pozostają w ścisłym funkcjonalnym związku, dlatego należy uznać, że spełnione są, określone w Uzupełnieniu do ZPORR-u, warunki uznania Podkowy Leśnej za Lokalne Centrum Rozwoju, a tym samym projekty opisane w niniejszym Planie Rozwoju Lokalnego mogą zostać objęte dofinansowaniem ze środków przeznaczonych na działanie 3.1 w ZPORR.

# AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA

## Położenie geograficzne i administracyjne

### Charakterystyka ogólna

Miasto-Ogród Podkowa Leśna leży w granicach naturalnego regionu w środkowej części Polski, na obszarze Niziny Środkowomazowieckiej, w południowo-wschodniej części mezoregionu Równiny Łowicko-Błońskiej, w zachodniej części Kotliny Warszawskiej. Według podziału administracyjnego, Podkowa Leśna leży na terenie województwa mazowieckiego, w powiecie grodziskim. Wchodzi w skład pasma zachodniego Aglomeracji Warszawskiej.

Miasto jest dogodnie położone w zasięgu linii kolei dojazdowej WKD (3 przystanki) oraz drogi wojewódzkiej nr 719 – drogi wylotowej z Warszawy, na przedłużeniu Al. Jerozolimskich.

Miasto jest położone w linii prostej odległości:

- ok. 25 km od centrum Warszawy,

- ok. 7 km od centrum Pruszkowa,

- ok. 9 km od centrum Grodziska Mazowieckiego.

Powierzchnia obszaru Podkowy Lesnej wynosi 1010 ha.

Pod względem administracyjnym w skład Podkowy Leśnej wchodzą:

- Miasto-Ogród – część zabudowana (ok. 410 ha, 41% powierzchni);

- kompleks Lasu Młochowskiego po południowo-wschodniej stronie Miasta (ok. 600 ha, 59% powierzchni).

###### Położenie Podkowy Leśnej w granicach województwa i powiatu

Podkowa sąsiaduje z terenami:

- miasta i gminy Brwinów;

- miasta Milanówka;

- gminy Nadarzyn.

## Ludność

### Demografia

Podkowa Leśna jest najmniejszą i najmniej liczną gminą na terenie powiatu grodziskiego. Na powierzchni ok. 10 km2 zamieszkuje na stałe ok. 3 700 osób, co określa gęstość zaludnienia na poziomie 366 osób/km2.

Z danych statystycznych wynika, że liczba mieszkańców miasta w ostatnich 5 latach nie uległa większym zmianom.

##### Zmiany liczby ludności w Podkowie Leśnej w latach 1998-2003

| Rok | Liczba ludności | Liczba urodzeń | Liczba zgonów | Przyrost naturalny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1998 | 3 560 | 30 | brak danych | brak danych |
| 1999 | 3 574 | 35 | 42 | -7 |
| 2000 | 3 583 | 25 | 53 | -28 |
| 2001 | 3 552 | 29 | 40 | -11 |
| 2002 | 3 589 | 30 | 41 | -11 |
| 2003 | 3 651 | 46 | 27 | +19 |

Jak wynika z powyższej tabeli wzrost liczby mieszkańców nie wynika z przyrostu naturalnego, ale jest następstwem procesów migracyjnych.

Struktura wieku mieszkańców miasta przedstawia się następująco:

- 60% mieszkańców to ludność w wieku produkcyjnym

- 21% to ludność w wieku przedprodukcyjnym,

- 19% w wieku poprodukcyjnym

Ten ostatni wskaźnik jest wyższy niż średnia krajowa, wojewódzka i powiatowa. Należy sądzić, że tendencja do zwiększania się populacji osób w wieku emerytalnym w Podkowie będzie szybko rosła, co jest istotną wskazówką dla planowania strategicznego.

Jednocześnie, zgodnie z prognozą GUS dla powiatu grodziskiego, w latach 2002-20013 (10 lat) liczba dzieci w Podkowie Leśnej w wieku 5-14 lat (w przybliżeniu w wieku szkolnym: szk. podstawowa i gimnazjum) spadnie o 15%, czyli ok. 1,5% rocznie.

##### Ludność według głównego źródła utrzymania, grup wieku oraz płci

|  | Ogółem | Utrzymująca się |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | z pracy |  |  |  | z pozostałych źródeł |  |  |  |
|  |  | razem | najemnej | na rachunek własny |  | razem | w tym |  |  |
|  |  |  |  | razem | w tym w gospodarstwie rolnym |  | emerytura | renta | Nie ustalono |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM | 3697 | 2609 | 1944 | 665 | 12 | 1070 | 689 | 276 | 18 |
| 0-14 | 590 | 550 | 393 | 157 | 2 | 37 | 14 | 6 | 3 |
| 15-19 | 299 | 258 | 188 | 70 | 2 | 40 | 13 | 14 | 1 |
| 20-29 | 442 | 396 | 323 | 73 | 1 | 43 | 15 | 16 | 3 |
| 30-39 | 422 | 387 | 292 | 95 | 2 | 31 | 9 | 7 | 4 |
| 40-49 | 589 | 521 | 370 | 151 | 2 | 66 | 19 | 25 | 2 |
| 50-59 | 569 | 407 | 311 | 96 | 3 | 159 | 68 | 70 | 3 |
| 60-64 | 195 | 71 | 53 | 18 | - | 124 | 94 | 27 | - |
| 65 lat i więcej | 591 | 19 | 14 | 5 | - | 570 | 457 | 111 | 2 |
| Mężczyźni | 1737 | 1313 | 956 | 354 | 7 | 416 | 267 | 101 | 8 |
| Kobiety | 1960 | 1296 | 985 | 311 | 5 | 654 | 422 | 175 | 10 |
| POSIADAJĄCY WŁASNE ŹRÓDŁO UTRZYMANIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM | 2356 | 1455 | 1105 | 350 | 6 | 901 | 603 | 228 | - |
| 0-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15-19 | 13 | 6 | 5 | 1 | - | 7 | - | 3 | - |
| 20-29 | 236 | 219 | 190 | 21 | 1 | 17 | - | 5 | - |
| 30-39 | 345 | 326 | 245 | 89 | 2 | 19 | - | 6 | - |
| 40-49 | 495 | 452 | 324 | 128 | 1 | 43 | 7 | 18 | - |
| 50-59 | 502 | 365 | 277 | 88 | 2 | 137 | 56 | 62 | - |
| 60-64 | 187 | 69 | 51 | 18 | - | 118 | 91 | 25 | - |
| 65 lat i więcej | 578 | 18 | 13 | 5 | - | 560 | 449 | 109 | - |
| Mężczyźni | 1109 | 773 | 556 | 217 | 5 | 336 | 229 | 76 | - |
| Kobiety | 1247 | 682 | 549 | 133 | 1 | 565 | 374 | 152 | - |
| UTRZYMYWANI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM | 1323 | 1154 | 839 | 315 | 6 | 169 | 86 | 48 | - |
| 0-14 | 587 | 550 | 396 | 157 | 2 | 37 | 14 | 6 | - |
| 15-19 | 285 | 252 | 183 | 69 | 2 | 33 | 13 | 11 | - |
| 20-29 | 203 | 177 | 133 | 44 | - | 26 | 15 | 11 | - |
| 30-39 | 73 | 61 | 47 | 14 | - | 12 | 9 | 1 | - |
| 40-49 | 92 | 69 | 46 | 23 | 1 | 23 | 12 | 7 | - |
| 50-59 | 64 | 42 | 34 | 8 | 1 | 22 | 12 | 8 | - |
| 60-64 | 8 | 2 | 2 | - | - | 6 | 3 | 2 | - |
| 65 lat i więcej | 11 | 1 | 1 | - | - | 10 | 8 | 2 | - |
| Mężczyźni | 620 | 540 | 403 | 137 | 2 | 80 | 38 | 25 | - |
| Kobiety | 703 | 614 | 436 | 178 | 2 | 89 | 48 | 23 | - |

Źródło danych: Narodowy Spis Powszechny 2002, Podstawowe informacje ze spisów powszechnych, Gmina miejska Podkowa Leśna, powiat grodziski, województwo: mazowieckie, USW, Warszawa 2003

##### Ludność w wieku 13 lat i więcej według poziomu wykształcenia, grup wieku i płci

Źródło danych: Narodowy Spis Powszechny 2002, Podstawowe informacje ze spisów powszechnych, Gmina miejska Podkowa Leśna, powiat grodziski, województwo: mazowieckie, USW, Warszawa 2003

###### Struktura wieku ludności

###### Saldo migracji w %

###### Liczba emerytów na jedną osobę w wieku produkcyjnym

### Kościoły i wyznania religijne

W Podkowie Leśnej swoją działalność duszpasterską prowadzi przede wszystkim Kościół Rzymskokatolicki, którego działalność religijna, społeczna i kulturalna na tym terenie jest nierozłącznie związana od początku z historią Miasta-Ogrodu.

Na terenie Miasta swoją siedzibę ma również Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, prowadzący, obok swej podstawowej działalności, m.in. szeroko pojętą działalność edukacyjną.

## Środowisko przyrodnicze

### Wprowadzenie

Podkowa Leśna pełni ważną - ze względu na swe niepowtarzalne walory przyrodnicze - rolę w przyrodniczym systemie powiatu grodziskiego oraz województwa mazowieckiego. Teren Miasta-Ogrodu wraz z lasem Młochowskim w całości położony jest w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, zgodnie z rozporządzeniem wojewody warszawskiego z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Ponadto na terenach należących do miasta znajduje się szereg rezerwatów i pomników przyrody wpisanych do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody.

### Gleby

Z Mapy Glebowo-Rolniczej (skala 1:5000) dla obszaru Podkowy Leśnej wynika, że największą powierzchnię zajmują gleby wytworzone z piasków słabo gliniastych, podścielonych piaskami luźnymi.

Na terenie występowania wydm w zachodniej części Podkowy Leśnej oraz na niewielkim płacie we wschodniej części Miasta występują gleby bielicowe i pseudobielicowe (według klasyfikacji z 1989 r. - gleby płowe), wytworzone z piasków słabo gliniastych i piasków luźnych pod lasem.

Z formą dolinną cieku przepływającego przez Parów Sójek związane są gleby hydrogeniczne, wykształcone z piasków luźnych w środkowej części cieku. Gleby te występują pod lasami. Stosunkowo dużą powierzchnię zajmują także w dolnej części cieku gleby torfowe i torfowo-mułowe wytworzone z torfów niskich podesłanych piaskami luźnymi. Gleby te występują pod użytkami zielonymi słabymi i bardzo słabymi.

Z formą dolinną cieku odwadniającego Uroczysko Zaborów związane są gleby murszowo-mineralne i murszowate pod roślinnością leśną.

Miasto nie posiada w swoich granicach terenów rolnych.

### Wody podziemne

Teren Podkowy Leśnej leży w zlewni rzek Rokitnicy i Mrówki.

Spośród obiektów hydrologicznych można wyróżnić dwa cieki:

- przepływający przez zachodnią część Podkowy Leśnej, odwadniający Parów Sójek,

- ciek odwadniający Uroczysko Zaborów.

Oba cieki zasilane są przez sieć rowów melioracyjnych drenujących przypowierzchniowy poziom wodonośny występujący na terenach na północ i na północny-wschód od Miasta. Cieki posiadają nieregularny przepływ ze względu na okresowy nadmiar wód zbieranych przez zasilające je rowy melioracyjne.

Na terenie Podkowy Leśnej wody podziemne o znaczeniu użytkowym występują w utworach trzecio- i czwartorzędowych.

Wody oligoceńskie znajdują się na głębokości 180–220 m. Powierzchnia piezometryczna tego poziomu stabilizuje się na wysokości 90–95 m. n. p. m. Warstwy wodonośne trzeciorzędu występują w obrębie serii mioceńskiej i oligoceńskiej. Poziom mioceński jest oddzielony od utworów czwartorzędowych nieprzepuszczalnymi osadami iłów plioceńskich i znajduje się na głębokości 150–180m i charakteryzuje się małymi wydajnościami ok. 8 m³/h.

Poziom powierzchniowy występuje w piaszczystych utworach powierzchniowych o dobrych warunkach filtracji leżących na tym poziomie glin zwałowych.

Z uwagi na nieciągłości w warstwie oddzielającej oba poziomy wodonośne (powierzchniowy i główny użytkowy) praktycznie na całym obszarze Podkowy Leśnej pozostają w łączności hydraulicznej – stanowią jeden poziom wodonośny.

Zwierciadło wody gruntowej (najpłytszego poziomu wodonośnego) na całej powierzchni Miasta jest swobodne i występuje na głębokości uzależnionej od ukształtowania powierzchni terenu i spadku hydraulicznego w warstwie wodonośnej. Ten poziom wodonośny (powierzchniowy) występuje na różnej głębokości od:

- 0–2 m: na obszarze den dolinnych i zagłębień bezodpływowych,

- 2–5 m: na obszarze występowania utworów piaszczystych wodnolodowcowych górnych nadbudowujących wysoczyznę,

- 5–10 m: na obszarze wysoczyzny pod warstwą piasków wodnolodowcowych i glin zwałowych,

- ponad 10 m: na obszarze występowania wydm i piasków eolicznych.

Podstawowym źródłem zasilania czwartorzędowej warstwy wodonośnej jest infiltracja wód z opadów atmosferycznych.

Prawie na całym obszarze Podkowy Leśnej na powierzchni występują dobre i średnie warunki infiltracji. Lokalnie złe znajdują się w południowej części Miasta i centralnej części Lasu Młochowskiego.

Zasoby wód podziemnych odnawiane są ponadto poprzez infiltrację wód powierzchniowych napływających rowem od strony Żółwina.

### Wody powierzchniowe

Poziom wody gruntowej zmienia się w cyklu rocznym i wieloletnim w zależności od ilości opadów, wielkości parowania i transpiracji. Ze względu na nieco odmienne warunki hydrogeologiczne wahania poziomu zwierciadła wody gruntowej w Podkowie Leśnej są nieco większe niż na terenach innych gmin.

Przypowierzchniowy poziom wód gruntowych nie jest izolowany od powierzchni, dzięki temu istnieje duża potencjalna możliwość ich zanieczyszczenia przez infiltrację z osadników nieczystości lub odbiorników ścieków deszczowych, tj. rowów melioracyjnych.

### Szata roślinna

Według Matuszkiewicza W. i innych (Potencjalna roślinność naturalna – Mapa przeglądowa, skala 1:300000) roślinnością potencjalną dla rejonu Podkowy Leśnej jest subkontynentalny grąd lipowo–dębowo–grabowy w odmianie środkowopolskiej z serii ubogiej, oraz kontynentalny bór mieszany. W pierwszym spotykamy przede wszystkim: dęby, graby, lipy, sporadycznie: świerki, jodły, sosny. W drugim dominują sosny i dęby.

Najbardziej naturalną roślinność na terenie miasta posiada Park Miejski. Doczekał się on wielu inwentaryzacji. Jedna z nich - przeprowadzona w lipcu 2000 roku przez A.Gorzelaka  i J.Tyszkę  zaowocowała wydzieleniem 5 rejonów.

Pierwszy, wschodni na siedlisku lasu mieszanego z drzewostanem dębowym (100-160 letnim) z domieszkami świerka. W drugim piętrze stwierdzono graby, klony oraz czeremchę.

Drugi, południowy z drzewostanem dębowym (120 -160 letnim) z pojedynczą sosną i klonem. W drugim piętrze stwierdzono graby i lipy, w podszyciu czeremchę klon i lipę.

Trzeci, zachodni z drzewostanem sosnowo-dębowym (120 -160 letnim) z domieszką lipy i klonu. W drugim piętrze stwierdzono grab, w podszyciu klon, lipę, jarzębinę oraz czeremchę.

Czwarty, środkowo-północny z drzewostanem dębowo-sosnowym (40 -100 letnim), z pojedynczą brzozą. W drugim piętrze stwierdzono graby, jarzębinę i dęby.

Piąty, najwyżej położony drzewostan sosnowo-dębowy z pojedynczą brzozą. W drugim piętrze stwierdzono graby, jarzębinę i lipę.

W całej Podkowie Leśnej generalnie dominują drzewostany dębowo-sosnowe lub sosnowo-dębowe wzbogacane coraz częściej przez gatunki ozdobne, które są siedliskowo obce temu miejscu. Dotyczy to szczególnie roślin niskich, które są zastępowane trawnikami.

### Fauna

Opis świata zwierząt Podkowy Leśnej oparto głównie na opisie fauny dla ciągu lasów znajdujących się na południe od Warszawy. Uwzględniając ciągłą migrację gatunków z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że niektóre gatunki wymienione poniżej można spotkać w okolicach lub w samej Podkowie Leśnej.

Ssaki są reprezentowane przez wiewiórki, krety, stwierdzono występowanie piżmaka i łasicowatych oraz drobnej zwierzyny łownej - zajęcy. Na terenach leśnych spotkać można zwierzęta większe takie jak, sarny i łosie. Spośród gadów występuje jaszczurka zwinka. Należy tu zaznaczyć, że wszystkie gatunki gadów na terenie Polski są pod ochroną prawną. Płazy podobnie jak gady są pod ochroną prawną w całości lub w okresach godowych. Płazy są reprezentowane przez gatunki bezogonowe np. żabę trawną. Ze względu na brak cieków nie występują tu przedstawiciele gromady ryby. Bezkręgowce to najmniej rozpoznana gromada zwierząt na analizowanym terenie. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić występowanie kilkunastu gatunków motyli.

Stosunkowo dobrze jest udokumentowany świat ptaków. Na terenie miasta (z Lasem Młochowskim) spotykamy 56 gatunków ptaków gniazdujących (w tym 18 gatunków gniazdujących w dziuplach). Z krukowatych występują: gawrony, kawki, sroki, sójki oraz kruki. Z innych, powszechnie znanych występują: szpaki, mazurki, sikory. Rodzinę drozdów reprezentują: drozd, kos, kwiczoł, pleszka, kopciuszek, rudzik, słowik. Z łuszczaków spotykamy: kulczyk, zięba, szczygieł, makolągwa, rzadko dzwoniec, grubodziób. Drapieżniki reprezentowane są przez sokoły (pustułka, kobuz) występuje także: krogulec i myszołów zwyczajny. Ogólnie występuje około 300 gatunków ptaków.

Liczba gatunków zwierząt wokół całej aglomeracji warszawskiej zmniejsza się wskutek rozwoju miejscowości, a szczególnie wskutek budowy liniowych obiektów infrastrukturalnych, które przecinają naturalne drogi wędrówek zwierząt ograniczając migrację. Szczególnie w Podkowie Leśnej istotnym zagrożeniem jest utrata ciągłości tzw. korytarzy ekologicznych.

### Struktura zieleni miejskiej

Podkowa Leśna została założona na terenach leśnych lub zalesianych. Obecnie znaczna część Miasta porośnięta jest roślinnością leśną charakterystyczną dla boru sosnowego, lasu mieszanego dębowo-sosnowego oraz grądu, uzupełniona gatunkami drzew i zieleni parkowej oraz gatunkami charakterystycznymi dla zieleni przydomowej.

Południowa i zachodnia część Miasta położona jest na naturalnym ciągu wzniesień wydmowych. Pas wydm rozciąga się od Stawiska, poprzez zachodnią część Miasta w rejonie ulic: Szczyglej, Bażantów, Ptasiej i Słowiczej oraz Park Miejski, gdzie wydmy są wyraźnie widoczne w terenie, poprzez teren południowo-wschodniej części Miasta, gdzie wydmy są płaskie i mało czytelne, na teren Lasu Młochowskiego. Układ wydm jest silnie przekształcany przez wprowadzaną zabudowę.

Na terenie Miasta istnieje wyraźny system powiązanych ze sobą terenów zieleni tworzących lokalny ekosystem i tzw. korytarze ekologiczne. Łączą one tereny leśne leżące wokół Podkowy Leśnej, a w szczególności korytarz łączący Las Młochowski z Parkiem Miejskim i dalej z lasem w Podkowie Leśnej Zachodniej. Postępująca zabudowa wprowadza jednak zagrożenie dla utrzymania tych korytarzy.

Bogactwem zieleni miejskiej jest – poza lasem i parkiem miejskim zieleń przyuliczna, którą tworzy 25 gatunków drzew.

Pod względem przestrzennym i funkcjonalnym w Podkowie Leśnej można wydzielić następujące typy terenów zieleni:

- Las Młochowski,

- ogólnodostępna zieleń miejska, wraz z Parkiem Miejskim,

- park w Stawisku,

- zieleń na działkach budowlanych.

### Zabytki przyrodnicze

Na terenie Miasta chronione są następujące obszary zielone:

- Las Młochowski;

- rezerwaty przyrody: „Parów Sójek” (na terenie zurbanizowanym), im. Bolesława Hryniewieckiego, oraz rezerwat „Zaborów” im. Witolda Tyrakowskiego (te dwa ostatnie na terenie Lasu Młocowskiego);

- Park Miejski, jako zespół przyrodniczo krajobrazowy

- Aleja Lipowa im. Tadeusza Baniewicza;

- ogród przy kościele p.w. św. Krzysztofa;

- park w Stawisku.

oraz liczne pomniki przyrody.

#### 3.7.1. Las Młochowski

Powierzchnia ok. 600 ha, położony w południowo–wschodniej części Podkowy Leśnej.

Las Młochowski (dawna nazwa obecnych Lasów Nadarzyńskich), stanowi część regionalnego ciągu ekologicznego łączącego obszary leśne Miasta z położonymi w kierunku wschodnim obszarami Lasów Sękocińskich wokół Magdalenki. Jest to kompleks leśny o przewadze drzewostanu i roślinności charakterystycznej dla boru sosnowego, boru mieszanego dębowo–sosnowego i grądu. W skład kompleksu leśnego wchodzą dwa rezerwaty:

- Rezerwat im. Bolesława Hryniewickiego,

- Rezerwat „Zaborów” im. Witolda Tyrakowskiego.

Tereny leśne są dostępne od strony Miasta poprzez ul. Reymonta i ul. Sienkiewicza oraz ul. Kraszewskiego wzdłuż granicy lasu.

Lasy na terenie Podkowy Leśnej są administrowane przez Nadleśnictwo Chojnów. Na terenie Lasu Młochowskiego zlokalizowane są dwa leśnictwa:

- w północnej części Leśnictwo Podkowa Leśna („Na Dębaku”)

- w południowej części, na granicy z Nadarzynem, Leśnictwo Stefanka.

Las Młochowski ma status lasu chronionego, a nie gospodarczego. Szczegółowe sposoby prowadzenia gospodarki leśnej określają zapisy aktu o uznaniu Lasu Młochowskiego za ochronny. Jednakże, przez najbliższe 3 lata nadal obowiązywać będzie zatwierdzony 10 letni plan wyrębów (tzw. Plan Urządzania Lasu na lata 1998-2007) dla całego Nadleśnictwa Chojnów, w ramach którego do roku 2004 dokonano już znacznych cięć. Realizacja tego planu stanowić może znaczne zagrożenie dla starodrzewu na terenie Lasu. Ponadto Nadleśnictwo sygnalizowało, że starodrzew sosnowy jest silnie zaatakowany przez owada, szkodnika leśnego „przypłaszczka granatka”. Potwierdzenie tego faktu, podobnie jak przyszły plan cięć, wymaga pilnego wyjaśnienia z Nadleśnictwem.

#### 3.7.2. Rezerwat im. Bolesława Hryniewieckiego

Założony w 1977 roku, powierzchnia 24,7 ha, położony na terenie lasu Młochowskiego, na zachodnim skraju uroczyska leśnego „Zaborów”, na granicy z zabudowaniami Podkowy Leśnej.

Rezerwat leśny założony w celu ochrony jednego z najstarszych na Mazowszu drzewostanów dębowo-sosnowych (160-170 lat). Mieszkają tu lisy, sarny, zające, nietoperze, wiewiórki, krety, gniazdują sójki, kukułki, dzięcioły, drozdy i dudki. W runie charakterystyczne dla świetlistej dąbrowy – pięciornik biały, miodunka wąskolistna, janowiec barwierski i konwalia majowa.

Stanowi skuteczną barierę przed ekspansją Miasta na teren lasu, co ma miejsce np. w Komorowie czy Granicy. Rezerwat jest otwarty dla ruchu turystycznego.

#### 3.7.3. Rezerwat „Zaborów” im. Witolda Tyrakowskiego

Założony w 1984, powierzchnia 10,26 ha, położony w południowej części Lasu Młochowskiego, w pobliżu granicy z Nadarzynem, w części południowej przy trakcie leśnym pomiędzy Żółwinem i Nadarzynem.

Rezerwat faunistyczny założony w celu ochrony miejsca gniazdowania ptaków – ok. 26 gatunków ptaków, w tym tak rzadkich jak dzięcioł pstry średni, dzięcioł czarny, dudek, muchołówka mała i grubodziób. 18 gatunków ptaków gniazduje w dziuplach, w licznych starych dębach, lipach i grabach. Rezerwat jest zamknięty dla zorganizowanego ruchu turystycznego.

#### 3.7.4. Rezerwat „Parów Sójek”

Założony w 1980, powierzchnia 3,84 ha, położony na terenie Miasta, w północno-zachodniej części, wzdłuż dolinki okresowo wysychającego strumienia pomiędzy ulicami Orlą i Słowiczą.

Rezerwat leśny założony w celu ochrony naturalnych lasów grądowych i łęgowych (dęby szypułkowe, lipy, graby, jesiony i wiązy). W runie m.in. kopytnik, ćma miodunka, czyściec leśny, niecierpiec i chmiel. Występuje tu wiele gatunków ptaków, m.in. sójki, od których pochodzi nazwa rezerwatu. Rezerwat jest otwarty dla ruchu turystycznego.

#### 3.7.5. Park Miejski

Powierzchnia ok. 14,5 ha, położony w centralnej części miasta pomiędzy przystankami WKD Podkowa Leśna Główna i Podkowa Leśna Zachodnia.

Teren parku miejskiego porośnięty jest lasem sosnowo-dębowym. Las rośnie na wysokich pagórkach wydmowych i stanowi obszar bardzo atrakcyjny krajobrazowo. Mieszkają tu wiewiórki, jeże, zające, słowiki.

W centralnej części, na wylocie ul. Lilpopa, znajduje się oczko wodne – okresowo wysychający staw parkowy. Na terenie Parku znajduje się też przedwojenny budynek Klubu Sportowego tzw. „Pałacyk - Kasyno”.

Park stanowi element pierścienia terenów zieleni miejskiej, część korytarza ekologicznego prowadzącego od Lasu Młochowskiego do lasu w rejonie Podkowy Leśnej Zachodniej.

Dokonane w dniu 1.07.1997 wyodrębnienie z terenu Parku działki na której położony jest Pałacyk (oraz działki pod drogę dojazdową – przedłużenie ul.Lilpopa) zostało uchylone decyzją Ministra Kultury z dn. 18.11.2002 i SKO z dnia 12.12.2002. W dniu 18 marca 2003 Urząd Miasta wysłał pismo do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu w Grodzisku Mazowieckim w sprawie przywrócenia poprzedniego stanu prawnego. Do tej pory (sierpień 2004), pomimo monitów ze strony Urzędu, zmiana ta nie została dokonana.

Rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 sierpnia 2003 r. teren ten został wyznaczony jako zespół przyrodniczo krajobrazowy pod nazwą „Leśny Park Miejski w Mieście-Ogrodzie Podkowie Leśnej”.

#### 3.7.6. Aleja Lipowa im. Tadeusza Baniewicza

Położona w środkowej części Miasta, od ulicy 1 Maja na wschód do pomnika żołnierzy AK.

Dawna droga gruntowa w letniskowej osadzie Stanisławów (lata 70. XIX w). Obecnie ulica Lipowa z trzema rzędami lip (pomniki przyrody), pasem asfaltowej jezdni i szerokim pasem ziemnej drogi - spełniającym rolę chodnika jest częścią trasy spacerowej do Lasu Młochowskiego. Długość ok. 400 m.

#### 3.7.7. Ogród przy kościele p.w. św. Krzysztofa

Założony w 1934, położony w centrum Miasta.

Zaprojektowany przez prof. Zygmunta Hellwiga, początkowo jako "kościół zielony" - przedłużenie „kościoła murowanego”. Został częściowo zrealizowany wokół kościoła i od strony ulicy 1 Maja. Przy ulicy zespół głazów narzutowych (pomniki przyrody).

#### 3.7.8. Park w Stawisku

Powierzchnia ok. 18,2 ha, położony w zachodnim krańcu miasta, pomiędzy ul. Gołębią a terenem byłego szpitala w Turczynku (Milanówek).

Obszar wokół domu Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów. Na terenie parku zespoły ponad stuletniego drzewostanu z pojedynczymi dębami szypułkowymi, których wiek sięga 200 i więcej lat. Z dziewięciu starych sosen, nazwanych przez Iwaszkiewicza Muzami i często przywoływanych w jego twórczości, zachowało się pięć.

### Pomniki przyrody

Na terenie Miasta znajdują się 284 obiekty wpisane do rejestru pomników przyrody Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, a wśród nich 281 drzew, w tym:

- 259 lip drobnolistnych,

- 19 dębów szypułkowych,

- 2 brzozy brodawkowate,

- 1 buk pospolity,

oraz 3 głazy narzutowe.

### Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu

Teren Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna wraz z Lasem Młochowskim w całości jest położony w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Warszawskiego z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warszawskiego nr 43 poz. 149). Celem utworzenia WOChK jest „ochrona wyróżniających się krajobrazowo ekosystemów i powiązanie ich z krajowym systemem obszarów chronionych”.

Na tego typu terenach zaleca się prowadzenie ekologicznych metod produkcji żywności i uzupełnianie zadrzewień przydrożnych i śródpolnych.

Rozporządzenie wprowadza szereg zakazów, nakazów, ograniczeń i zaleceń dotyczących zabudowy, zachowania i ochrony: lasów i zadrzewień, gruntów rolnych, wód powierzchniowych i podziemnych, krajobrazu i powierzchni ziemi.

Powyższe ustalenia powinny być respektowane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego sporządzanych przez gminy Brwinów, Nadarzyn i Milanówek oraz w wydawanych przez nie decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, które również należą w części do WOChK.

### Identyfikacja problemów

- Niedostateczna ochrona Lasu Młochowskiego (usychanie drzew, zaśmiecenie, potencjalne - ale niesprawdzone zagrożenie szkodnikami drzewostanu sosnowego).

- Niedostatecznie chronione zasoby wód podziemnych.

- Dewastacja Parku Miejskiego na skutek nieuporządkowanego ruchu i braku programu ochrony substancji.

- Brak przemyślanej i aktywnej polityki konserwacji zieleni na terenach miejskich i działkach prywatnych.

- Niedrożny system cieków wodnych (rowów melioracyjnych).

- Zanieczyszczenie powietrza (paleniska węglowe).

- Postępująca utrata ciągłości tzw. korytarzy ekologicznych.

- Utrudnienia w migracji zwierząt spowodowane nieprzestrzeganiem zapisów planu zagospodarowania (np. zakazów budowania pełnych ogrodzeń).

- Niedostateczna egzekucja wymogów prawa miejscowego.

## Zabytki urbanistyczne i architektoniczne

### Wprowadzenie

Podkowa Leśna powstała w okresie międzywojennym jako osiedle podmiejskie typu „miasto-ogród” charakteryzujące się unikalnym założeniem urbanistycznym. „ Jako Miasto-Ogród jest nie tylko partykularnym dobrem jej mieszkańców, ale dobrem wspólnym całej kultury narodowej ... stanowi świadectwo epoki, mianowicie polskiego modernizmu”.

### Charakterystyka ogólna

Unikalne wartości Miasta-Ogrodu chronione są przez instytucje:

- Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

- Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody.

Układ urbanistyczny, zabudowa i zieleń Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej w granicach administracyjnych są od roku 1981 wpisane do rejestru zabytków i podlegają opiece Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Oznacza to m.in.:

- ograniczenia dotyczące parcelacji działek;

- zakaz zmiany układu ulic na niezgodny z historycznym planem Miasta-Ogrodu;

- ochronę układu przestrzeni publicznych;

- ochronę układu zieleni miejskiej.

Na terenie Miasta znajduje się:

- 7 obiektów wpisanych do rejestru zabytków;

- 137 obiektów architektonicznych objętych ochroną konserwatorską;

- 4 stanowiska archeologiczne (z przełomu I-V w p. n. e.).

### Pałacyk-Kasyno z Parkiem

Położenie: ul. Lilpopa 18, między przystankami WKD Podkowa Leśna Zachodnia i Podkowa Leśna Główna.

Budynek Pałacyku powstał w latach 1927–31 z przeznaczeniem na „potrzeby użyteczności publicznej”, według projektu Juliusza Dzierżanowskiego. Był wzorowany na architekturze uzdrowisk zachodnioeuropejskich, zwłaszcza Vichy. Park powstał w latach 1926–28 według projektu głównego architekta Miasta Warszawy, Leona Danielewicza.

Pałacyk Klubu Sportowego, zwany też „Kasynem”, otoczony był terenami sportowymi, na których znajdowały się między innymi korty tenisowe i tor saneczkowy. Planowano również wybudowanie basenów kąpielowych, jednak inwestycji tej nie zrealizowano.

Park z Pałacykiem stanowią niepodzielną całość i są wpisane do rejestru zabytków (nr rej. 1182). Patrz również p. 3.7.5 „Park Miejski”.

### Stawisko z Parkiem

Położenie: ul. Gołebia 1, w zachodniej części Miasta.

Dom Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów, budowany w latach 1924–28 wg projektu Stanisława Gądzikiewicza. Do 1980 roku własność Iwaszkiewiczów. Zgodnie z wolą właścicieli posiadłość przeszła na własność skarbu państwa, a obecnie z mocy prawa zarządza nim starostwo grodziskie. Obecnie jest tu muzeum Ich imienia.

Dom wraz z parkiem wpisany jest do rejestru zabytków.

### Kościół p.w. św. Krzysztofa z ogrodem

Położenie: przy ul. 1 Maja 7, w centrum Miasta.

Modernistyczny kościół z lat 1933–34, zaprojektowany przez Brunona Zborowskiego. Sfinansowany m.in. z funduszy Automobilklubu Polskiego i Aeroklubu Rzeczypospolitej Polskiej. Według projektu miał stanowić jedną całość z otaczającym go ogrodem: „kościół zielony” jako przedłużenie kościoła murowanego; projekt częściowo zrealizowany. Wewnątrz kościoła i w ogrodzie liczne dzieła sztuki, w tym znanych artystów z Podkowy Leśnej. Na ścianach wiele tablic pamiątkowych. W ogrodzie m.in. pomnik katyński, zwany Kalwaria Polską.

Kościół wraz z ogrodem wpisane są do rejestru zabytków.

### Identyfikacja problemów

- Dewastacja zabytków, w szczególności budynku Pałacyku, na wskutek wieloletnich zaniedbań i braku programu zagospodarowania

- Dewastacja Parku Miejskiego na skutek nieuporządkowanego ruchu i braku programu ochrony substancji.

## Turystyka, sport i rekreacja

### Wprowadzenie

Możliwości do uprawiania turystyki w Podkowie Leśnej i okolicy są duże. Miasto leży na trasie szlaków turystycznych, a do jego atutów zaliczyć trzeba liczne zabytki przyrodnicze, architektoniczne i urbanistyczne, opisane szerzej w rozdziałach środowisko przyrodnicze i Zabytki urbanistyczne i architektonicze.

### Szlaki piesze

Teren Miasta-Ogrodu przecinają cztery szlaki turystyczne:

- czerwony: z północy, od strony Rokitna i Brwinowa ulicami Podkowy Leśnej przez Las Młochowski do leśniczówki „Na Dębaku”; fragment Podwarszawskiego Szlaku Okrężnego; długość na terenie Podkowy ok. 3,5 km (całość ok. 4 km);

- niebieski, im. J. Iwaszkiewicza: od stacji PKP Brwinów, przez Stawiska, do Podkowy Leśnej Wschodniej, a dalej przez Las Młochowski do Karolina, Nadarzyna i Komorowa; długość na terenie Podkowy ok. 6 km;

- zielony: przez lasy otaczające Podkowę, przez rezerwat im. Bolesława Hryniewieckiego, do leśniczówki „Na Dębaku”, a dalej do uroczyska Zosin i stacji WKD w Otrębusach; długość na terenie Podkowy ok. 6 km (całość ok. 8 km);

- żółty: od stacji WKD Podkowa Leśna do rezerwatu im. Bolesława Hryniewieckiego, a dalej przez las do przystanku WKD w Otrębusach; długość na terenie Podkowy ok. 4 km (całość ok. 7 km).

### Ścieżki rowerowe

Z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna wyznaczono na terenie Lasu Młochowskiego trzy oznakowane pętle rowerowe:

- mała (ok. 4 km),

- średnia (ok. 5 km),

- duża (ok. 9 km).

Przy wjeździe do lasu od ul. Krasińskiego i w miejscu rozwidlenia szlaków stoją tablice informacyjne z planem tras pieszych i rowerowych. Aktualnie część z nich jest zdewastowana. W roku 2004 stowarzyszenie „Chrześcijanie dla Nadarzyna” z sąsiedniego Nadarzyna przedłużyło ścieżki rowerowe w kierunku tej miejscowości, dodając nowe oznaczenia.

### Informacja turystyczna

Informacje o możliwościach turystycznych w Podkowie Leśnej i okolicach można uzyskać z przewodników publikowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna oraz przewodników o szerszym zasięgu, dotyczących powiatu lub województwa.

Miasto nie posiada żadnej zinstytucjonalizowanej formy promocji Miasta jako ośrodka turystyki, w szczególności nie posiada żadnych punktów informacji turystycznej, nie publikuje folderów reklamowych ani przewodników.

### Baza hotelowa i schroniskowa

Podkowa Leśna dysponuje bazą noclegową w bardzo ograniczonym zakresie i o stosunkowo niskim standardzie. W dzierżawionym przez prywatnego przedsiębiorcę budynku przy ul. Kwiatowej 16 znajduje się 45 miejsc noclegowych. W Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów oraz w „Białym Dworku” znajdują się pokoje gościnne.

Ponadto przyjeżdżający do Podkowy goście mogą przenocować w internacie przy Zespole Szkół Agroekonomicznych w Brwinowie, przy ul. Pszczelińskiej 99.

### Baza sportowa

Miasto dysponuje niewielką liczbą obiektów sportowych, skupionych zasadniczo wokół Zespołu Szkół. Są to:

- dwa boiska: asfaltowe (o rozmiarach 50 x 20 m, do gry w piłkę nożną) oraz niewielkie boisko z nawierzchnią ziemną (o rozmiarach 30 x 15 m, nieprzystosowane do uprawiania żadnej dyscypliny);

- sala gimnastyczna: do gry w piłkę koszykową, siatkową i ręczna, niespełniająca wymagań co do rozmiaru żadnej z tych dyscyplin.

Więcej informacji o boisku i sali gimnastycznej podano w rozdziale Zadanie.

W roku 2003 na terenie MOK wybudowano plac deskorolkowy o powierzchni ok. 400 m2, który będzie wyposażany w miarę możliwości o kolejne przeszkody (aktualnie jest jedna).

### Identyfikacja problemów

- Brak zaplecza hotelowego dla ruchu turystycznego.

- Brak profesjonalnej bazy sportowej i rekreacyjnej.

- Zły stan istniejących obiektów sportowych (w szkole: boisko i sala gimnastyczna).

- Brak punktów informacji kulturalno-turystycznej

## Komunikacja

### Komunikacja zewnętrzna

Podkowa Leśna leży w zasięgu dróg wojewódzkich nr 719 i 720. Droga wojewódzka nr 719, przebiegająca po północnej stronie miasta, jest przedłużeniem Al. Jerozolimskich – drogi wylotowej z Warszawy w kierunku Grodziska Mazowieckiego i Skierniewic. Pod względem przestrzennym Al. Jerozolimskie oddzielają Podkowę Leśna od Brwinowa, stanowiąc naturalna granicę dla willowej zabudowy miasta.

Droga wojewódzka nr 720 przebiega po wschodniej stronie Miasta i Lasu Młochowskiego, pomiędzy Nadarzynem a Otrębusami i dalej w kierunku Błonia. Droga zapewnia  powiązanie z szosą katowicką.

Znaczna część mieszkańców korzysta z komunikacji masowej tj. kolejki WKD, która stanowi bardzo wygodny środek do poruszania się na trasie Warszawa-Grodzisk Maz. i Warszawa-Milanówek. Na terenie Podkowy Leśnej zlokalizowane są trzy przystanki: Podkowa Leśna Wschodnia, Główna i Zachodnia. Przy przystanku Podkowa Leśna Główna WKD dysponuje zabytkowym budynkiem stacji (w którym mieści się m.in. kasa biletowa) oraz bocznicą kolejową.

### Komunikacja wewnętrzna

Komunikację wewnątrzmiejską stanowi układ ulic i przestrzeni publicznych wyznaczonych na podstawie przedwojennych planów parcelacyjnych.

Większość ulic na terenie miasta jest nieutwardzona – drogi gruntowe często są stabilizowane żużlem i popiołem. Tego typu nawierzchnie zapewniają przepuszczalność dla wód opadowych, ale jednocześnie powodują silne zapylenie w okresach suszy oraz odkształcają się pod wpływem ruchu w okresach wzmożonych opadów deszczu. Ze względu na ciągłe uzupełnianie nawierzchni poziom ulic podnosi się i często jest wyższy od poziomu otaczających działek i budynków.

Ruch kołowy na terenie miasta jest przeważnie obsługiwany przez ulice utwardzone o nawierzchni asfaltowej.

### Komunikacja rowerowa i piesza

Wielkość miasta i odległości pomiędzy sąsiednimi miejscowościami są właściwe dla rozwoju ruchu rowerowego i pieszego, co w istotny sposób może wpłynąć na ograniczenia ruchu samochodowego. Utrudnieniem dla rozwoju komunikacji rowerowej jest brak dróg rowerowych lub szlaków dostosowanych do ruchu rowerowego zarówno na terenie miasta, jak i pomiędzy poszczególnymi miejscowościami. Zły stan nawierzchni większości ulic nie zachęca do korzystania z roweru, a brak chodników i nierówności na drogach gruntowych są zagrożeniem dla zdrowia przy poruszaniu się pieszo.

### Miejsca parkingowe

Na terenie Miasta zlokalizowane jest zaledwie kilka parkingów:

- przy przystankach WKD Podkowa Leśna Wschodnia i Główna,

- przy budynku Urzędu Miasta,

- przy niektórych budynkach użyteczności publicznej.

Liczba miejsc parkingowych jest nieadekwatna do potrzeb mieszkańców i przyjezdnych. Skutkuje to powstawaniem wielu „dzikich” parkingów i związanymi z tym  utrudnieniami w ruchu. Nadto stan techniczny istniejących miejsc parkingowych (poza niedawno założonym parkingiem przy przystanku Podkowa Leśna Wschodnia) i ich lokalizacja w przestrzeni miasta wymagają dostosowania do potrzeb ruchu, wymogów ładu przestrzennego i estetycznego miasta.

### Identyfikacja problemów

- Zły stan techniczny ulic, brak chodników.

- Zła organizacja ruchu kołowego w mieście, niedostosowana do potrzeb mieszkańców (trudno przejezdne drogi, mało miejsc parkingowych).

- Duży ruch tranzytowy.

- Duża szybkość pojazdów poruszających się po ulicach

- Brak masowej komunikacji lokalnej ze stacjami WKD w Podkowie i stacją PKP w Brwinowie

## Infrastruktura i usługi publiczne

### Sieć wodociągowa

Sieć wodociągowa jest w trakcie realizacji na podstawie projektu firmy „EKOLAND” opracowanego na zlecenie Urzędu Miasta w roku 1996. Pełna realizacja sieci ma się zakończyć w 2007/2008 roku. Obecnie zrealizowano ok. 71% inwestycji (31225 mb) z planowanych 44224 mb. Całkowita realizacja sieci wodociągowej na terenie miasta będzie miała wpływ na ograniczenie poboru wody z ujęć własnych, co powinna mieć korzystny wpływ na stan wód gruntowych.

Miasto Podkowa Leśna na podstawie umowy z dnia 28.12.2001, zawartej z Gminą Brwinów zapewnia dostawę wody z własnej Stacji Uzdatnia Wody do sieci wodociągowej wsi Żółwin i Owczarnia. Na zasadzie wzajemności Gmina Brwinów wprowadza do sieci wodociągowej Podkowy Leśnej taką samą ilość wody, jaka została dostarczona do ww. wsi. Ponadto gmina Brwinów zobowiązała się do przekazania Podkowie Leśnej dodatkowej ilości wody po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania. Za dostarczoną wodę Podkowa Leśna musi wnieść opłatę wg cen obowiązujących na terenie Brwinowa.

Wg stanu na dzień 30 czerwca 2004 do sieci wodociągowej jest podłączonych 608 budynków znajdujących się na terenie miasta, co stanowi 55,3% wszystkich zabudowań. Trzeba zaznaczyć, że liczba przyłączeń systematycznie wzrasta.

### Kanalizacja i oczyszczalnia ścieków

#### 7.2.1. Ścieki sanitarne

Budowa sieci kanalizacyjnej realizowana jest na podstawie projektu firmy EKOLAND, opracowanego na zlecenie Urzędu Miasta w roku 1996. Z firmą EKOLAND zawarta jest również wieloletnia umowa na realizację tego projektu. Zakończenie inwestycji planowane jest na rok 2007/2008.

Ścieki są przepompowywane w kierunku Milanówka i odprowadzane do oczyszczalni ścieków w Grodzisku Maz. Obecnie zrealizowano 65% inwestycji (31717 mb) z planowanych 49019 mb.

Pozostałe ścieki gromadzone są w bezodpływowych szambach przydomowych z, których ścieki wywożone są samochodami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków w Grodzisku Maz. wg indywidualnych zleceń właścicieli posesji.

Jedyna zbiorcza oczyszczalnia ścieków zlokalizowana na terenie gminy działa na potrzeby Wyższego Seminarium Duchowego przy kościele Adwentystów Dnia Siódmego. Jest to oczyszczalnia typu biologicznego o przepustowości 48 m3/d. Oczyszczone ścieki odprowadzone są do rowu z Zarybia, a następnie Rokitnicą do rzeki Utraty [WIOŚ, 2002].

Wg stanu na dzień 30 czerwca 2004 do sieci kanalizacyjnej jest podłączonych 562 budynków znajdujących się na terenie miasta, co stanowi 51,1% wszystkich zabudowań. Liczba przyłączeń wolno, ale systematycznie wzrasta.

Zarówno sieć wodociągowa jak i kanalizacyjna jest częściowo finansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

#### 7.2.2. Ścieki deszczowe

Ścieki deszczowe z ulic o nawierzchniach utwardzonych kierowane są do rowów melioracyjnych i zbiorników wodnych – przepływowych i bezodpływowych. Według projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego planuje się budowę nowych rowów, o podłożu nieprzepuszczalnym, które będą odprowadzać wodę do dwóch podstawowych rowów melioracyjnych miasta lub które przy płaskim podłożu będą zbiornikami infiltracyjnymi.

Brak jest jakichkolwiek gminnych urządzeń do podczyszczania wód.

### Sieć energetyczna

Podstawowym źródłem zasilania mieszkańców Podkowy Leśnej w energię elektryczną jest stacja transformatorowa 110/15 kV Brwinów na terenie Gminy Brwinów, która zasila sieci elektroenergetyczne linii średniego i niskiego napięcia na terenie miasta. Dla zachowania bezpieczeństwa ludzi i prawidłowej pracy linii napowietrznej 110 kV ustalono strefę ochronną 19 m od osi na obie strony. Lokalizowanie obiektów, sadzenie drzew wysoko piennych oraz inna działalność prowadząca do zmiany zagospodarowania tego terenu wymaga rozpatrzenia indywidualnego.

Konieczna jest stopniowa przebudowa istniejącej napowietrznej sieci niskiego i średniego napięcia na nowocześniejszą, częściowo podziemną. Jednakże w najbliższych latach zakład energetyczny (właściciel sieci) nie planuje takiej inwestycji z powodu braku środków.

### Sieć telekomunikacyjna

Na terenie miasta następuje rozbudowa sieci teletechnicznej, realizowana w formie linii napowietrznych. Jednostką eksploatacyjną jest Telekomunikacja Polska S.A.

Miasto jest położone w zasięgu sieci telefonii komórkowych, na terenie miasta zlokalizowane są dwa maszty przekaźnikowe.

Postępuje również rozwój usług publicznych w zakresie dostępu do Internetu. Liceum Społeczne i Społeczna Szkoła Podstawowa zostały objęte programem „Internet dla Szkół” Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Z technologii szybkiego dostępu do internetu dostępne są jedynie technologie z oferty Telekomunikacji: Neostrada i SDI.

We współpracy z innymi gminami, w ramach projektu „e-Mazowsze”, miasto będzie się starać o fundusze z UE przeznaczone na wspieranie budowy społeczeństwa informacyjnego i udostępnienia mieszkańcom i przedsiębiorcom usług administracyjnych w systemie on-line. Więcej informacji o projekcie „e-Mazowsze” podano w rozdziale Zadanie.

### Sieć gazowa i zaopatrzenie w ciepło

W roku 1985 na terenie całej Podkowy Leśnej poprowadzono sieć gazową. Wg stanu na dzień 30 czerwca 2004 z gazociągu korzysta 1170 gospodarstw domowych co stanowi 86,9%.

Zaopatrzenie miasta w gaz średnioprężny odbywa się ze stacji redukcyjnej gazu IIo  w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Bałtyckiej poprzez gazociąg średniego ciśnienia  200mm w Al. Jerozolimskich.

Dla potrzeb ogrzewania budynków wykorzystywane są głównie piece gazowe lub piece opalane paliwem stałym.

### Gospodarka odpadami

Głównym źródłem odpadów komunalnych są: gospodarstwa domowe, sektor handlowy, sektor produkcyjny i sektor usług. Wywóz odpadów stałych odbywa się do kompostowni zlokalizowanej w Chrzanowie Dużym w gminie Grodzisk Maz. Nieczystości ciekłe wywożone są do oczyszczalni ścieków w Grodzisku Maz. do czasu ukończenia budowy kanalizacji w mieście

Od roku 1992 jest realizowana selektywna zbiórka odpadów na terenie miasta. Bezpośrednio z gospodarstw domowych dwa razy w miesiącu są odbierane surowce wtórne takie jak szkło, plastik, metal, makulatura. Miasto finansuje miesięcznie wywóz dwóch 120 l worków z tworzywami sztucznymi z każdego gospodarstwa domowego, które chce uczestniczyć w systemie. Worki na pozostałe surowce mieszkańcy mogą kupować w sklepach na terenie miasta.

Ponad 40% odpadów powstających w gminie stanowią odpady organiczne (trawa, liście, gałęzie).

Umowy z firmami zajmującymi się wywozem odpadów z prywatnych posesji posiada 95% gospodarstw domowych.

Od kwietnia 2004 realizowany jest Program Gospodarki Odpadami dla Miasta Podkowa Leśna.

### Cmentarz komunalny

Cmentarz komunalny o powierzchni ok. 3 ha jest zlokalizowany na północnym brzegu miasta, na zakończeniu ul. Ogrodowej. Uzyskał status cmentarza komunalnego w roku 1995, wcześniej administracja należała do parafii św. Krzysztofa.

Zachodnia część cmentarza, starsza, jest całkowicie wykorzystana i znajduje się na niej 1478 kwater (739 grobów). W nowej części cmentarza jest obecnie 1112 (556 grobów) kwater i nie ma już miejsca na nowe. W roku 2000 wokół cmentarza wybudowano płot. Do korzystania z prawa zakupu miejsca na cmentarzu mają: mieszkańcy Podkowy oraz członkowie parafii p.w. św. Krzysztofa (mieszkańcy Żółwina, Owczarni, Borek).

### Identyfikacja problemów

- Niezakończona budowa sieci wodno-kanalizacyjnej

- Wysoka awaryjność i niedostateczna jakość usług energetycznych

- Niedostateczna jakość usług teleinformatycznych

- Brak systemu odprowadzania wód opadowych, niedrożny system rowów melioracyjnych

- Brak miejsc na cmentarzu komunalnym

- Brak planu zagospodarowania przestrzennego

## Majątek gminy (nieruchomości)

### Wprowadzenie

Na majątek gminy składają się nieruchomości w postaci działek niezabudowanych, działek zabudowanych budynkami, tereny oddane w użytkowanie wieczyste, tereny przeznaczone pod zabudowę oraz drogi.

### Mienie komunalne

Miasto Podkowa Leśna jest właścicielem 95 nieruchomości (stan prawny uregulowany), z czego:

- 56 nieruchomości o łącznej powierzchni 306.846 m2, z których 23 są zabudowane (w tym: Pałacyk-Kasyno, Zespół Szkół, Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Przedszkole Miejskie, Urząd Miejski, stacja uzdatniania wody), 33 pozostają bez zabudowy,

- 39 nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste o łącznej powierzchni 54.814 m2,

- 10 nieruchomości wynajętych lub wydzierżawionych,

- 13 nieruchomości będących współwłasnością miasta i Skarbu Państwa, o całkowitej powierzchni 134.710 m2.

Więcej informacji o budynku Pałacyku podano w rozdziale Zadanie.

### Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

W 1998 r. weszła w życie ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W latach 1998–2002 procesem przekształcenia objętych zostało 76% nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym. Stanowi to 104 nieruchomości gminne o łącznej powierzchni ok. 148 tys. m2, za które uzyskano dochód z tytułu opłaty za przekształcenie w kwocie 230 tys. zł. Obecnie suma ta stanowi wartość jednej nieruchomości gruntowej na terenie Miasta o powierzchni ok. 1500 m2.

W użytkowaniu wieczystym pozostały 33 nieruchomości.

### Przejęcie dróg na własność gminy

Na podstawie art. 73 ustawy przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. nr. 133 poz 8872 z p.z.), nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, przeszły z mocy prawa za odszkodowaniem na własność jednostek samorządu terytorialnego. Obowiązek wypłacenia przedmiotowych odszkodowań ciąży na gminie.

Do dnia dzisiejszego stan prawny tych nieruchomości nie został formalnie uregulowany. Wymaga to zgromadzenia szczegółowej dokumentacji geodezyjnej dotyczącej omawianych dróg oraz wydania decyzji przez wojewodę o nabyciu z mocy prawa przez gminę tych nieruchomości.

Na terenie gminy znajduje się 42,53 km dróg gminnych, o łącznej powierzchni 196.095 m2.

### Identyfikacja problemów

- Zły stan budynków komunalnych (Pałacyk-Kasyno, budynki szkolne, MOK, Urzędu Miasta).

- Brak należytej kontroli nad wyglądem miasta (nie dość zadbana zieleń miejska, nieestetyczna tzw. mała architektura, brak jednolitego i estetycznego systemu informacji, za mało tablic informacyjnych).

- Brak polityki mieszkaniowej (mieszkania komunalne) i programu zarządzania mieniem komunalnym.

.

## Rynek pracy i działalność gospodarcza

### Wprowadzenie

Specyficzny charakter Podkowy Leśnej jako miasta-ogrodu oraz bliskość dużej aglomeracji powoduje, że na terenie miasta nie ma – zgodnie z intencją założycieli miasta – zakładów przemysłowych.

Miasto pełni głównie funkcje mieszkalne i w związku z tym rozwinęły się tutaj jedynie handel i usługi.

Głównymi pracodawcami na terenie miasta są jednostki samorządu terytorialnego, takie jak Urząd Miasta, Zespół Szkół Samorządowych i Przedszkole.

### Aktywność ekonomiczna ludności

##### Aktywność ekonomiczna ludności w wieku lat 15 lat i więcej

| Lp. | WYSZCZEGÓNIENIE | Ogółem | Aktywni zawodowo |  |  | Bierni zawodowo | Status nieustalony | Wsp. aktywności zawodowej w % | Wskaxnik zatrudnienia w % | Stopa bezrobocia w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Razem | Pracujący | Bezrobotni |  |  |  |  |  |
| 1 | OGÓŁEM | 3107 | 1723 | 1511 | 212 | 1323 | 61 | 56,6 | 49,6 | 12,3 |
| 2 | wykształcenie wyższe | 1072 | 792 | 757 | 35 | 252 | 28 | 75,9 | 72,5 | 4,4 |
| 3 | policealne i średnie | 1386 | 778 | 653 | 125 | 591 | 17 | 56,8 | 47,7 | 16,1 |
| 4 | zasadnicze zawodowe | 153 | 92 | 73 | 19 | 59 | 2 | 60,9 | 48,3 | 20,7 |
| 5 | podstawowe ukończone, nieukończone i bez wykształcenia szkolnego | 484 | 61 | 28 | 33 | 421 | 2 | 12,7 | 5,8 | 54,1 |
| 6 | nieustalony | 12 | - | - | - | - | 12 | X | X | X |
| 7 | w tym w wieku produkcyjnym | 2223 | 1631 | 1426 | 205 | 537 | 55 | 75,2 | 65,8 | 12,6 |
| 8 | Mężczyźni | 1433 | 913 | 793 | 120 | 488 | 32 | 65,2 | 56,6 | 13,1 |
| 9 | wykształcenie wyższe | 524 | 410 | 397 | 13 | 99 | 15 | 80,6 | 78,0 | 3,2 |
| 10 | policealne i średnie | 602 | 400 | 331 | 69 | 194 | 8 | 67,3 | 55,7 | 17,3 |
| 11 | zasadnicze zawodowe | 99 | 67 | 54 | 13 | 31 | 1 | 68,4 | 55,1 | 19,4 |
| 12 | podstawowe ukończone, nieukończone i bez wykształcenia szkolnego | 202 | 36 | 11 | 25 | 164 | 2 | 18,0 | 5,5 | 69,4 |
| 13 | nieustalony | 6 | - | - | - | - | 6 | X | X | X |
| 14 | w tym w wieku produkcyjnym | 1115 | 880 | 763 | 117 | 205 | 30 | 81,1 | 70,3 | 13,3 |
| 15 | Kobiety | 1674 | 810 | 718 | 92 | 835 | 29 | 49,2 | 43,6 | 11,4 |
| 16 | wykształcenie wyższe | 548 | 382 | 360 | 22 | 153 | 13 | 71,4 | 67,3 | 5,8 |
| 17 | policealne i średnie | 784 | 378 | 322 | 56 | 397 | 9 | 48,8 | 41,5 | 14,8 |
| 18 | zasadnicze zawodowe | 54 | 25 | 19 | 6 | 28 | 1 | 47,2 | 35,8 | 24,0 |
| 19 | podstawowe ukończone, nieukończone i bez wykształcenia szkolnego | 282 | 25 | 17 | 8 | 257 | - | 8,9 | 6,0 | 32,0 |
| 20 | nieustalony | 6 | - | - | - | - | 6 | X | X | X |
| 21 | w tym w wieku produkcyjnym | 1108 | 751 | 663 | 88 | 332 | 25 | 69,3 | 61,2 | 11,7 |

Źródło danych: Narodowy Spis Powszechny 2002, Podstawowe informacje ze spisów powszechnych, Gmina miejska Podkowa Leśna, powiat grodziski, województwo: mazowieckie, USW, Warszawa 2003

### Struktura usług i handlu

W Podkowie Leśnej świadczone są usługi podstawowe w zakresie:

- oświaty,

- zdrowia i  pomocy społecznej ,

- administracji,

- kultury,

- kultu religijnego,

- sportu i rekreacji,

- bezpieczeństwa

a także usługi komercyjne dla  ludności:

- sklepy,

- apteki,

- punkty usługowe,

- firmy prywatne

.

Na terenie Miasta w roku 2003 zarejestrowane były 662 jednostki gospodarcze (na ok. 1200 zamieszkałych nieruchomości). Jest to najczęściej forma „działalności gospodarczej osób fizycznych”.

Większość obiektów usługowych jest zlokalizowaw centralnej części miasta, w promieniu ok. 500 m od przystanku Podkowa Leśna GłównaStruktura działalności gospodarczej przedstawia się następująco:

- 52% to usługi,

- 41% to handel,

- tylko 7% jest statystycznie zaliczane do tzw. „przemysłu”, ale w istocie są to również usługi.

##### Detaliczne placówki handlowe

| Rok | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość sklepów | 39 | 39 | 37 | 34 | 31 | 33 |

Źródło danych: Urząd Miasta

##### Placówki gastronomiczne

| Rok | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość sklepów | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Źródło danych: Urząd Miasta

Od kilkunastu lat struktura działalności gospodarczej miasta jest niezmienna. Bliskość dużych zakładów przemysłowych (m.in. Pruszków, Grodzisk Maz.) oraz centrów handlowych (Warszawa, Janki) utrwalają tylko ten stan.

Należy zaznaczyć, że większość obszaru Podkowy Leśnej ma status lasu, co dodatkowo sprzyja rozwinięciu sektora usług turystycznych, rekreacyjnych i sportowych i w istotny sposób ogranicza – zgodnie z życzeniem mieszkańców - lokalizację obiektów o charakterze przemysłowym.

Miasto w swoich granicach nie posiada terenów rolnych.

###### Liczba firm na 1000 osób w wieku produkcyjnym

### Identyfikacja problemów

- Mimo zarejestrowanej dużej liczby firm, sektor działalności gospodarczej przynosi gminie niewielkie dochody (0,1% wpływów budżetowych – 15,000 zł w 2003).

- Brak programu wspierania i rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności przedsiębiorczości post-przemysłowej.

- Ograniczone możliwości zatrudnienia „na miejscu” dla mieszkańców tracących pracę

## Sfera społeczna

### Oświata

W Podkowie Leśnej funkcjonują następujące placówki oświatowe:

- w sektorze publicznym:

  - Przedszkole Miejskie (ul. Miejska 7),

  - Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy (ul. 1 Maja 20),

  - Publiczne Gimnazjum (ul. 1 Maja 20),

- w sektorze niepublicznym:

  - Szkoła Podstawowa nr 2, im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus Klubu Inteligencji Katolickiej (ul. Modrzewiowa 41),

  - 2 gimnazja: Gimnazjum nr 2 im. Św. Hieronima Klubu Inteligencji Katolickiej (ul. Modrzewiowa 41), Podkowiańskie Gimnazjum nr 3 (ul. Wiewiórek 2/4),

  - Podkowiańskie Liceum Ogólnokształcące nr 60 (ul. Wiewiórek 2/4)

Ponadto przy ul. 1 Maja mieści się Wyższe Seminarium Duchowne Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, prowadzące szeroko zakrojoną działalność edukacyjno-zdrowotną (Szkoła Promocji Zdrowia, Instytut Fizjoterapii, Szkoła Języków Obcych).

Liczbę uczniów uczęszczających do poszczególnych szkół podstawowych i średnich przedstawia poniższa tabela:

##### Liczba uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach

| Szkoła/ Placówka |  | Liczba uczniów |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2000 |  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1, im. Bohaterów Warszawy | 339 |  | 340 | 344 | 302 | 252 |
| Publiczne Gimnazjum Nr 1 | 120 |  | 125 | 164 | 191 | 170 |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 Klubu Inteligencji Katolickiej, im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus | 89 |  | 90 | 85 | 87 | 99 |
| Gimnazjum Nr 2 Klubu Inteligencji Katolickiej, im. Św. Hieronima | 32 |  | 48 | 48 | 49 | 42 |
| Społeczne Gimnazjum Nr 3 | - |  | 20 | 9 | 17 | 25 |
| Społeczne Liceum Nr 60 | 85 |  | 61 | 47 | 39 | 39 |
| RAZEM | 665 |  | 684 | 697 | 685 | 627 |

Źródło danych: Urząd Miasta i szkoły

##### Szacowany spadek populacji dzieci (0-18) w latach 1999-2010

|  | Populacja dzieci w wieku szkolnym | Tereny miast | Tereny wiejskie |
| --- | --- | --- | --- |
| woj. mazowieckie | -28,60% | -31,60% | -24,80% |
| Polska | -32% | -34% | -30% |

Dane:  GUS, 2002

###### Wydatki na oświatę na jednego mieszkańca, w zł (bez inwestycji)

###### Liczba uczniów przypadająca na 1 etat nauczycielski

###### Wykształcenie mieszkańców Podkowy Leśnej (3209 osób) w %

###### Struktura wykształcenia dorosłych mieszkańców

### Służba zdrowia

Na terenie Podkowy Leśnej funkcjonują dwa Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej POZ, które świadczą usługi na podstawie umowy z NFZ:

- NZOZ „Medicus” (obsługuje ok. 3.500 osób),

- NZOZ „Basis” (obsługuje ok. 3.500 osób).

Ponadto w formie prywatnych praktyk usługi lekarskie świadczy 33 lekarzy oraz 10 stomatologów.

Opiekę szpitalną mieszkańców zapewniają:

- Szpital Zachodni znajdujący się w Grodzisku Mazowieckim,

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Sigma” w Podkowie Leśnej.

Na terenie miasta działają cztery prywatne gabinety rehabilitacyjne, żaden gabinet nie jest finansowany z NFOZ.

Najbliższe stacje Pogotowia Ratunkowego mieszczą się w Grodzisku Mazowieckim i Pruszkowie (oba w odległości ok. 10 km).

### Kultura

Na terenie Podkowy Leśnej znajdują się i prowadzą działalność następujące ośrodki kulturalne:

- Miejski Ośrodek Kultury w Podkowie Leśnej,

- Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej,

- Muzeum w Stawisku im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów,

Ponadto szeroko zakrojoną działalność kulturalną prowadzą stowarzyszenia:

- Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk,

- Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna

oraz Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Krzysztofa i Zbór Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

###### Procent mieszkańców korzystających z bibliotek publicznych

###### Wypożyczenia w bibliotekach publicznych na jednego mieszkańca

###### Wydatki na kulturę i sport na jednego mieszkańca, w zł

### Organizacje i inicjatywy społeczne

W Podkowie Leśnej funkcjonuje ok. 30 organizacji i inicjatyw społecznych, formalnych (24) i nieformalnych, o bardzo różnorodnym zakresie działania. Żadna z organizacji nie posiada majątku nieruchomego, jedynymi zasobami majątkowymi są środki ze składek członkowskich.

Dorobkiem organizacji są – w zależności od zakresu działalności organizacji:

- wydawnictwa poligraficzne,

- koncerty,

- wystawy,

- seminaria naukowe,

- odczyty i prelekcje,

- imprezy plenerowe,

- konkursy,

- rajdy rowerowe,

- wycieczki i inne.

Wśród najliczniejszych i najbardziej aktywnych stowarzyszeń należy wymienić:

- Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna,

- Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk,

- Liga Ochrony Przyrody,

- Związek Podkowian,

- Caritas,

- Polski Komitet Pomocy Społecznej

- Związek Emerytów i Rencistów

Porównanie Podkowy Leśnej na tle innych miast i w skali kraju wskazuje na wysoki poziom zainteresowania mieszkańców sprawami wspólnoty (ilościowo można wyrazić to zainteresowanie jako dwukrotnie większe). Przekłada się to między innymi na dużą ilość inicjatyw społecznych a także na wyższe niż przeciętnie frekwencje wyborcze.

###### Organizacje non-profit na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym

### Bezpieczeństwo

#### 10.5.1. Policja

Na terenie Podkowy Leśnej znajduje się posterunek Policji wybudowany z inicjatywy mieszkańców i oddany do użytku w 1997 roku. Podlega on Powiatowej Komendzie w Grodzisku Mazowieckim.

Podkowiański posterunek Policji zatrudnia 15 policjantów, którzy pracują w następującej strukturze organizacyjnej:

- zespół dyżurnych,

- zespół dzielnicowych,

- zespól dochodzeniowo-śledczy,

- zespól patrolowo-interwencyjny.

Posterunek dysponuje dwoma oznakowanymi radiowozami, zakup jednego z nich był dofinansowany w roku 2003 z budżetu gminy. Ponadto dysponuje podstawowym sprzętem łącznościowym. Utrudnieniem w codziennej pracy są m.in.: przestarzały sprzęt biurowy (komputer i xero) oraz brak dostępu do Internetu.

Teren miasta jest podzielony na dwa rejony i każdy z nich ma swojego dzielnicowego.

Rozmiar i struktura przestępczości od 1999 roku utrzymuje się na podobny poziomie.

- w roku 2002 zanotowano 161 przestępstw, w tym 140 o charakterze kryminalnym;

- w roku 2003 zanotowano 165 przestępstw, w tym 118 kryminalnych.

Dominuje przestępczość pospolita tj. kradzieże, kradzieże z włamaniem; w 2003 roku przestępstwa te stanowiły 75% przestępstw kryminalnych. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu na przestrzeni 1999-2003 występowały incydentalnie.

Oddzielną kategorię przekroczeń prawa stanowią zdarzenia drogowe:

##### Zdarzenia drogowe w Podkowie Leśnej w latach 1999-2004

| Rok | zdarzenia | kolizje | wypadki |
| --- | --- | --- | --- |
| 1999 | 20 | 19 | 1 |
| 2000 | 13 | 12 | 1 |
| 2001 | 21 | 20 | 1 |
| 2003 | 15 | 14 | 1 |
| 2004 (do 01.09.04) | 19 | 18 | 1 |

Źródło danych: Posterunek Policji w Podkowie Lesnej

Wykrywalność przestępstw popełnionych na terenie miasta wynosi:

- w roku 2002 – 39,1%,

- w 2003 – 54,2 %,

- w I półroczu 2004 roku – 61,5%.

Dla porównania, w Komendzie Stołecznej w 2003 roku wykrywalność przestępstw wynosiła 34,7%.

#### 10.5.2. Inne formy ochrony bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo mieszkańcom zapewniają liczne prywatne agencje ochrony.

W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa pasażerom kolejki WKD, w dniu 22 czerwca 2004 zostało podpisane porozumienia pomiędzy Komendantem Stołecznej Policji, a Zarządem WKD sp. zoo o prowadzeniu monitoringu wizyjnego na stacji WKD Podkowa Leśna Główna. Miejscowy komisariat zobowiązał się do całodobowej obsługi urządzeń wizyjnych zainstalowanych w budynku komisariatu.

### Identyfikacja problemów

- Brak programu edukacyjno-wychowawczego dla młodzieży.

- Brak programu zagospodarowania czasu wolnego młodzieży.

- Brak bazy sportowej dla młodzieży i dorosłych.

- Niedostateczny zakres usług rehabilitacyjnych dostępnych w systemie ubezpieczeniowym.

- Uboga oferta w zakresie lekarzy specjalistów oraz diagnostyki specjalistycznej.

- Brak programu kompleksowej/systemowej opieki nad osobami starszymi.

- Oferta instytucji kultury nie w pełni odpowiada oczekiwaniom mieszkańców.

- Brak poczucia bezpieczeństwa.

- Mało skuteczny system „sprzątania miasta”.

- Nieprzestrzeganie prawa miejscowego.

## Źródła danych:

- O ile nie zaznaczono inaczej, głównym źródłem danych w całym tekście są dane GUS za lata 1998-2002 (wstępne opracowanie statystyczne: Centrum Badań Regionalnych, 2003).

- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (Urząd Statystyczny w Warszawie, 2002).

- Projekt Raportu o Stanie Miasta Podkowy Leśnej (Urząd Miasta, wersja z maja 2004).

# PLANOWANIE STRATEGICZNE i OPERACYJNE W PODKOWIE LEŚNEJ

## Opis procesu planowania Strategicznego: Związek między Strategią a Planem Rozwoju Lokalnego

Plan Rozwoju Lokalnego został przygotowany przez Komisję ds. Strategii Rozwoju Miasta powołaną przez Burmistrza Miasta zarządzeniem z dnia 20 maja 2004 i zatwierdzony przez Radę Miasta w dniu … września 2004. W skład Komitetu weszli radni, pracownicy Urzędu Miasta oraz przedstawiciele organizacji społecznych oraz przedsiębiorcy z terenu Miasta-Ogrodu.

Prace prowadzono między majem a sierpniem 2004 metodą warsztatowo – partycypacyjną. Punktem wyjścia był projekt diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej w gminie oraz analiza danych statystycznych sytuujących Podkowę Leśną na tle powiatu, województwa i małych gmin o podobnym charakterze. W trakcie siedmiu kilkugodzinnych sesji strategicznych w miesiącu czerwcu określono wstępną strukturę i hierarchię problemów, jakie stoją przed miastem (tzw. ”drzewo problemów”) i na tej podstawie określono tzw. „drzewo celów”, a więc wstępną strukturę celów strategicznych i szczegółowych dla miasta.

W efekcie tego intensywnego, miesięcznego etapu prac opracowano projekt wizji zrównoważonego rozwoju miasta, opracowano projekt misji władz samorządowych, zidentyfikowano główne problemy rozwojowe, określono cel naczelny oraz cele strategiczne i szczegółowe. W ramach celów szczegółowych określono zadania, których realizację uznano za niezbędną, aby osiągnąć te cele. W miesiącach lipiec-sierpień członkowie Komisji pracując w grupach zadaniowych z udziałem zaproszonych ekspertów przygotowali karty zadań.

Komisja przyjęła, że dokument Strategii Rozwoju, aby być właściwym narzędziem zarządzania miastem, musi być zaopatrzona w plany operacyjne dla wszystkich zadań inwestycyjnych i nie-inwestycyjnych (tzw. „miękkich”). Burmistrz Miasta zdecydował, że jako pierwszy zostanie opracowany plan operacyjny dla priorytetowych zadań inwestycyjnych, których realizacja nie jest możliwa bez pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a które realizują zarówno cele strategii rozwoju miasta jak i cele przyjęte w ZPORR. Plan ten noszący nazwę Planu Rozwoju Lokalnego i stanowiący niniejszy dokument przygotowali członkowie Komisji w okresie lipiec-wrzesień. Zostały w nim szczegółowo opisane następujące elementy:

- kontekst strategiczny w jakim dokonano wyboru projektów priorytetowych do Planu,

- sposób ich wdrażania,

- finansowania,

- monitoringu.

Zdecydowano, że w okresie realizacji Planu wdrażane będą również projekty komplementarne wobec zadań objętych Planem, zidentyfikowane w procesie planowania strategicznego.

Na przełomie sierpnia i września 2004 dokonano aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego dla Miasta pokazującego, jakimi środkami własnymi na inwestycje można dysponować w perspektywie najbliższych trzech lat, a następnie dalszych siedmiu a tym samym, jakie środki zewnętrzne można zaangażować w działania rozwojowe. Stało się to podstawą przygotowania finansowo zbilansowanego zestawu zadań inwestycyjnych na lata 2004-2006, który jest zawarty w niniejszym opracowaniu. W pracy tej wykorzystano także wyniki analizy ankiet składanych przez mieszkańców w roku 2003 do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Efektem końcowym pracy jest Plan Rozwoju Lokalnego, przedstawiony do akceptacji Radzie Miasta Ogrodu Podkowa Leśna.

## Ustalenia zawarte w projekcie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna jako punkt wyjścia dla Planu

Niniejsza część dokumentu Plan Rozwoju Lokalnego dla Miasta Ogrodu Podkowa Leśna odnosząca się do celów i zadań powiela ustalenia dokonane w procesie pracy nad Strategią. Dlatego też struktura merytoryczna te części dokumentu nie różni się w swych założeniach i treści od struktury strategii rozwoju gminy.

Struktura Strategii (a tym samym części strategicznej Planu) przypomina piramidę, której wierzchołek stanowi deklaracja Wizji rozwoju miasta za 10 lat. Wizja rozwoju miasta jest uzupełniona przez deklarację Misji władz samorządowych w procesie realizacji tej ustalonej wizji (obie są przedstawione w załącznikach). Następnie wyróżniono niższe poziomy planowania: Cel główny, Cele strategiczne, cele szczegółowe oraz zadania do wykonania.

## Cel naczelny i cele strategiczne

Zgodnie z charakterem miasta-ogrodu, strategia rozwoju Podkowy Leśnej musi mieć charakter zrównoważony, czyli łączyć harmonijnie wymiar ochrony środowiska naturalnego, wszechstronnego rozwoju społecznego mieszkańców oraz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, nie zagrażającej wartościom przyrodniczym i społecznym.

Zgodnie z tym ustalono, że celem naczelnym strategii będzie Zrównoważony rozwój Miasta Ogrodu Podkowa Leśna, umożliwiający pełną realizację koncepcji Miasta Ogrodu w XXI w., co zakłada wizja miasta za 10 lat.

Uzgodniony zestaw celów strategicznych odzwierciedla w całości trzy ww. podstawowe wymiary „zrównoważonego rozwoju”. Zgodnie z historyczną intencją tworzenia miast-ogrodów dodano do tego aspekt dostępności mieszkańców do nowoczesnej infrastruktury cywilizacyjnej (woda, kanalizacja, drogi, sieć energetyczna i teleinformatyczna), czyli tworzenie materialnej bazy do realizacji tych trzech zasadniczych celów rozwoju.

Uzgodniony zestaw celów strategicznych dla miasta-ogrodu Podkowa Leśna zawiera cztery wzajemnie powiązane cele:

Cel 1: Pełna, sprawna i nowoczesna infrastruktura cywilizacyjna

Cel 2: Ochrona środowiska naturalnego i układu urbanistycznego miasta-ogrodu

Cel 3: Wszechstronny rozwój społeczny mieszkańców miasta rozwoju

Cel 4: Rozwój przedsiębiorczości post-przemysłowej

Należy podkreślić, że cele te są równorzędne i wzajemnie powiązane. Żaden z nich nie jest nadrzędny wobec innych, a ewentualne zaniedbania w realizacji któregokolwiek będą miały negatywny wpływ na realizację celu naczelnego, tj. zrównoważonego rozwoju.

Dla ścisłości należy jednak podkreślić, że cele nr 1-3 bez jakiegokolwiek dekretowania były i są, lepiej lub gorzej, realizowane przez wszystkie dotychczasowe władze samorządowe w mieście, a także władze miasta w okresie przed 1989. Pozwoliło to, mimo wielu problemów i zastrzeżeń ze strony mieszkańców i organizacji społecznych na zachowanie unikalnego charakteru miasta ogrodu. W zakresie tych celów ustalenia strategii (i konsekwentnie planów operacyjnych) mają w istocie rzeczy charakter porządkujący i wdrożeniowy.

Nową jakością w myśleniu o rozwoju miasta jest zdecydowane wskazanie na rolę rozwoju przedsiębiorczości mieszkańców, jako sposobu utrzymania zarówno obywateli, jak i poprzez ich podatki (ponad 60% wpływów budżetowych), utrzymania miasta. Postawienie takiego celu jest w pełni zgodne z koncepcją miast-ogrodów na świecie, która zawsze przewidywała, że mają one tworzyć warunki do działalności zarobkowej mieszkańców. Jest to tym bardziej aktualne w Podkowie Leśnej, jako że cele nr 1-3 wyłącznie generują koszty i dlatego aby utrzymać, a tym bardziej podnosić, standard życia w mieście, należy tworzyć warunki dla zwiększania przychodów mieszkańców, a w konsekwencji dochodów miasta.

Możliwość realizacji wszystkich zadań określonych w Strategii i niniejszym Planie zależeć będzie od powodzenia działań na rzecz wspierania przedsiębiorczości mieszkańców. Z powodu unikalnego charakteru miasta-ogrodu zależy nam na rozwijaniu przedsiębiorczości określanej jako post-przemysłowa, tj. opartej na przetwarzaniu informacji i zastosowaniu wiedzy.

## Cele strategiczne oraz ich uzasadnienie w kontekście zidentyfikowanych problemów

### Wprowadzenie

W odpowiedzi na diagnozę sytuacji przedstawioną w rozdziale II oraz dyskusję w czasie warsztatów strategicznych ustalono, że na realizację poszczególnych celów strategicznych złożą się następujące cele szczegółowe. Poniżej znajduje się uzasadnienie tych celów:

### Cel strategiczny nr 1:
Pełna, sprawna i nowoczesna infrastruktura komunalna

Realizacja tego celu tworzy materialne warunki dla realizacji celów społeczno-gospodarczych, a także z zakresu ochrony środowiska. Zapóźnienia w rozwoju infrastruktury są bardzo znaczące i dotyczą wszystkich wymiarów: tj. ulic, infrastruktury sieciowej, sportowo-rekreacyjnej, a także służącej zaspakajaniu potrzeb edukacyjnych i kulturalnych. Obiekty będące niekwestionowanym dziedzictwem kulturowym na terenie miasta (Pałacyk w Parku Miejskim) stoją nieużywane i niszczeją, ich rewaloryzacja jest jednoznaczną potrzebą (Pałacyk stanowi wizytówkę – praktyczny herb miasta) i wielokrotnie wyrażanym oczekiwaniem społecznym. Zdecydowano o wskazanie następujących celów szczegółowych w tym zakresie:

Cel szczegółowy nr 1.1: Stan ulic satysfakcjonujący mieszkańców

Cel szczegółowy nr 1.2: Zakończona budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w mieście

Cel szczegółowy nr 1.3: Poprawny stan budynków miejskich (Szkoła, Pałacyk, MOK, inne), w tym ochrona i zachowanie budynków zabytkowych i stanowiących dziedzictwo kulturowe.

Cel szczegółowy nr 1.4: Nowoczesna podziemna infrastruktura energetyczna i teleinformatyczna

Cel szczegółowy nr 1.5: Optymalny układ komunikacyjny na terenie miasta i wokół

Cel szczegółowy nr 1.6: Poprawa estetyki miasta (mała architektura, zieleń, inne)

Cel szczegółowy nr 1.7: Infrastruktura sportowa i rekreacyjna

Cel szczegółowy nr 1.8: Powstanie nowego cmentarza komunalnego

### Cel strategiczny nr 2:
Ochrona środowiska naturalnego i układu urbanistycznego miasta-ogrodu

Wysokie walory środowiska naturalnego oraz wyjątkowy w skali kraju układ urbanistyczny stanowią o unikalnym charakterze miasta. Podkowa Leśna decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z roku 1981 została w całości wpisana do Rejestru Zabytków, wraz z zielenią i układem urbanistycznym. 60% obszaru miasta stanowi Las Młochowski, mający status lasu ochronnego. Na terenie Lasu Młochowskiego znajdują się dwa rezerwaty przyrody, a na terenie zurbanizowanym w centrum miasta jeden rezerwat oraz zespół przyrodniczo-krajobrazowy Park Miejski. Ze względu na połączenie ekosystemu Miasta-Ogrodu z terenami otaczającymi, istnieje konieczność skutecznej współpracy z sąsiadującymi gminami oraz służbami leśnymi. Należy wypracować system skutecznego przestrzegania prawa miejscowego, szczególnie zapisów z zakresu zagospodarowania przestrzennego i wymogów prawa budowlanego, co wymaga starań o przeniesienie niektórych funkcji wykonywanych przez starostwo powiatowe do Podkowy Leśnej. Wymaga to zarówno działań doraźnych jak i długofalowych, w tym podjęcia inicjatywy legislacyjnej w celu zwiększenia kompetencji władz miast-ogrodów i miast wpisanych do rejestru zabytków. Zatrzymanie procesu pogarszania stanu środowiska i odwrócenie tego niekorzystnego trendu wymaga szeregu działań, określonych poprzez następując cele szczegółowe:

Cel szczegółowy nr 2.1: Skuteczna ochrona Lasu Młochowskiego

Cel szczegółowy nr 2.2: Ochrona zasobów wód podziemnych

Cel szczegółowy nr 2.3: Rewaloryzacja Parku Miejskiego z zachowaniem funkcji ekologicznych

Cel szczegółowy nr 2.4: Aktywna polityka konserwacji zieleni na terenach miejskich i działkach prywatnych

Cel szczegółowy nr 2.5: Prawo miejscowe jest przestrzegane

Cel szczegółowy nr 2.6: Odtworzenie systemu cieków wodnych

### Cel strategiczny nr 3:
Wszechstronny rozwój społeczny mieszkańców miasta

Jednym z naczelnych celów budowy miast-ogrodów wg koncepcji Ebenezera Howarda było stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju społecznego mieszkańców, w tym łatwego dostępu do usług edukacyjnych i kulturalnych, a przede wszystkim do tworzenia warunków dla integracji społeczności lokalnej. Cele te w pełni odnoszą się do Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna oraz potrzeb i aspiracji mieszkańców. Znaczenie zyskuje problem zachowania budynków i terenów stanowiących lokalne dziedzictwo kulturowe (m.in. Pałacyk i otoczenie). Podkowa Leśna ma szanse stać się modelową i dobrze zarządzaną wspólnotą samorządową stanowiącą dla innych wzorzec demokracji lokalnej. Działania w tym kierunku byłyby zgodne z tradycją miasta.

Wobec postępującego starzenia się społeczeństwa (wskaźnik osób w wieku emerytalnym jest wyższy niż średnia w kraju i województwie) znaczenia nabierają problem opieki nad osobami starszymi. Pogłębiające się rozwarstwienie dochodowe powoduje konieczność skutecznych działań z zakresu pomocy społecznej, tym bardziej, że w tym zakresie Podkowa pomaga w różny sposób mieszkańcom okalających ją sąsiednich miejscowości. Problematyka zwalczania zjawiska „wykluczenia społecznego” wśród mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości powinna być jednym z priorytetów działania na poziomie wdrażania strategii. Ma ona sprzyjać „integracji społecznej” rozumianej jako poczucie wspólnoty z obywatelami miasta i jego sąsiadami, poczucie tożsamości z miastem i współodpowiedzialności za nie. W ramach problematyki społecznej szczególnego znaczenia nabiera aspekt bezpieczeństwa mieszkańców i ochrony przed wieloma typami zagrożeń, szczególnie wobec dzieci, młodzieży i osób starszych. W tym wymiarze powtórnie ujawnia się konieczność dobrej współpracy z okolicznymi miejscowościami z terenu gminy Brwinów (Owczarnia, Żółwin, Borki), dla których Podkowa stanowi od lat ich naturalne „lokalne centrum rozwoju” – czyli zaplecze usługowo-kulturowe.

Potrzeba poprawy sytuacji w tym zakresie wymaga podjęcia szeregu działań, które zostały sformułowanie w postaci następujących celów szczegółowych:

Cel szczegółowy nr 3.1: Realizacja programu edukacyjno-wychowawczgo dla dzieci i młodzieży

Cel szczegółowy nr 3.2: Realizacja programu zagospodarowania czasu wolnego młodzieży

Cel szczegółowy nr 3.3: Istnieje baza sportowa dla młodzieży i dorosłych (dostępna także dla niepełnosprawnych)

Cel szczegółowy nr 3.4: Istnieją usługi rehabilitacyjne dostępne w systemie ubezpieczeniowym

Cel szczegółowy nr 3.5: Zapewnienie pełnej dostępności podstawowych usług zdrowotnych w systemie ubezpieczeniowym

Cel szczegółowy nr 3.6: Systemowa opieka nad osobami starszymi

Cel szczegółowy nr 3.7: Oferta instytucji kultury odpowiada oczekiwaniom mieszkańców

Cel szczegółowy nr 3.8: Bezpieczne miasto

Cel szczegółowy nr 3.9: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i tworzenie warunków do integracji społecznej w mieście

Cel szczegółowy nr 3.10: Skuteczny system opieki społecznej

### Cel strategiczny nr 4:
Rozwój przedsiębiorczości post-przemysłowej

Jak wynika z analizy finansowej miasto utrzymuje się w blisko 60% z udziałów gminnych w podatkach dochodowych obywateli i firm. Wydaje się, że zjawisko to pozostanie zawsze głównym i dominującym źródłem dochodów miasta, szczególnie w kontekście przewidywanych zmian w ustawodawstwie. Oczekiwania i aspiracje mieszkańców co do rozwoju infrastruktury i poziomu usług społecznych są wysokie i stale rosną, co wymaga uwzględnienia tych oczekiwań w budżecie miasta. Jednocześnie należy mieć świadomość, że ilość podatników, którzy ją finansują jest niewielka. W efekcie wysokie koszty stałe funkcjonowania infrastruktury rozkładają się na niewielką liczbę mieszkańców, choć naprawdę korzystają z niej również mieszkańcy okolicznych miejscowości.

Z tego względu Strategia rozwoju musi silnie akcentować działania na rzecz zwiększenia dochodów obywateli i firm, aby zwiększały się wpływy podatkowe, z których de facto utrzymywane jest miasto oraz dotowane są szybko rosnące koszty oświaty. Skala i charakter miasta powoduje, że dochody podatkowe są w większości (98%) dochodami z podatku od osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (małe jedno- lub kilku-osobowe firmy). Rozwój firm będących osobami prawnymi i wpływów z tego tytułu będzie z pewnością ograniczony, ale również pożądany - o ile zakres ich działania będzie zgodny z charakterem miasta. Istnieje zatem konieczność budowania warunków do zwiększania aktywności zawodowej mieszkańców, przez to powiększania dochodów mieszkańców i firm, co poprzez wpływy podatkowe pozwoli finansować szeroki program inwestycyjny i społeczny wynikający z aspiracji mieszkańców oraz istniejących zapóźnień w tym zakresie.

Ze względu na swój charakter, Miasto-Ogród Podkowa Leśna posiada potencjał rozwoju inicjatyw z dziedziny kultury, turystyki i wypoczynku. Jako bezpieczne miasto zieleni i ciszy ma szansę stać się miejscem dla działalności gospodarczej „opartej na wiedzy”, wykorzystującej pewny i szybki dostępu do Internetu (co wspiera budowę „społeczeństwa informacyjnego”), jak również dla całego szerokiego wachlarza usług przedsiębiorczości post-przemysłowej, nie kolidujących z charakterem miasta-ogrodu, w tym przede wszystkim: działalności kulturalnej o znaczeniu ponad-lokalnym, krótkoterminowej turystyki przyjazdowej i wypoczynku oraz zaplecza gastronomiczno-hotelarskiego, usług zdrowotnych i opiekuńczych dla osób starszych lub chorych, tak aby Podkowa wraz z otaczającymi miejscowościami mogły stać się ponad-lokalnym centrum takich usług.

W sytuacji Podkowy Leśnej szczególnego znaczenia nabierają działania związane z upowszechnieniem dostępu do Internetu oraz umiejętności korzystania z niego. Służyć to będzie zarówno do celów gospodarczych, jak i w celu zwiększenia jakości usług administracyjnych dla przedsiębiorców, budowania kompetencji zawodowych mieszkańców, a także podniesienie wskaźników zaangażowania się członków społeczności lokalnej w proces konsultacji decyzji władz poprzez udostępnienie (a z drugiej strony używanie) narzędzi „elektronicznej demokracji”. Wiąże się to bezpośrednio z problemem integracji mieszkańców i problematyką rozwoju społecznego.

Cele szczegółowe odpowiadają tym wymienionym wyżej pożądanym kierunkom rozwoju:

Cel szczegółowy nr 4.1: Rozwój przedsiębiorczości „opartej na wiedzy” oraz „społeczeństwa informacyjnego”

Cel szczegółowy nr 4.2: Szeroka oferta usług lokalnych dla mieszkańców

Cel szczegółowy nr 4.3: Rozwój turystyki, wypoczynku (pensjonaty, itp.) oraz usług kultury o znaczeniu ponad-lokalnym

Cel szczegółowy nr 4.4: Rozwój usług zdrowotnych i opiekuńczych (domy opieki, itp.) w wymiarze ponad-lokalnym

# ZADANIA SŁUŻĄCE ROZWIĄZANIU PROBLEMÓW ZIDENTYFIKOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH

## Wprowadzenie

Zadania przedstawione w ramach Planu Rozwoju Lokalnego w latach 2004-2006, oraz 2007 - 2013 realizowane będą z planowanym dofinansowaniem środków pomocowych Unii Europejskiej. Ponadto wdrażane będą również projekty komplementarne wobec zadań objętych Planem.

## Kryteria wyboru zadań do Planu Rozwoju Lokalnego

Przy ustalaniu, jakie zadania należy zaliczyć do Planu Rozwoju Lokalnego, a także hierarchii zadań w ramach Planu wzięto pod uwagę dwie grupy kryteriów:

I. Kryteria formalno-prawne i finansowe:

- zgodność z celami ZPORR oraz kryteriami formalnymi dla projektów, które mogą być wspierane ze środków ZPORR,

- możliwość pozyskiwania finansowania zewnętrznego,

- stopień przygotowania konkretnego zadania inwestycyjnego,

- powiązanie z innymi zadaniami i celami strategicznymi miasta,

II. Kryteria społeczno gospodarcze:

- poparcie społeczne wyrażone w ankietach mieszkańców do WPI,

- wpływ inwestycji na pogłębienie integracji społecznej, edukację i wychowanie dzieci i młodzieży, oraz stopień bezpieczeństwa w mieście,

- wpływ inwestycji na pożądany rozwój przedsiębiorczości „post-przemysłowej” na terenie miasta oraz budowę „społeczeństwa informacyjnego”,

- wpływ inwestycji na ochronę środowiska i estetykę miasta,

- zasięg terytorialny oddziaływania (liczba mieszkańców objęta oddziaływaniem).

Założono możliwość aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego w trakcie jego wdrażania. Będą to głównie zmiany polegające na rozszerzaniu ilości zadań zarówno w obrębie projektów bezpośrednio objętych Planem, a także zadań komplementarnych.

Miasto Ogród Podkowa Leśna w latach 2004-2006 zamierza podjąć szereg inicjatyw wpisujących się w działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i w ramach tej grupy wystąpić o współfinansowanie 4 projektów. Wszystkie cztery projekty można zrealizować i zamknąć w latach 2005-2006, pod warunkiem otrzymania współfinansowania zewnętrznego. Będą one ważnym czynnikiem pobudzenia rozwoju społeczno-gospodarczego naszego miasta, a poprzez współpracę z innymi gminami (projekt dot. społeczeństwa informacyjnego) doprowadzą do pobudzenia rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie Mazowsza.

## Zadania zaplanowane na lata 2004 – 2006

| Cel strategiczny nr 3: Wszechstronny rozwój społeczny mieszkańców |  |
| --- | --- |
| Zadania objęte Planem Rozwoju Lokalnego | Zadania komplementarne wobec Planu Rozwoju lokalnego |
| Zadania inwestycyjne: 1. Rewitalizacja i adaptacja Pałacyku w Podkowie Leśnej na Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich (zadanie wspierające również: Cel 1: Pełna, sprawna i nowoczesna infrastruktura miasta oraz Cel 4: Rozwój przedsiębiorczości post-przemysłowej) 2. Budowa nowoczesnej sali portowej i boiska (z wyposażeniem) na terenie Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej (zadanie wspierające również: Cel 1: Pełna, sprawna i nowoczesna infrastruktura miasta) | Zadania inwestycyjne: - Budowa pozostałej infrastruktury sportowej dla młodzieży - Sukcesywne dostosowywanie infrastruktury miasta do potrzeb niepełnosprawnych - Poprawa bezpieczeństwa na ulicach poprzez (a) remonty oświetlenia i (b) budowę progów zwalniających, (c) lepszą organizację ruchu Zadania nieinwestycyjne: - Opracowanie i realizacja programu edukacyjno-wychowawczgo dla dzieci i młodzieży - Opracowanie i realizacja programu zagospodarowania czasu wolnego młodzieży - Promocja i wspieranie harcerstwa - Polepszenie systemu opieki nad osobami starszymi - Podniesienie skuteczności systemu opieki społecznej poprzez lepszą wymianę informacji między działającymi podmiotami - Badanie opinii mieszkańców nt. oferty kulturalnej i dostosowywanie ofert oraz kreowanie nowych potrzeb - Analiza systemu oświatowo-wychowawczego pod kątem trendów demograficznych i aspiracji mieszkańców - Identyfikacja i monitorowanie miejsc niebezpiecznych w mieście - Przygotowanie Karty mieszkańca miasta-ogrodu - Wspieranie powstania gazety lokalnej i elektronicznej gazety (listy dyskusyjnej) - Program wspierania inicjatyw społecznych (konkurs grantowy, pomoc rzeczowa i organizacyjna miasta), które realizują cele strategii rozwoju miasta |
| Cel strategiczny nr 1: Pełna, sprawna i nowoczesna infrastruktura komunalna |  |
| Zadania objęte Planem Rozwoju Lokalnego | Zadania komplementarne wobec Planu Rozwoju Lokalnego |
| Zadania inwestycyjne: 3. Remont ośrodka zdrowia w Podkowie Leśnej wraz z udostępnieniem budynku osobom niepełnosprawnym (zadanie wspiera również: Cel 3: Wszechstronny rozwój społeczny mieszkańców Cel 4: Rozwój przedsiębiorczości post-przemysłowej – usługi zdrowotne i opiekuńcze) | Zadania inwestycyjne: - Wykonanie ekspertyz, opracowanie i realizacja planu modernizacji i utwardzeń ulic. - Kontynuacja inwestycji wodno-kanalizacyjnej w mieście (zadanie wspierające również Cel 2: Ochrona środowiska naturalnego) - Stworzenie ciągu spacerowego od Parku Miejskiego do Lasu Młochowskiego (zadanie wspierające również Cel 4: Rozwój przedsiębiorczości post-przemysłowej - Turystyka) Zadania nieinwestycyjne: - Opracowanie planu zarządzania i remontów budynków będących własnością miasta (wraz z analizą kosztów utrzymania) - Przygotowanie planów wymiany infrastruktury energetycznej i teleinformatycznej na podziemną - Opracowanie i wdrożenie nowego projektu organizacji ruchu w mieście - Konkurs na koncepcję estetyczną miasta |
| Cel strategiczny nr 4: Rozwój przedsiębiorczości post-przemysłowej |  |
| Zadania objęte Planem Rozwoju Lokalnego | Zadania komplementarne wobec Planu Rozwoju Lokalnego |
| Zadania inwestycyjne: 4. Uczestnictwo Podkowy Leśnej w regionalnym międzygminnym projekcie „e-Mazowsze”: zapewnienie przedsiębiorcom i mieszkańcom dostępu do informacji i usług świadczonych drogą elektroniczną (zadanie wspiera również Cel 3: Wszechstronny rozwój społeczny mieszkańców) | Zadania inwestycyjne: - Zapewnienie dostępności szerokopasmowego Internetu oraz sieć wewnętrzna w mieście (zadanie wspierające również Cel 3: Wszechstronny rozwój społeczny mieszkańców) - Budowa / zapewnienie publicznych punktów dostępu do Internetu dla przedsiębiorców i mieszkańców (zadanie wspierające również Cel 3: Wszechstronny rozwój społeczny mieszkańców) - Zapewnienie większej ilości miejsc parkingowych w mieście. Zadania nieinwestycyjne: - Zapewnienie bezpieczeństwa firmom, obywatelom i przyjezdnym (zadanie wspierające również Cel 3: Wszechstronny rozwój społeczny mieszkańców) - Opracowanie polityki podatkowej wspierającej rozwój przedsiębiorczości (post-przemysłowej, pensjonaty, domy opieki i usługi zdrowotne i kulturalne, itp.) istotnej dla miasta - Ukierunkowana promocja miasta |
| Cel strategiczny nr 2: Ochrona środowiska naturalnego i układu urbanistycznego miasta-ogrodu |  |
| Zadania objęte Planem Rozwoju Lokalnego | Zadania komplementarne wobec Planu Rozwoju Lokalnego |
| Zadania inwestycyjne: | Zadania inwestycyjne: - Kontynuacja inwestycji wodno-kanalizacyjnej w mieście zadanie wspierające - Cel 1: Pełna, sprawna i nowoczesna infrastruktura miasta - Wybranie optymalnego źródła zasilania miasta w wodę oraz praktyczna realizacja wybranej opcji. - Wdrożenie planu rewaloryzacji Parku Miejskiego (z zachowaniem wiodącej funkcji ekologicznej). - Odtworzenie stawu w Parku Miejskim - Wykonanie i rozpoczęcie wdrażanie planu odtworzenia cieków wodnych na terenie miasta. Zadania nie-inwestycyjne: - Wykonanie planu rewaloryzacji Parku Miejskiego z zachowaniem wiodącej funkcji ekologicznej (patrz wyżej – etap wdrożenia) - Podjęcie działań w celu skutecznej ochrony zdrowotnej Lasu Młochowskiego - Podjęcie działań zapewniających praktyczną ochronę lasu przed wycinką (docelowo zlikwidowanie funkcji gospodarczej), oraz wypracowanie satysfakcjonującego miasto modelu współpracy z nadleśnictwem. - Przygotowanie polityki konserwacji zieleni na terenach miejskich i działkach prywatnych oraz wprowadzenie jej do prawa miejscowego - Przygotowanie do wprowadzenia w strukturze urzędu miasta funkcji leśnika miejskiego i przejęcia od nadleśnictwa kompetencji decyzyjnych w tym zakresie na terenie zurbanizowanym (bez lasu). - Wypracowanie systemu skutecznego przestrzegania prawa miejscowego oraz systemu informacji o jego wymogach. - Promocja zachowań proekologicznych, w tym ograniczających zużycie wody - Analiza możliwości i wykonalności zbudowania systemu zamkniętego obiegu wody w mieście (odzyskiwanie wody). - Egzekwowanie podłączenia nieruchomości do systemu kanalizacji. - Wypracowanie koncepcji technicznej zagospodarowania wód opadowych z powierzchni utwardzonych (nowe wymogi prawe). - Wykonanie planu odtworzenia korytarzy ekologicznych z/do Lasu Młochowskiego |

Ocenia się, że cztery zadania objęte Planem Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2006 zostaną zakończone w tym okresie, jeśli dostępne będzie niezbędne zewnętrzne współfinansowanie. Projekty komplementarne do tych objętych Planem będą zakończone lub zaawansowane, odpowiednio do rodzaju projektu.

## Lista zadań przewidzianych do Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2006 według hierarchii ważności

| LP. | Nazwa zadania: |
| --- | --- |
| 1. | Rewitalizacja i adaptacja Pałacyku w Podkowie Leśnej na Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich |
| 2. | Budowa nowoczesnej sali sportowej i boiska (z wyposażeniem) na terenie Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej. |
| 3. | Remont budynku ośrodka zdrowia w Podkowie Leśnej wraz z udostępnieniem budynku osobom niepełnosprawnym |
| 4. | Udział Podkowy Leśnej w regionalnym międzygminnym projekcie „e-Mazowsze” |

## Wykaz zadań przewidzianych do realizacji w następnym okresie planowania 2007-2013

### Cel strategiczny nr 1:
Pełna, sprawna i nowoczesna infrastruktura komunalna

Zadania inwestycyjne:

- Dokończenie modernizacji i utwardzeń ulic na terenie miasta.

- Dokończenie inwestycji wodno-kanalizacyjnej w mieście (zadanie wspierające również Cel 2: Ochrona środowiska naturalnego)

- Wdrożenie planu podniesienia estetyki miasta, dokończenie tworzenia ciągu spacerowego od Parku Miejskiego do Lasu Młochowskiego oraz oznakowanych tras rowerowych po mieście, lesie oraz do sąsiednich miejscowości (zadanie wspierające również Cel 4: Rozwój przedsiębiorczości post-przemysłowej - Turystyka)

- Wdrożenie w praktyce wniosków z planu zarządzania i remontów budynków miejskich (w tym np. łączenia funkcji w obrębie jednego budynku)

- Dokończenie etapowego wdrażania nowej organizacji ruchu w mieście (i okolicach).

- Zaawansowanie, we współpracy z dostawcami usług sieciowych, planu wymiany infrastruktury energetycznej i teleinformatycznej na podziemną

### Cel strategiczny nr 2:
Ochrona środowiska naturalnego i układu urbanistycznego miasta-ogrodu

Zadania inwestycyjne:

- Dokończenie inwestycji wodno-kanalizacyjnej w mieście (zadanie wspierające Cel 1: Pełna, sprawna i nowoczesna infrastruktura miasta)

- Pełne zrealizowanie wybranej docelowej koncepcji zasilania miasta w wodę.

- Pełna realizacja planu rewaloryzacji Parku Miejskiego (z zachowaniem wiodącej funkcji ekologicznej).

- Całkowite odtworzenie stawu w Parku Miejskim

- Pełne odtworzenie cieków wodnych na terenie miasta.

- Odtworzenie korytarzy ekologicznych z/do Lasu Młochowskiego

Zadania nieinwestycyjne:

- Doprowadzenie (we współpracy z nadleśnictwem) do podwyższenia stanu zdrowotności populacji sosen na terenie Lasu Młochowskiego

- Wdrożenie działań zapewniających praktyczną ochronę lasu przed wycinką (docelowo zlikwidowanie funkcji gospodarczej), oraz wypracowanie satysfakcjonującego miasto modelu współpracy z nadleśnictwem.

- Wdrożenie w życie polityki konserwacji zieleni na terenach miejskich i działkach prywatnych poprzez wprowadzenie do prawa miejscowego i skuteczną egzekucję.

- Wprowadzenie funkcji leśnika miejskiego i przejęcie od nadleśnictwa kompetencji decyzyjnych.

- Wprowadzenie skutecznego życie systemu skutecznego przestrzegania prawa miejscowego oraz systemu informacji o jego wymogach.

- Doprowadzenie do podjęcia inicjatywy ustawodawczej przekazującej miastom wpisanym do rejestru zabytków kompetencje nadzoru architektonicznego i budowlanego z rąk starostw powiatowych.

- Stała promocja zachowań proekologicznych, w tym ograniczających zużycie wody

- Przygotowanie studium wykonalności zbudowania systemu zamkniętego obiegu wody w mieście (odzyskiwanie wody). Na tej podstawie podjęcie decyzji w tej sprawie.

- Doprowadzenie do pełnego podłączenia do systemu kanalizacji wszystkich zabudowanych nieruchomości na terenie miasta, oraz (poprzez współpracę z sąsiednimi gminami) na terenach okalających miasto.

- Podjęcie praktycznych działań mających na celu zagospodarowania wód opadowych z powierzchni utwardzonych – zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi (podczyszczanie wód opadowych)

### Cel strategiczny nr 3:
Wszechstronny rozwój społeczny mieszkańców

Zadania inwestycyjne:

- Zakończenie budowy pozostałej infrastruktury sportowej dla młodzieży

- Sukcesywne dostosowywanie infrastruktury miasta do potrzeb niepełnosprawnych

- Poprawa bezpieczeństwa na ulicach poprzez sukcesywne (a) remonty oświetlenia i (b) budowę progów zwalniających, (c) wdrożenie lepszej organizacji ruchu

Zadania nieinwestycyjne:

- Pełne wdrożenie programu edukacyjno-wychowawczgo dla dzieci i młodzieży

- Pełne wdrożenie programu zagospodarowania czasu wolnego młodzieży

- Stała promocja i wspieranie harcerstwa

- Skuteczny system opieki nad osobami starszymi

- Skuteczny system opieki społecznej poprzez lepszą wymianę informacji między działającymi podmiotami

- Stałe badanie opinii mieszkańców nt. usług publicznych (komunalnych, społecznych, edukacyjnych, kulturalnych, itp.) oraz wprowadzanie korekt do działań instytucji, które je świadczą

- Stałe monitorowanie miejsc niebezpiecznych w mieście i inne działania na rzecz podniesienia bezpieczeństwa

- Wdrożenie Karty Mieszkańca Miasta-Ogrodu

- Powstanie gazety lokalnej i elektronicznej gazety (internetowej listy dyskusyjnej dla mieszkańców)

- Skutecznie działający program wspierania inicjatyw społecznych (konkurs grantowy, pomoc rzeczowa i organizacyjna miasta), które realizują cele strategii rozwoju miasta

### Cel strategiczny nr 4: Rozwój przedsiębiorczości post-przemysłowej

Zadania inwestycyjne:

- Zapewnienie dostępności szerokopasmowego Internetu oraz sieć wewnętrzna w mieście (zadanie wspierające również Cel 3: Wszechstronny rozwój społeczny mieszkańców)

- Budowa / zapewnienie publicznych punktów dostępu do Internetu dla przedsiębiorców i mieszkańców (zadanie wspierające również Cel 3: Wszechstronny rozwój społeczny mieszkańców)

- Zapewnienie większej ilości miejsc parkingowych w mieście.

Zadania nieinwestycyjne:

- Zapewnienie bezpieczeństwa firmom, obywatelom i przyjezdnym (zadanie wspierające również Cel 3: Wszechstronny rozwój społeczny mieszkańców)

- Opracowanie polityki podatkowej wspierającej rozwój przedsiębiorczości (post-przemysłowej, pensjonaty, domy opieki i usługi zdrowotne i kulturalne, itp.) istotnej dla miasta

- Ukierunkowana promocja miasta

### Uwaga końcowa

Biorąc pod uwagę brak szczegółowych informacji o celach ZPORR i sposobach dofinansowania z funduszy unijnych w następnym okresie planowania, przedstawiony wykaz nie obejmuje:

- podziału na zadania objęte Planem Rozwoju Lokalnego (do współfinansowania ze środków ZPORR),

- podziału na zadania komplementarne do Planu,

- stopniowania ważności zadań w ramach Planu.

# ZADANIA WYBRANE DO REALIZACJI W RAMACH PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W LATACH 2004-2006

## Wprowadzenie

Cztery zadania przyjęte do Planu są szczegółowo przedstawione poniżej w formacie kart zadań. Karty te zwierają informacje dotyczące powiązań zadań z celami strategii rozwoju miasta, opis zaplanowanych działań, wskaźniki jakimi będą oceniane efekty wydatkowania środków publicznych a także zasady współfinansowania z budżetu gminy, ze środków budżetu państwa oraz Unii Europejskiej.

## ZADANIE NR 1

| 1. | Nazwa zadania |  | Rewitalizacja i adaptacja Pałacyku w Podkowie Leśnej na Centrum Kultury i Incjatyw Obywatelskich |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Integracja projektu ze strategią rozwoju Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cel strategiczny |  | nr 3 Wszechstronny rozwój społeczny mieszkańców oraz pośrednio nr 1 Pełna, sprawna i nowoczesna infrastruktura komunalna |  |  |  |  |  |
|  | Cel szczegółowy |  | 3.9 Tworzenie warunków do integracji społecznej oraz pośrednio 1.3 Poprawny stan budynków miejskich (ochrona i zachowanie obiektów zabytkowych): |  |  |  |  |  |
| 3. | Beneficjent końcowy (nazwa i adres) |  | Miasto Podkowa Leśna Urząd Miejski w Podkowie Leśnej ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna |  |  |  |  |  |
| 4. | Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu projektu (nazwa i adres) |  | - Urząd Miejski - organizacje społeczne |  |  |  |  |  |
| 5. | Lokalizacja zadania |  | Podkowa Leśna |  |  |  |  |  |
| 6. | Grupy docelowe |  | - mieszkańcy miasta i okolicznych gmin - fundacje i stowarzyszenia (lokalne i ponad-lokalne) - środowiska twórców kultury - przedsiębiorcy - firmy szkoleniowe i doradcze |  |  |  |  |  |
| 7. | Powiązanie z innymi zadaniami |  | 2.3 Rewaloryzacja Parku Miejskiego 3.9.2. Popularyzacja wiedzy o mieście 1.5.1 Opracowanie i wdrożenie nowego projektu organizacji ruchu |  |  |  |  |  |
| 8. | Charakterystyka zadania |  | Celem zadania jest tworzenie warunków do integracji społecznej i zachowanie dziedzictwa kulturowego, przez przywrócenia dawnej funkcji publicznej zabytkowego zespołu parkowo – pałacykowego zgodnie z koncepcją założycieli Miasta Ogrodu Podkowa Leśna. Działania: Renowacja zabytkowego (wpisanego do rejestru zabytków) Pałacyku wraz z najbliższym otoczeniem. Adaptacja budynku do funkcji kulturalno-rekreacyjno-usługowych - takich jak: sale wystawowe, koncertowo-konferencyjne, sale spotkań mieszkańców, gastronomia (kawiarnia, ew. restauracja), lokalny punkt informacji kulturalno-turystycznej, pomieszczenia biurowo-administracyjne. W najbliższym otoczeniu Pałacyku może być ulokowany kort tenisowy, mini-golf, ścieżki spacerowe i ew. rowerowe, ale nie są one przedmiotem tego projektu i ich projekt będzie częścią planu rewitalizacji parku. Połączenie usług publicznych (sektora komunalnego) z działalnością komercyjną (przedsiębiorca) w celu zabezpieczenia częściowego samofinansowania obiektu. Przewiduje się ścisłą współpracę z Centrum Sztuki Współczesnej jako partnerem Podkowy w zakresie programu wystawienniczego w Pałacyku, co oparte jest na dobrych doświadczeniach z roku 2004. Podmiot zarządzający – gmina, przekazanie przedsiębiorcy części obiektu (np. w formie dzierżawy) na usługi gastronomiczne. Pałacyk będzie udostępniony mieszkańcom przez cały dzień, siedem dni w tygodniu. Ma on stanowić publiczną przestrzeń, w której będą się ogniskować różne inicjatywy kulturalne i społeczne w mieście. W budynku będzie stała wystawa nt. historii Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna, oraz ekspozycja nt. genezy i dziejów miast-ogrodów na świecie. Część powierzchni będzie stale wynajmowana, aby pokryć w części koszty stałe użytkowania i ochrony obiektu. Przewiduje się, że na parterze budynku będzie kawiarnia (restauracja) prowadzona przez podmiot wynajmujący tą przestrzeń. Budynek będzie mieścił sale wystawowo-koncertowe oraz sale spotkań mieszkańców – w mieście jest ponad 20 zarejestrowanych organizacji społecznych i podobna liczba nieformalnych grup mieszkańców efektywnie działających dla dobra publicznego i integracji społecznej. Przewiduje się, że w budynku znajdzie swoje miejsce szereg inicjatyw gminnych i społecznych, których funkcjonowanie pozwoli na uzyskanie zewnętrznych środków na utrzymanie budynku. Koszty remontu budynku będą pokryte z budżetu miasta, ale planuje się pozyskanie środków unijnych na ten cel. Po remoncie budynek będzie zarządzany przez miasto. Remont budynku oraz uporządkowanie jego najbliższego otoczenia powinno zaowocować lepszym oświetleniem i dozorowaniem całego Parku. Przewiduje się, że prace remontowo-budowlane będą miały charakter wyłącznie odtworzeniowy, a więc nie zagrożą ekosystemowi Parku. W kontekście Rewitalizacji Parku Miejskiego uregulowania wymaga sprawa dojazdu i parkowania samochodów. |  |  |  |  |  |
| 9. | Uzasadnienie wyboru zadania |  | Zabytkowy Pałacyk w Podkowie Leśnej wraz z otaczającym go Parkiem Miejskim (wpisany do rejestru zabytków) usytuowany w centralnej części miasta, jest najbardziej reprezentacyjnym obiektem w Podkowie Leśnej. Przekazany miastu w roku 1930 przez założycieli i pierwszych mieszkańców Podkowy Leśnej na cele publiczne (klub obywatelski i sportowy) stanowi przykład lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz jest symbolem świadomego kreowania lokalnych więzi społecznych. Od chwili odzyskania tytułu prawnego do Pałacyku w roku 1993 budynek nie jest formalnie wykorzystywany, a jedynie w okresie letnim jest miejscem spotkań okolicznościowych i wystaw. Budynek jak na swój wiek jest w dobrym stanie technicznym, ale w terminach budowlanych można go określić jako „stan surowy zamknięty”. Jednocześnie w Podkowie brak jest miejsc do integracji mieszkańców, zaś doświadczenia wykorzystywania pustego Pałacyku jako miejsca imprez plenerowych i kulturalnych typu „ad-hoc” w ciągu ostatnich dwu lat są bardzo pozytywne (zorganizowano ok. 10 imprez). Tylko w trakcie ostatniej letniej wystawy realizowanej wspólnie z Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, Pałacyk odwiedziło ponad 500 osób z Podkowy i okolicznych miast, wyrażając zainteresowanie jego całorocznym wykorzystywaniem. Realizacja projektu będzie sprzyjać rozwojowi kultury i turystyki, wspomagać aktywność i przedsiębiorczość mieszkańców gminy poprzez dywersyfikację możliwości zatrudnienia (nowe miejsca pracy) i promocję integracji społecznej, a także ma doprowadzić do łatwiejszego dostępu do kultury i rekreacji, zapobiegnie degradacji stanu technicznego historycznego budynku Pałacyku, spowoduje wzrost atrakcyjności turystycznej Podkowy Leśnej i liczby turystów, wzrost poczucia tożsamości i przynależności regionalnej, wzrost liczby korzystających z obiektów kultury i dziedzictwa kulturowego. |  |  |  |  |  |
| 10. | Zgodność z dokumentami planistycznymi (studium/plan) |  | - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ogrodu Podkowa Leśna - Program Ochrony Środowiska dla Miasta Ogrodu Podkowa Leśna |  |  |  |  |  |
| 11. | Harmonogram realizacji |  | Nazwa etapu - fazy - realizacji zadania |  |  |  | Okres realizacji od/do (m-c, rok) |  |
|  |  |  | Postępowanie przetargowe |  |  |  | 01-04/2005 |  |
|  |  |  | Roboty remontowo-budowlane: |  |  |  | 2005 - 2006 |  |
|  |  |  | Etap I |  |  |  | do 10/2005 |  |
|  |  |  | Etap II |  |  |  | do 05/2006 |  |
|  |  |  | Etap III |  |  |  | do 11/2006 |  |
| 12. | Oczekiwane rezultaty realizacji zadania |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wskaźniki produktu |  | - Liczba odrestaurowanych obiektów dziedzictwa kulturowego – rewitalizacja i oddanie do użytku obiektu Pałacyku (1) - Liczba systemów zabezpieczenia obiektów dziedzictwa kulturowego – system zabezpieczeń w budynku Pałacyku - powierzchnia odnowionych i zaadoptowanych obiektów dziedzictwa kult. – Pałacyk (520 m2) - liczba lokalnych punktów informacji kulturalnej i turystycznej – 1 - Liczba systemów zabezpieczeń w obiektach dziedzictwa kulturowego - 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wskaźniki rezultatu |  | - Wzrost liczby pomieszczeń udostępnionych na cele wystawienniczo-koncertowe, szkoleniowo-konferencyjne, oraz restauracyjne w mieście - Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury w mieście – 10 - Liczba obiektów zabezpieczonych przed zagrożeniami - 1 - Liczba zorganizowanych szkoleń i konferencji – 20 rocznie - Liczba osób korzystających z nowej bazy kulturalnej i turystycznej w skali roku - - Liczba nowych miejsc pracy powstałych w wyniku realizacji projektu - 5 |  |  |  |  |  |
|  | Wskaźniki oddziaływania |  | - Wzrost aktywności kulturalnej na terenie miasta (łączna liczba inicjatyw z roku na rok) - Liczba korzystających z nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki - 5000 - Dywersyfikacja bazy zarobkowej dla mieszkańców miasta i okolic poprzez aktywizację kulturalną i turystyczną terenu - Wzrost przychodów miasta z tytułu działalności gosp. mieszkańców (udziały w PIT i CIT) pośrednio dzięki szerszej działalności kult. i turystycznej w mieście – 3% rocznie |  |  |  |  |  |
| 13. | Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2004 – 2006 (w tys. zł) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lata | Całkowity koszt projektu (w tys. zł) | w tym w tys. zł |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Budżet gminy | Budżet państwa | Środki prywatne | Środki UE |  | Inne |
|  | 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 2005 | 1000,00 | 150,00 | 100,00 | 0,00 | 750,00 |  | 0,00 |
|  | 2006 | 1400,00 | 210,00 | 140,00 | 0,00 | 1050,00 |  | 0,00 |
|  | RAZEM | 2400,00 | 360,00 | 240,00 | 0,00 | 1800,00 |  | 0,00 |
| 14. | Przewidywane nakłady do poniesienia w następnych latach – projekty długoterminowe (w tys. zł) - nie dotyczy (tylko koszty bieżącego utrzymania) |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Uwagi: |  |  |  |  |  |  |  |

## ZADANIE NR 2

| 1. | Nazwa zadania |  | Budowa nowoczesnej sali sportowej i boiska na terenie Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Integracja projektu ze strategią rozwoju Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cel strategiczny |  |  | Nr 3 Wszechstronny rozwój społeczny mieszkańców oraz pośrednio: Nr 1 Pełna, sprawna i nowoczesna infrastruktura komunalna |  |  |  |  |  |
|  | Cel szczegółowy |  |  | Nr 3.3 Istnieje baza sportowa dla młodzieży i dorosłych (dostępna także dla niepełnosprawnych) |  |  |  |  |  |
| 3. | Beneficjent końcowy (nazwa i adres) |  |  | Miasto Podkowa Leśna Urząd Miejski w Podkowie Leśnej ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna |  |  |  |  |  |
| 4. | Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu projektu (nazwa i adres) |  |  | Miejski Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Podkowie Leśnej, ul. 1-go Maja 20 05-807 Podkowa Leśna |  |  |  |  |  |
| 5. | Lokalizacja zadania |  |  | Miejski Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Podkowie Leśnej, ul. 1-go Maja 20 05-807 Podkowa Leśna |  |  |  |  |  |
| 6. | Grupa docelowa |  |  | - uczniowie - pozostali mieszkańcy miasta - mieszkańcy okolicznych miejscowości |  |  |  |  |  |
| 7. | Charakterystyka zadania |  |  | Celem zadania jest rozwój kultury fizycznej i rekreacji wśród członków lokalnej społeczności, w szczególności dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży. Działania: Rozbudowa budynku istniejącej szkoły o nowoczesną, salę sportową (39 x 18 m) oraz budowa nowego boiska sportowego. Po rozbudowie powstanie Sala sportowa wyposażona w infrastrukturę towarzyszącą: szatnie, łazienki i pomieszczenia do magazynowania sprzętu sportowego, w części łączącej salę z istniejącym budynkiem szkoły dwie sale dydaktyczne oraz nowe boisko sportowe. |  |  |  |  |  |
| 8. | Powiązania z innymi zadaniami |  |  | Projekt jest ściśle powiązany z szeregiem zadań, dot. zagospodarowania czasu wolnego młodzieży oraz opracowania i realizacji programu edukacyjno- wychowawczego obejmującego przekazywanie wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie wartości. |  |  |  |  |  |
| 9. | Uzasadnienie wyboru zadania |  |  | Obecnie na terenie naszego miasta działają trzy szkoły, żadna z nich nie posiada sali gimnastycznej spełniającej współczesne wymogi. Jedyna istniejąca sala gimnastyczna jest zbyt mała (170m2) do organizowania nawet lokalnych imprez sportowych. Sala nie wystarcza nawet do realizowania programowych zajęć wychowania fizycznego z dziećmi i młodzieżą uczęszczającymi do tej jednej tylko szkoły, w której sala jest zlokalizowana. Na terenie naszego miasta nie ma – mimo rosnącego zainteresowania – żadnego miejsca, gdzie dorośli mieszkańcy mogliby uprawiać czynnie sportu rekreacyjnych brać udział rekreacyjnych zajęciach rekreacyjnych pod dachem. Budowa hali sportowej przyczyni się do: - stworzenia bogatej oferty sportowej na terenie miasta - organizowania imprez sportowych o charakterze - lokalnym i ponadlokalnym - zwiększenia dostępu do rozwoju kultury fizycznej oraz wyrównania szans w dostępie do edukacji pomiędzy dziećmi i młodzieżą z większych i małych miast oraz otaczających Podkowę terenów wiejskich - poprawy kondycji zdrowotnej dzieci i młodzieży (sport jako profilaktyka wad postawy) - realizacji programu promocji zdrowego styku życia - podniesienie jakości życia w mieście - integracji lokalnej wspólnoty mieszkańców oraz rozwoju kontaktów z gośćmi - powstania nowych miejsc pracy (usługi sportowe, inne, co jest zgodne ze Strategią Miasta). |  |  |  |  |  |
| 10. | Zgodność z dokumentami planistycznymi (studium/plan) |  |  | - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna |  |  |  |  |  |
| 11. | Harmonogram realizacji |  |  | Nazwa etapu - fazy - realizacji zadania |  |  |  | Okres realizacji od/do (m-c, rok) |  |
|  |  |  |  | Modernizacja projektu budowlanego; |  |  |  | Grudzień 2004 r. |  |
|  |  |  |  | Uzyskanie uzgodnień i pozwolenia na budowę |  |  |  | Maj 2005 r. |  |
|  |  |  |  | Postępowanie przetargowe |  |  |  | Czerwiec-Lipiec 2005 r. |  |
|  |  |  |  | Budowa nowego boiska |  |  |  | Sierpień 2005r. |  |
|  |  |  |  | Roboty budowlano - montażowe (Dobudowa hali sportowej i dwóch sal dydaktycznych) |  |  |  | Sierpień 2005 r. – czerwiec 2006 r. |  |
|  |  |  |  | Prace wykończeniowe i wyposażeniowe |  |  |  | Sierpień 2006 r. |  |
| 12. | Oczekiwane rezultaty realizacji zadania |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wskaźniki produktu |  | - Powierzchnia wybudowanej hali sportowej – 700 m2 - Liczba wybudowanych obiektów sportowych - 1 szt. - Powierzchnia sal dydaktycznych – 50 m2 - Powierzchnia boiska sportowego - 1500 m2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wskaźniki rezultatu |  | - Liczba uczniów korzystających z zajęć w nowych salach dydaktycznych - 100. - Liczba uczniów korzystających z wybudowanej infrastruktury sportowej – 420. - Liczba osób (nie będących uczniami szkoły) korzystających z wybudowanej hali sportowej - 130. - Liczba uczniów korzystających z nowego boiska - 420. - Liczba nowych miejsc pracy w związku z zakończoną inwestycją – 1 szt. - Zwiększenie oferty sportowo-rekreacyjnej w Mieście - ilość stałych sportowych zajęć pozalekcyjnych po roku od ukończenia inwestycji w stosunku do stanu obecnego |  |  |  |  |  |  |
|  | Wskaźniki oddziaływania |  | - Ocena mieszkańców (dorosłych) wyrażona w corocznym badaniu ankietowym nt. stanu zaspokojenia potrzeb z zakresu bazy sportowej dla młodzieży i dorosłych - Ocena młodzieży wyrażona w corocznej ankiecie nt. zaspokojenia ich potrzeb sportowych. - Liczba imprez sportowych organizowanych w mieście w stosunku do stanu obecnego - 10 - Wzrastające liczba osób dorosłych i młodzieży uprawiających rekreacyjnie różne dyscypliny sportowe na terenie miasta – porównanie z roku na rok (trend wzrastający począwszy od roku zakończenia inwestycji). - Liczba utrzymanych miejsc pracy (w okresie 2 lat po ukończeniu inwestycji) – 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2004 - 2007 (w tys. zł) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lata | Całkowity koszt projektu (w tys. zł) | w tym w tys. zł |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Budżet gminy |  | Budżet państwa | Środki prywatne | Środki UE |  | Inne |
|  | 2004 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 2005 | 800,00 | 120,00 |  | 80,00 | 0,00 | 600,00 |  | 0,00 |
|  | 2006 | 1.400,00 | 210,00 |  | 140,00 | 0,00 | 1.050,00 |  | 0,00 |
|  | RAZEM | 2.200,00 | 330,00 |  | 220,00 | 0,00 | 1.650,00 |  | 0,00 |
| 14. | Przewidywane nakłady do poniesienia w następnych latach – projekty długoterminowe (w tys. zł) – Nie dotyczy (tylko koszty utrzymania) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Uwagi: |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ZADANIE NR 3

| 1. | Nazwa zadania |  | Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Podkowie Leśnej wraz z udostępnieniem dla osób niepełnosprawnych |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Integracja projektu ze strategią rozwoju Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cel strategiczny |  |  | Nr 1 Pełna, sprawna i nowoczesna infrastruktura komunalna oraz pośrednio: Nr 3 Wszechstronny rozwój społeczny mieszkańców |  |  |  |  |  |
|  | Cel szczegółowy |  |  | 1.3 Poprawny stan budynków miejskich oraz pośrednio: 3.4 Usługi rehabilitacyjne dostępne w systemie ubezpieczeń społ. 3.5 Zapewnienie pełnej dostępności podstawowych usług zdrowotnych w systemie ubezpieczeń społecznych |  |  |  |  |  |
| 3. | Beneficjent końcowy (nazwa i adres) |  |  | Miasto Podkowa Leśna Urząd Miejski w Podkowie Leśnej ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna |  |  |  |  |  |
| 4. | Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu projektu (nazwa i adres) |  |  | Urząd Miejski w Podkowie Leśnej Współpraca: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Basis” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medicus” inne gabinety lekarskie |  |  |  |  |  |
| 5. | Lokalizacja zadania |  |  | Podkowa Leśna |  |  |  |  |  |
| 6. | Grupy docelowe |  |  | - mieszkańcy Podkowy Leśnej oraz Żółwina, Owczarni i Borek - przedsiębiorcy świadczący usługi medyczne - lekarze, rehabilitanci, personel pomocniczy |  |  |  |  |  |
| 7. | Powiązanie z innymi zadaniami |  |  | 3.4.1 Zabezpieczenie bazy dla placówki rehabilitacji 3.5.1. Zabezpieczenie bazy podstawowych usług zdrowotnych |  |  |  |  |  |
| 8. | Charakterystyka zadania |  |  | Celem zadania jest zapewnienie podstawowej opieki zdrowotnej na terenie miasta przez stworzenie właściwego zaplecza i infrastruktury do ich świadczenia: Działania: Modernizacja i termoizolacja Budynku Ośrodka zdrowia wraz z zagospodarowanie terenu. Projekt będzie obejmował: - termoizolację budynku (ściany, dach), - modernizację centralnego ogrzewania, - modernizację instalacji elektrycznej, - dostosowanie obiektu dla potrzeb pacjentów niepełnosprawnych (podjazdy, winda), - zagospodarowanie terenu wokół budynku, - budowę parkingu dla pacjentów i personelu. |  |  |  |  |  |
| 9. | Uzasadnienie wyboru zadania |  |  | Przejęty przez miasto w 2003 r. budynek Ośrodka Zdrowia, wzniesiony w starej technologii (rok budowy 1981) jest w złym stanie technicznym i nie spełnia wymogów określonych dla obiektów użyteczności publicznej, szczególnie z zakresu infrastruktury ochrony zdrowia. Ze względu na niezadowalający stan infrastruktury technicznej wykorzystywany jest tylko w połowie (parter). Modernizacja oraz termoizolacja przyczynią się do polepszenia warunków w jakich świadczone są usługi medyczne, zwiększenia oferty tych usług poprzez zagospodarowanie pustostanów na piętrze, ułatwi dostęp do usług osobom niepełnosprawnym, ułatwi komunikację i bezpieczeństwo oraz podniesie znacznie estetykę miasta. Realizacja projektu: - zapewni dostęp do wysokiej jakości podst. opieki zdrowotnej. - zmniejszy dysproporcje w infrastrukturze między małym miastem (Podkowa Leśna) a większymi ośrodkami - zwiększy ofertę usług zdrowotnych, szczególnie o usługi rehabilitacyjne Ponadto, obiekt ten zbudowany z inicjatywy mieszkańców Podkowy Leśnej w czynie społecznym jest przykładem budowania właściwych relacji i więzi wspólnoty samorządowej, dlatego też realizacja modernizacji tego obiektu pośrednio niesie w sobie ideę kultywowania tych wartości. |  |  |  |  |  |
| 10. | Zgodność z dokumentami planistycznymi |  |  | Zgodność z zapisami w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ogrodu Podkowa Leśna. |  |  |  |  |  |
| 11. | Harmonogram realizacji |  |  | Nazwa etapu - fazy - realizacji zadania |  |  |  | Okres realizacji od /do (m-c, rok) |  |
|  |  |  |  | Postępowanie przetargowe |  |  |  | luty 2005 |  |
|  |  |  |  | Roboty budowlano-montażowe |  |  |  | kwiecień-październik 2005 |  |
|  |  |  |  | Zakończenie |  |  |  | październik 2005 |  |
| 12. | Oczekiwane rezultaty realizacji zadania |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wskaźniki produktu |  |  | - Liczba zmodernizowanych obiektów ochrony zdrowia (Przychodnia zdrowia) – 1 szt., - Powierzchnia zmodernizowanego obiektów przeznaczonych na cele ochrony zdrowia - 630 m2, - Powierzchnia docieplonych ścian i stropu – 905 m2 - Liczba podjazdów i wind dla niepełnosprawnych - 1 - Powierzchnia obiektu z wymienionymi nośnikami energii - 630 m2 |  |  |  |  |  |
|  | Wskaźniki rezultatu |  |  | - Liczba pacjentów lokalnych ośrodków zdrowia – 7000 osób - Liczba niepełnosprawnych korzystających korzystających z obiektów infrastruktur społecznej i ochrony zdrowia – 100 osób - Zwiększenie liczby budynków na terenie miasta do których niepełnosprawni mają bezpośredni i samodzielny dostęp – 1 szt. - Zwiększenie oferty podstawowych usług medycznych w Ośrodku Zdrowia – 3 nowe typy usług - Zmniejszenie kosztów zużycia energii cieplnej do ogrzewania budynku Ośrodka Zdrowia (z uwzględnieniem inflacji) – o 30% - Liczba nowych miejsc pracy – 8 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Wskaźniki oddziaływania |  |  | - Wzrost liczby osób korzystających z usług ochrony zdrowia na miejscu w Podkowie Leśnej – 7000 osób w dwa lata po zakończeniu inwestycji - Liczba osób poddanych diagnostyce – 400 osób - Średni czas oczekiwania na świadczone usługi – 1 dzień - Liczba nowych podmiotów gospodarczych - 3 - Liczba nowych i utrzymanych miejsc pracy w ciągu dwu lat po zakończeniu inwestycji, w związku z jej realizacją - 5 |  |  |  |  |  |
| 13. | Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2005 (w tys. zł) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lata | Całkowity koszt projektu (w tys. zł) |  | w tym w tys. zł |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Budżet gminy | Budżet państwa | Środki prywatne | Środki UE |  | Inne |
|  | 2004 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 2005 | 375,00 |  | 56,25 | 37,50 | 0,00 | 281,25 |  | 0,00 |
|  | 2006 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | RAZEM | 375,00 |  | 56,25 | 37,50 | 0,00 | 281,25 |  | 0,00 |
| 14. | Przewidywane nakłady do poniesienia w następnych latach – projekty długoterminowe (w tys. zł) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Uwagi: |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ZADANIE NR 4

| 1. | Nazwa zadania |  | Uczestnictwo w regionalnym, międzygminnym projekcie „e-Mazowsze: zapewnienie dostępu przedsiębiorcom i mieszkańcom do informacji i usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną” |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Integracja projektu ze strategią rozwoju Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cel strategiczny |  |  | Nr 4 Rozwój przedsiębiorczości post-przemysłowej Nr 3 Wszechstronny rozwój społeczny mieszkańców |  |  |  |  |  |  |
|  | Cel szczegółowy |  |  | Nr 4.1 Rozwój przedsiębiorczości „opartej na wiedzy” oraz „społeczeństwa informacyjnego” |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Beneficjent końcowy (nazwa i adres) |  |  | Miasto Podkowa Leśna Urząd Miejski w Podkowie Leśnej ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu projektu (nazwa i adres) |  |  | Urząd Miejski |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Lokalizacja zadania |  |  | Urząd Miejski w Podkowie Leśnej ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Grupy docelowe |  |  | - mieszkańcy - przedsiębiorcy - administracja |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Powiązania z innymi zadaniami |  |  | Nr 4.2: Zapewnienie dostępności szerokopasmowego Internetu oraz sieć wewnętrzna w mieście Nr 3.2: Realizacja programu zagospodarowania czasu wolnego młodzieży |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Charakterystyka zadania |  |  | Projekt „eMazowsze” to projekt samorządów gmin i powiatów, realizowany w celu zapewnienia mieszkańcom dostępu do informacji oraz usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, prowadzący do modernizacji administracji samorządowej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacji i komunikacji oraz obejmujący edukacją informatyczną znaczące grupy zawodowe i społeczności regionu. Celami projektu na terenie Miasta-Ogrodu są: - zapewnienie mieszkańcom i przedsiębiorcom dostępu do podstawowego zakresu usług publicznych świadczonych on-line (obsługa podpisu elektronicznego, elektroniczny dziennik podawczy, elektroniczny obieg dokumentów); - podniesienie poziomu kompetencji informatycznej urzędników administracji publicznej oraz nauczycieli - podniesienie efektywności administracji; - rozszerzenie możliwości zaangażowania mieszkańców w proces konsultacji decyzji władz poprzez udostępnienie narzędzi e-demokracji; - zapewnienie nieprzerwanego (model 7/24) dostępu do wybranych usług. Realizacja będzie polegać na udziale Podkowy Leśnej w konsorcjum gmin i powiatów, w które zaangażowanych jest aktualnie ok. 20 gmin i powiatów Zachodniego Mazowsza. Po akceptacji projektu w ramach ZPORR, podjęte zostaną działania, które można podzielić na trzy grupy: - działania organizacyjne: dostosowanie sprzętu i oprogramowania do standardów europejskich, przy założeniu integracji systemów na poziomie regionalnym i ogólnopolskim; - działania edukacyjne: szkolenia pracowników administracji publicznej, organizacja lokalnych systemów praktycznej edukacji informatycznej mieszkańców (z wykorzystaniem metod zdalnego nauczania oraz tradycyjnych, z użyciem infrastruktury telecentrów oraz pracowni szkolnych); - inwestycje w infrastrukturę techniczną: - wdrożenie aplikacji dla ponadlokalnego systemu informacji i usług on-line (m. in. płatności on-line, wymiana informacji między podmiotami administracji publicznej w oparciu o elektroniczny obieg dokumentów zintegrowany z BIP, obsługa podpisu elektronicznego); - stworzenie nowoczesnej infrastruktury informatycznej w administracji (modernizacja sprzętu oraz budowa publicznych punktów dostępu do Internetu); - zapewnienie wysokosprawnego łącza dostępowego do Internetu dla administracji; - budowa sieci wewnętrznych w części urzędów administracji; - stworzenie 1-2 publicznych punktów dostępu do Internetu. |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Uzasadnienie wyboru zadania |  |  | Obecnie Urząd Miasta i podległe jednostki samorządowe nie wykorzystują w ogóle lub wykorzystują w minimalnym stopniu nowoczesne techniki w zakresie obsługi mieszkańców i przedsiębiorców. Żadna z jednostek nie wykorzystuje wewnętrznych sieci komputerowych i elektronicznego obiegu dokumentów. Niski jest standard wykorzystywanego sprzętu (np. komputery w Urzędzie Miasta zostały zakupiona w latach 1998-2001, już wtedy zapewniając tylko minimalny standard). Obecna infrastruktura jest niewystarczająca do wykorzystania współczesnych technik. Tymczasem liczba wymagań nie tyle ustawowych, ale przede wszystkim wypływających z potrzeb mieszkańców i przedsiębiorców wzrasta, więc przy dalszym braku inwestycji w tej dziedzinie w krótkim czasie zapóźnienie technologiczne w zakresie teleinformatyki stanie się wąskim gardłem. Dodatkowo, ponieważ jednym z celów strategicznych miasta jest rozwój przedsiębiorczości post-przemysłowej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności "opartej na wiedzy", konieczne jest dostosowanie możliwości administracji do potrzeb rynku. Miasto boryka się z problemem niskiego standardu dostępu do Internetu, zarówno ze względu na jakość świadczenia usług prze Urząd Miasta i jednostki podległe, jak i potencjalne zainteresowanie przedsiębiorców prowadzących działalność „opartą na wiedzy”. Obecnie na terenie miasta dostępna jest wyłącznie oferta Telekomunikacji. Brakuje publicznych punktów dostępu do Internetu, w których można by załatwić szybko i bez potrzeby angażowania pracy urzędników swoje sprawy, gdzie wreszcie poszukujący pracy (z terenu miasta i okolicznych wsi) mogliby zapoznać się z ofertą rynku. |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Zgodność z dokumentami planistycznymi (studium/plan) |  |  | Chociaż założenia zawarte w dokumentach planistycznych nie obejmują takich zagadnień, jak budowanie społeczeństwa informacyjnego, niniejszy projekt zgadza się z duchem zapisów w obowiązującym studium zagospodarowania (czerwiec 200): - determinanta rozwoju nr 4: „podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez wyposażenie miasta w infrastrukturę techniczną”; - w ustaleniach w zakresie telekomunikacji: „przewiduje się rozwój niekonwencjonalnych sieci komunikacyjnych: telefonii komórkowej, sieci Internet”; |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Harmonogram realizacji |  |  | Nazwa etapu - fazy - realizacji zadania |  |  |  |  | Okres realizacji od/do (m-c, rok) |  |
|  |  |  |  | Podpisanie umowy konsorcjum projektowego gmin i powiatów |  |  |  |  | Lipiec 2004 |  |
|  |  |  |  | Złożenie wniosku projektowego w Urzędzie Marszałkowskim oraz uzyskanie akceptacji |  |  |  |  | Wrzesień 2004 |  |
|  |  |  |  | Wyłonienie wykonawcy w procedurze zamówienia publicznego oraz podpisanie umowy |  |  |  |  | Listopad-Grudzień 2004 |  |
|  |  |  |  | Dostosowanie i integracja w warstwie aplikacyjnej |  |  |  |  | 2005-2006 |  |
|  |  |  |  | Dostosowanie i integracja w warstwie sprzętowej |  |  |  |  | 2006-2007 |  |
| 12. | Oczekiwane rezultaty realizacji zadania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wskaźniki produktu |  |  | - Liczba wdrożonych systemów elektronicznego obiegu dokumentów w jednostkach publicznych – 1 szt - Liczba wdrożonych systemów elektronicznej archiwizacji dokumentów w jednostkach publicznych – 1 szt. - Liczba wdrożonych systemów bezpieczeństwa sieci – 1 szt. - Liczba wdrożonych systemów identyfikacji i autentykacji – 1 szt. - Liczba wdrożonych systemów archiwizacji i backupu danych – 1 szt. - Liczba wdrożonych platform serwerowych dla funkcjonowania aplikacji – 1 szt. - Liczba portali o funkcjonalności umożliwiającej kontakt on-line obywatela z urzędem – 1 szt. - Liczba komputerów posiadających dostęp do Internetu zakupionych w ramach ZPORR – 8 szt - Liczba zbudowanych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu PIAP – 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Wskaźniki rezultatu |  |  | - IIość instytucji publicznych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu – 2 szt. - Liczba bezpiecznych styków z Internetem w jednostkach administracji publicznej – 1 szt. - Liczba użytkowników, którzy objęci są systemem identyfikacji – 12 osób. - Liczba użytkowników objętych systemem antywirusowym– 15 osób. - Liczba archiwizowanych lub backupowanych danych – 30 GB - Liczba wdrożonych platform serwerowych w jednostkach publicznych – 1 szt. - Liczba wdrożonych systemów backupu i archiwizacji dokumentów w jednostkach publicznych– 1 szt. - Ilości portali umożliwiającej kontakt on-line obywatela z jednostką publiczną – 1 szt. - Liczba osób korzystających dziennie z PIAP (publicznych punktów dostępu do Internetu) - 60 osób - Liczba partnerów/podmiotów projektu korzystających z systemu - 5 - Ilość mieszkańców powiatu objętych systemem - 3700 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wskaźniki oddziaływania |  |  | - IIość bezpiecznych styków z Internetem – 2 szt. - Liczba pracowników instytucji publicznych wykorzystujących technologie informacyjne - 50 - Liczba jednostek publicznych, które wdrożyły podpis elektroniczny - 1 - Liczba spraw załatwianych on-line - 500 - Liczba osób korzystających z usług publicznych on-line - 500 - Liczba spraw rozpatrywanych z wykorzystaniem systemów obiegu dokumentów - 500 - Liczba zalgorytmizowanych procedur administracyjnych, dostępnych obywatelowi on-line – 30 - Liczba pracowników jednostek publicznych z dostępem do systemów zarządzania i portali intranetowych - 20 - Liczba osób korzystających dziennie z PIAP - Skrócenie czasu obsługi interesantów (po 2 latach) – o 30% |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2004 - 2007 (w tys. zł) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lata | Całkowity koszt projektu (w tys. zł) |  |  | w tym w tys. zł |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Budżet gminy | Budżet państwa | Środki prywatne | Środki UE |  | Inne |
|  | 2004 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 2005 | 20,00 |  |  | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |  | 0,00 |
|  | 2006 | 32,00 |  |  | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |  | 0,00 |
|  | RAZEM | 52,00 |  |  | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 |  | 0,00 |
| 14. | Przewidywane nakłady do poniesienia w następnych latach – projekty długoterminowe (w tys. zł) – 25,00 (budowa oraz koszty utrzymania dodatkowych 2 publicznych punktów dostępu do Internetu) - 12,00 (budowa i utrzymanie publicznych list dyskusyjnych w relacjach: „Władze miasta – mieszkańcy – przedsiębiorcy – organizacje społeczne” na serwerze urzędu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# POWIĄZANIE Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY, POWIATU, WOJEWÓDZTWA

## Strategia Rozwoju Miasta Podkowy Leśnej

Zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziałach I i III, Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2006 z wybranymi czteroma zadaniami/projektami powstał na bazie wyników prac Komisji ds. Strategii Rozwoju Miasta. Plan Rozwoju Lokalnego jest w zasadzie częścią Strategii Rozwoju Miasta, ograniczoną w zakresie poruszonych tematów, ale rozbudowaną w zakresie wymagań zawartych w ZPORR i jego Uzupełnieniu.

Zadania objęte Planem są częścią większych obszarów zadań, których celem jest rozwiązanie istotnych problemów Miasta-Ogrodu lub jest do nich komplementarna. Ze względu na skalę środków finansowych jakie trzeba zaangażować, ich realizacja bez pomocy ze strony funduszy europejskich nie jest możliwa.

## Strategia Rozwoju Powiatu Grodziskiego

Zadania podjęte w Planie Rozwoju Lokalnego dla Miasta-Ogrodu podkowy Leśnej zbiegają się z celemi i zadaniami Strategii Rozwoju Powiatu Grodziskiego przyjętej w 2004 r.:

- w obszarze celu strategicznego Rozwój przedsiębiorczości:

  - w ramach celu operacyjnego Rozwój zasobów ludzkich realizowane będą następujące zadania:

      - opracowanie planu remontów i modernizacji obiektów szkolnych.

- w obszarze celu strategicznego Rozwój infrastruktury technicznej:

  - realizowany będzie cel operacyjny Zapewnienie dostępności do mediów na terenie powiatu (woda, energia, gaz, telefon, internet itp.).

- w obszarze celu strategicznego Rozwój i poprawa warunków życiowych społeczności lokalnej:

  - realizowany będzie cel operacyjny Zapewnienie sprawnej, przyjaznej dla obywateli i zgodnej ze standardami europejskimi obsługi przez urzędy administracji publicznej.

  - realizowany będzie cel operacyjny Poprawa stanu opieki zdrowotnej oraz rozwój pomocy społecznej na terenie powiatu.

  - w ramach celu operacyjnego Podniesienie znaczenia kultury, jako czynnika wpływającego na rozwój społeczno–gospodarczy realizowane będą następujące zadania:

      - rozbudowa, adaptacja i modernizacja obiektów o znaczeniu dla kultury regionalnej

      - edukacja proekologiczna

      - wspieranie organizacji pozarządowych

      - rozwój obiektów kultury i sportu

## Strategia Rozwoju i Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

W Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego przyjętej w 2001 r. zostały określone cele, których osiągnięcie na poziomie operacyjnym ujęto w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2004–2006, opracowanym na podstawie wymagań zawartych w ZPORR i jego Uzupełnieniu.

Celem RPOWM jest realizacja następujących średniookresowych celów Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego:

- Wzmocnienie istniejących i stymulowanie rozwoju nowych funkcji metropolitalnych Warszawy

- Wzmocnienie mechanizmów dyfuzji procesów rozwojowych z aglomeracji warszawskiej na otoczenie regionalne

- Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych.

Zadania podjęte w Planie Rozwoju Lokalnego Miasta Podkowy Leśnej wpisują się w sposób szczególny w realizację celu 2 i 3. Dokładniejszy obraz powiązań pomiędzy PRL a RPO przedstawia poniższa lista:

- W obszarze Priorytetu I – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów:

  - w ramach celu 1.3 – Regionalna infrastruktura społeczna realizowane będą następujące cele:

    - wspieranie rozwoju dawnych miast wojewódzkich oraz ośrodków ponadlokalnych

    - podniesienie jakości służby zdrowia na obszarze pozametropolitalnym,

    - aktywizacja rozwoju małych miast jako lokalnych ośrodków usług publicznych

    - poprawa jakości usług medycznych w regionie

  - w ramach celu 1.4 – Rozwój turystyki i kultury realizowane będą następujące cele:

    - ochrona dóbr kultury materialnej

    - propagowanie wiedzy o regionie i „małych ojczyznach”

    - rozwój funkcji turystyczno-wypoczynkowych

    - aktywizacja rozwoju małych miast jako lokalnych ośrodków usług publicznych

  - w ramach celu 1.5 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego realizowane będą następujące cele:

    - zwiększenie możliwości korzystania z współczesnych środków komunikowania się, w tym z Internetu

    - podniesienie poziomu wykształcenia i kwalifikacji na obszarze pozametropolitalnym

    - aktywizacja rozwoju małych miast jako lokalnych ośrodków usług publicznych

- W obszarze Priorytetu II – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach:

  - w ramach celu 2.1 – Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie realizowane będą następujące cele:

    - zwiększenie możliwości korzystania z współczesnych środków komunikowania się, w tym z Internetu

    - tworzenie i wspieranie centrów wiedzy i innowacji

    - stymulowanie tworzenia pozarolniczych miejsc pracy poprzez wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw

- W obszarze Priorytetu III – Rozwój lokalny:

  - w ramach celu 3.5 – Lokalna infrastruktura społeczna realizowane będą następujące cele:

    - poprawa jakości infrastruktury społecznej, w tym lokalnej infrastruktury edukacyjnej i ochrony zdrowia

    - podniesienie jakości służby zdrowia na obszarze pozametropolitalnym

    - wzmocnienie materialne systemu oświaty w regionie

    - poprawa jakości usług medycznych w regionie

    - wyrównywanie warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich

## Narodowy Plan Rozwoju i ZPORR

Wybór celów i zadań zawartych w Planie Rozwoju Lokalnego, wymagających  współfinansowania ze środków unijnych, jest zgodny z priorytetami Narodowego Planu Rozwoju, a także priorytetamii Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, takimi jak:

- Cel 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów. Działanie 1.5

- Cel 3: Rozwój lokalny. Działania 3.1, 3.5.1, 3.5.2

# OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

## Definicje wskaźników

Wskaźniki pokazujące osiągnięcia Planu podzielone są na:

- wskaźniki produktu: określające końcowy efekt wykonania zadania;

- wskaźniki rezultatu: określające bezpośrednie i natychmiastowe efekty po wykonaniu zadania;

- wskaźniki oddziaływania: określające późniejsze lub pośrednie konsekwencje danego zadania tzn. efekty związane bezpośrednio z podjętym zadaniem ale występujące po pewnym czasie, efekty długookresowe, efekty pośrednie.

Wskaźniki zostały zdefiniowane dla każdego z zadań osobno.

Stopień osiągnięcia założonych miar w ramach wskaźników określa zaawansowanie realizacji zadań założonych w Planie Rozwoju Lokalnego.

Wskaźniki osiągnięć dla wybranych zadań zostały skorelowane ze wskaźnikami określonymi dla wyników działań współfinansowanych ze ZPORR (www.zporr.gov.pl).

## Wskaźniki realizacji dla wybranych zadań

### Rewitalizacja i adaptacja budynku Pałacyku na Podkowiańskie Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich

| Rodzaj | Kod | Nazwa | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- |
| Wskaźniki produktu | 3.1.80 | Powierzchnia zmodernizowanej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej | 520 m2 |
|  | 3.1.81 | Lokalne punkty informacji kulturalnej i turystycznej | 1 szt. |
|  | 3.1.82 | Liczba systemów zabezpieczeń w obiektach dziedzictwa kulturowego | 1 szt. |
|  | 3.1.84 | Powierzchnia odrestaurowanych obiektów dziedzictwa kulturowego | 520 m2 |
|  | 3.1.85 | Powierzchnia zrewitalizowanych obiektów dziedzictwa kulturowego | 520 m2 |
|  | 3.1.87 | Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturalnej | 1 szt. |
| Wskażniki rezultatu | 3.1.131 | Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki | 10 szt |
|  | 3.1.132 | Liczba obiektów zabezpieczonych przed zagrożeniami | 1 szt |
|  | 3.1.133 | Liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektów turystycznych i kulturalnych | 5 szt |
|  | 3.1.134 | Liczba osób korzystających z nowej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej w skali roku | 5000 osób |
| Wskaźniki oddziaływania | 3.1.157 | Liczba korzystających z nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki | 5000 osób |
|  | 3.1.158 | Stałe miejsca pracy w obszarze kultury i turystyki | 5 szt. |

### Budowa nowoczesnej sali sportowej i boiska na terenie Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej

| Rodzaj | Kod | Nazwa | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- |
| Wskaźniki produktu | 3.5.21 | Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury społeczno-edukacyjnej | 1 szt |
|  | 3.5.17 | Liczba wybudowanych obiektów sportowych | 1 szt |
|  | 3.5.19 | Powierzchnia wybudowanych obiektów sportowych | 700m2 |
|  | 3.5.47 | Liczba obiektów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych | 1 szt |
|  | 3.5.48 | Powierzchnia obiektów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych | 700m2 |
| Wskaźniki rezultatu | 3.5.57 | Liczba uczniów w szkołach korzystających z wybudowanej/zmodernizowanej infrastruktury sportowej | 420osób |
|  | 3.5.58 | Liczba osób korzystających z obiektów sportowych | 550 osób |
|  | 3.5.65 | Liczba nowych miejsc pracy | 1 szt |
| Wskaźniki oddziaływania | 3.5.73 | Liczba uczniów korzystających tygodniowo z infrastruktury społeczno-edukacyjnej | 400osób |
|  | 3.5.74 | Liczba osób tygodniowo korzystających z obiektów sportowych (po 2 latach) | 550osób |
|  | 3.5.75 | Liczba imprez sportowych | 10 szt |
|  | 3.5.76 | Liczba uczestników imprez sportowych | 500 osób |
|  | 3.5.81 | Liczba utrzymanych miejsc pracy (w okresie 2 lat) | 1 szt |

### Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Podkowie Leśnej przy ul. Błońskiej

| Rodzaj | Kod | Nazwa | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- |
| Wskaźniki produktu | 3.5.32 | Liczba zmodernizowanych lokalnych ośrodków zdrowia | 1 szt |
|  | 3.5.33 | Powierzchnia zmodernizowanych lokalnych ośrodków zdrowia | 630m2 |
|  | 3.5.38 | Liczba ośrodków zdrowia z wymienionymi nośnikami energii | 1 szt |
|  | 3.5.39 | Powierzchnia ośrodka zdrowia z wymienionymi nośnikami energii | 630m2 |
|  | 3.5.40 | Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury towarzyszącej przy ośrodkach zdrowia | 1 szt |
|  | 3.5.47 | Liczba obiektów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych | 1 szt |
|  | 3.5.48 | Powierzchnia obiektów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych | 630m2 |
| Wskaźniki rezultatu | 3.5.59 | Liczba pacjentów lokalnych ośrodków zdrowia | 7000 osób |
|  | 3.5.60 | Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z obiektów infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia | 100 osób |
|  | 3.5.61 | Różnica w kosztach stałych ośrodków zdrowia z uwzględnieniem wskaźnika inflacji | 30% |
|  | 3.5.64 | Koszty utrzymania obiektów (zużycia energii elektrycznej, cieplnej, gazu) | ….tys. PLN |
|  | 3.5.65 | Liczba nowych miejsc pracy | 8szt |
| Wskaźniki oddziaływania | 3.5.72 | Liczba osób korzystających z usług ochrony zdrowia na miejscu | 7000 osób |
|  | 3.5.77 | Średni czas oczekiwania na świadczone usługi | 1 dzień |
|  | 3.5.78 | Liczba osób poddanych diagnostyce | 400 osób |
|  | 3.5.80 | Liczba nowych podmiotów gospodarczych | 3szt |
|  | 3.5.81 | Liczba utrzymanych miejsc pracy (w okresie 2 lat) | 5szt |

### Udział w regionalnym, międzygminnym projekcie „eMazowsze”

| Rodzaj | Kod | Nazwa | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- |
| Wskaźniki produktu | 1.5.4 | Liczba węzłów dostępowych umożliwiających dostęp do sieci szerokopasmowej | 1szt |
|  | 1.5.6 | Liczba jednostek publicznych podłączonych do bezpiecznego dostępu szerokopasmowego do Internetu | 2szt |
|  | 1.5.16 | Liczba wdrożonych systemów bezpieczeństwa sieci | 1szt |
|  | 1.5.19 | Liczba wdrożonych systemów intranetu w jednostkach publicznych | 1szt |
|  | 1.5.21 | Liczba wdrożonych systemów elektronicznego obiegu dokumentów w jednostkach publicznych | 1szt |
|  | 1.5.22 | Liczba wdrożonych systemów elektronicznej archiwizacji dokumentów w jednostkach publicznych | 1szt |
|  | 1.5.24 | Liczba wdrożonych systemów identyfikacji i autentykacji | 1szt |
|  | 1.5.26 | Liczba wdrożonych systemów archiwizacji i backupu danych | 1szt |
|  | 1.5.27 | Liczba wdrożonych platform serwerowych dla funkcjonowania aplikacji | 1szt |
|  | 1.5.29 | Liczba portali o funkcjonalności umożliwiającej kontakt on-line obywatela z urzędem | 1szt |
|  | 1.5.30 | Liczba komputerów posiadających dostęp do Internetu zakupionych w ramach ZPORR | 8szt |
|  | 1.5.32 | Liczba zbudowanych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu PIAP | 2szt |
| Wskaźnik rezultatu | 1.5.44 | IIość instytucji publicznych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu | 2szt |
|  | 1.5.45 | Liczba bezpiecznych styków z Internetem w jednostkach administracji publicznej | 2szt |
|  | 1.5.47 | Liczba użytkowników, którzy objęci są systemem identyfikacji | 12 osób |
|  | 1.5.48 | Liczba użytkowników objętych systemem antywirusowym | 15 osób |
|  | 1.5.49 | Liczba archiwizowanych lub backupowanych danych | 30Gb |
|  | 1.5.50 | Liczba wdrożonych platform serwerowych w jednostkach publicznych | 1szt |
|  | 1.5.51 | Liczba wdrożonych systemów backupu i archiwizacji dokumentów w jednostkach publicznych | 1szt |
|  | 1.5.53 | Ilości portali umożliwiającej kontakt on-line obywatela z jednostką publiczną | 1szt |
|  | 1.5.54 | Liczba osób korzystających dziennie z PIAP | 60 osób |
|  | 1.5.57 | Liczba partnerów/podmiotów projektu korzystających z systemu | 5szt |
|  | 1.5.59 | Skrócenie czasu obsługi interesantów | …. minuty |
| Wskaźniki oddziaływania | 1.5.62 | Liczba użytkowników posiadających dostęp do szerokopasmowego Internetu | 50 osób |
|  | 1.5.63 | Liczba instytucji publicznych posiadających dostęp do szerokopasmowego Internetu | 2 szt |
|  | 1.5.66 | IIość bezpiecznych styków z Internetem | 2 szt |
|  | 1.5.67 | Liczba pracowników instytucji publicznych wykorzystujących technologie informacyjne | 20 osób |
|  | 1.5.68 | Liczba jednostek publicznych, które wdrożyły podpis elektroniczny | 1 szt |
|  | 1.5.69 | Liczba spraw załatwianych on-line | 500szt |
|  | 1.5.70 | Liczba osób korzystających z usług publicznych on-line | 500 osób |
|  | 1.5.71 | Liczba spraw rozpatrywanych z wykorzystaniem systemów obiegu dokumentów | 500szt |
|  | 1.5.72 | Liczba zalgorytmizowanych procedur administracyjnych, dostępnych obywatelowi on-line | 30szt |
|  | 1.5.73 | Liczba pracowników jednostek publicznych z dostępem do systemów zarządzania i portali intranetowych | 20 osób |
|  | 1.5.74 | Liczba osób korzystających dziennie z PIAP | 60 osób |
|  | 1.5.76 | Skrócenie średniego czasu obsługi interesantów (po 2 latach) | 30% |

# PLAN FINANSOWY NA LATA 2004 – 2006 I NA NASTĘPNE PLANOWANE LATA

## Sposób przygotowania

W celu przygotowania planu finansowania PRL przeprowadzono aktualizację wieloletniej prognozy finansowej miasta, z uwzględnieniem długookresowej projekcji dochodów i wydatków, co pozwoliło na określenie nadwyżki wolnych środków na inwestycje i programy rozwojowe. Dla realizacji celów strategicznych ważne jest też odpowiednie ukierunkowanie wydatków bieżących tak, aby w maksymalnym stopniu realizowały one cele określone w strategii miasta. Przygotowanie prognozy zostało poprzedzone analizą obecnej struktury budżetu i wieloletnich trendów z lat 2000-2004 dla głównych źródeł dochodów i wydatków.

Prognozę dochodów miasta lata 2004 – 2013 obrazuje tabela Nr 1. Wydatki bieżące miasta na lata 2004 – 2013 zostały zaplanowane na poziomie roku 2004, uwzględniając przewidywaną inflację oraz szybszy niż inflacja wzrost płac z tytułu zapisów Karty Nauczyciela. W prognozie wydatków ujęto także wysokość spłat już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia na lata 2005-2006 pożyczek i kredytów. Wydatki inwestycyjne ujęto jedynie w latach 2004-2006. Pozostawiono rezerwę środków na utrzymanie płynności finansowania inwestycji w sytuacji kwartalnego pre-finansowania. Przedstawione wydatki obejmują zadania objęte Planem Rozwoju Lokalnego oraz zadania komplementarne do Planu - ale takie które nie będą wspierane ze środków z EFRR (ZPORR). Zadania ujęte w Planie będą współfinansowane przez dotacje z EFRR (ZPORR) i budżetu państwa na zwiększenie udziału własnego samorządów. Zadania komplementarne do Planu będą finansowane ze środków własnych miasta, pożyczek preferencyjnych z WFOSiGW i ew. kredytów komercyjnych.

Na lata 2007-2013 nie zaplanowano w tabeli konkretnych inwestycji (choć są one ujęte w rozdziale powyżej – nr IV.5) ale pozostawiono w analizie zagregowaną kwotę wolnych środków na inwestycje pomniejszoną jedynie o spłatę wcześniejszego zadłużenia. Pokazuje to znaczny potencjał inwestycyjny nawet w ramach własnych środków w latach 2007-2013, bez zaciągania dalszych pożyczek i kredytów, wydatków będzie to możliwe wydatków takim samym stopniu jak w dotychczasowych latach – stąd władze następnych kadencji zachowają podobny jak do tej pory potencjał inwestycyjny. Prognozę wydatków miasta na lata 2004 – 2013 obrazuje tabela Nr 2.

Przy planowanym poziomie inwestycji oraz zewnętrznego kredytowania wszystkie wskaźniki zadłużenia są na poziomie bezpiecznym:

(a) wskaźnik zadłużenia gminy do dochodów wyniesie w roku 2005 - 42,7% przy maksymalnej dopuszczalnej ustawowo wartości 60%, zaś

(b) wskaźnik obsługi kredytów do dochodów ogółem wyniesie ok. 9% w latach 2005-2006 oraz 13% w roku 2007, a potem będzie gwałtownie spadać.

W Tabeli Nr 1 przedstawiono wydatki na 4 zadania objęte Planem Rozwoju Lokalnego, z uwzględnieniem źródeł ich finansowania

##### Źródła finansowania planu rozwoju lokalnego w latach 2004–2006 (w zł)

|  | 2004 | 2005 | 2006 | Razem: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie nr 1: „Rewitalizacja i adaptacja Pałacyku” | 0 | 1 000 000 | 1400000 | 2 400 000 |
| Środki własne gminy (15%) | 0 | 150 000 | 210 000 | 360 000 |
| Dotacja budżetowa (10%) | 0 | 100 000 | 140 000 | 240 000 |
| Środki EFRR (75%) | 0 | 750 000 | 1 050 000 | 1 800 000 |
| Zadanie nr 2: „Budowa Sali Sportowej” | 0 | 800 000 | 1 400 000 | 2 200 000 |
| Środki własne gminy (15%) | 0 | 120 000 | 210 000 | 330 000 |
| Dotacja budżetowa (10%) | 0 | 80 000 | 140 000 | 220 000 |
| Środki EFRR (75%) | 0 | 600 000 | 1 050 000 | 1 650 000 |
| Zadanie nr 3: „Remont budynku ośrodka zdrowia” | 0 | 375 000 | 0 | 375 000 |
| Środki własne gminy (15%) | 0 | 56 250 | 0 | 56 250 |
| Dotacja budżetowa (10%) | 0 | 37 500 | 0 | 37 500 |
| Środki EFRR (75%) | 0 | 281 250 | 0 | 281 250 |
| Zadanie nr 4: „Społeczeństwo Informacyjne: projekt e-Mazowsze” | 0 | 20 000 | 32 000 | 52 000 |
| Środki własne gminy (15%) | 0 | 5 000 | 8 000 | 13 000 |
| Dotacja budżetowa (10%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Środki EFRR (75%) | 0 | 15 000 | 24 000 | 39 000 |
| RAZEM ŚRODKI NA REALIZACJĘ PLANU: | 0 | 2 195 000 | 2 832 000 | 5 027 000 |
| Środki własne gminy (15%) | 0 | 331 250 | 428 000 | 759 250 |
| Dotacja budżetowa (10%) | 0 | 217 500 | 280 000 | 497 500 |
| Środki EFRR (75%) | 0 | 1 646 250 | 2 124 000 | 3 770 250 |

Łączne wydatki na zadania przewidziane Planem (wydatki kwalifikowane) wynoszą w okresie 2004-2006   5 027 000 zł z czego ze środków własnych gminy pochodzić będzie 759 250 zł (15% całej kwoty), ze środków dotacji budżetu państwa na współfinansowanie udziału własnego samorządów w ramach działania nr 3 (Rozwój lokalny) w ramach ZPORR pochodzić będzie 497 500 zł (10% w wypadku 3 z 4 projektów), oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pochodzić będzie 3 770 250 zł (75%).

Korzystając z wyników ankiet (wniosków inwestycyjnych) złożonych przez mieszkańców w ramach prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym (jesień 2003), oraz wyników prac grup zadaniowych zestawiono koszty wszystkich zadań inwestycyjnych realizujących cele strategiczne, tzn. tych które są objęte Planem, oraz zadań komplementarnych, które z różnych przyczyn nie mogą być wsparte środkami pomocowymi EFRR w obecnym okresie programowania UE. W Tabeli Nr 2 przedstawiono wydatki na wieloletnie zadania inwestycyjne z uwzględnieniem źródeł ich finansowania na lata objęte Planem. Łączna kwota wydatków inwestycyjnych w latach 2005-2006 wyniesie 9 297 000 zł, w tym na wydatki objęte Planem 5 027 000 zł.

##### Plan inwestycyjny (w cenach stałych)

Przy założeniu otrzymania wsparcia z funduszy Unii Europejskiej (EFRR ze ZPORR) taki program inwestycyjny jest wykonalny i nie zagraża finansom miasta. Ilustrację tego faktu stanowią dane zawarte w Tablicach 3 i 4, a także wnioski wynikające z analizy wykresu przepływów finansowych oraz wskaźników zadłużenia w stosunku do ustawowych limitów, omówione na stronie 74.

##### Prognoza dochodów i wydatków

##### Tablica przepływów finansowych i wskaźników zadłużenia

###### Interpretacja graficzna tablicy przepływów finansowych

###### Wskaźnik zadłużenia

# SYSTEM WDRAŻANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

## Zarządzanie Planem Rozwoju Lokalnego w Podkowie Leśnej

Funkcję Instytucji Zarządzającej Planem Rozwoju Lokalnego będzie pełnić Burmistrz Miasta Ogrodu Podkowa Leśna. Zakres zadań Instytucji zarządzającej obejmuje między innymi:

- zapewnienie zgodności realizacji Planu z dokumentami programowymi wyższego rzędu

- zbieranie danych na temat postępów wdrażania oraz przebiegu realizacji projektów w ramach planu.

- Przygotowanie rocznych raportów z oceny planu

Dla właściwej realizacji zadań Burmistrz może tworzyć zespoły zadaniowe, korzystać z opinii niezależnych ekspertów i innych instytucji.

Instytucją wdrażającą Plan Rozwoju Lokalnego będzie Urząd Miasta Ogrodu Podkowa Leśna, do głównych zadań będzie należeć:

- przygotowanie niezbędnych dokumentów i nadzór nad wykonawcami prac

- kontrola formalna dokumentów księgowych i rozliczeniowych

- przygotowanie sprawozdań do instytucji wdrażającej ZPORR w woj. mazowieckim

## System wdrażania Planu

System wdrażania Planu zakłada, że za nadzorowanie realizacji każdego z zadań zapisanych w Planie odpowiada konkretna osoba spośród pracowników samorządowych. Zadaniem tej osoby jest odpowiednie organizowanie pracy osób i instytucji oraz podejmowanie wszelkich niezbędnych działań, aby w realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem.

Raz na miesiąc będzie odbywać się odbywać spotkanie Burmistrza z koordynatorami wszystkich projektów, na którym będą omawiane postępy prac. Burmistrz będzie podejmował niezbędne decyzje, które zapewnią bieżącą realizację planu. Niezbędna jest ścisła współpraca ze Skarbnikiem Miasta w zakresie bieżącego finansowania zadań, oraz Komisjami Rady Miasta – komunikacja i nadzór w imieniu mieszkańców.

# SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

## System monitorowania planu rozwoju lokalnego

System monitoringu składa się z dwu elementów:

- Raz na kwartał będzie się odbywać spotkanie całego Komitetu Sterującego Strategii poszerzonego o pozostałych członków odpowiednich Komisji Rady Miasta, stanowiące element monitoringu i wewnętrznej oceny realizacji Planu. Jednym z przedmiotów oceny będzie realizacja oczekiwanych wskaźników rezultatów dla każdego z zadań objętych Planem.

- Skrótowe sprawozdanie z wyników tej kwartalnej oceny będzie zamieszczane w Biuletynie Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej urzędu. Nie rzadziej niż raz na pół roku Urząd Miasta przeprowadzi ankietę wśród mieszkańców, która obok pytań oceniających bieżące działanie instytucji samorządowych, pozwoli także na zebranie informacji niezbędnych do monitoringu wdrażania strategii i ewentualnych korekt Planu w tym zakresie.

## Sposoby oceny planu rozwoju lokalnego

Nie rzadziej niż raz do roku specjalna Sesja Rady Miejskiej będzie poświecona ocenie stanu realizacji Planu i ewentualnej jego aktualizacji/modyfikacji - jeśli będzie to uzasadnione rozwojem sytuacji wewnętrznej lub zewnętrznej.

## Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi

Planuje się wykorzystanie, co najmniej dwu wypróbowanych w innych gminach sposobów inicjowania współpracy:

(a) przyjęcie programu współpracy z organizacjami społecznymi i poprzez (a) otwarty konkurs grantowy lub (b) udzielanie wsparcia materialnego dla inicjatyw społecznych, wspieranie środkami publicznymi tych działań, które realizują cele strategii oraz zadania przewidziane w Planie.

(b) Okresowe spotkania Burmistrza z lokalnymi przedsiębiorcami lub osobami, które są zainteresowane zainwestowaniem w taką działalność. Odpowiednia promocja miasta w tym zakresie w Internecie i poprzez prasę, a następnie pomoc chętnym (m.in. zatwierdzone przez Radę Miasta ulgi podatkowe dla poszczególnych typów działalności – patrz zadanie: polityka podatkowa). Ważne jest precyzyjne zidentyfikowanie grupy docelowej do tych działań.

## Public Relations Planu Rozwoju Lokalnego

Stan realizacji Planu będzie stale podawany do wiadomości publicznej, a mieszkańcy będą mogli wypowiedzieć swoje opinie na temat sposobu i skuteczności. Wykorzystywany do tego celu będzie Biuletyn Urzędu Miasta. Zapewni to bez dodatkowych znacznych nakładów finansowych prostą formę dwustronnej komunikacji między władzami samorządowymi a mieszkańcami.

Planowane jest także powołanie internetowej listy dyskusyjnej na temat wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego oraz strategii rozwoju miasta, a także innych ważnych problemów miasta, dostępnej ze strony internetowej urzędu.

Szczególnej uwagi wymaga marketing strategii (Planu) w zakresie celu związanego z rozwojem przedsiębiorczości zgodnej z charakterem Miasta Ogrodu, zarówno do środowisk lokalnych przedsiębiorców oraz do potencjalnych przedsiębiorców, którzy mogliby być zainteresowani zainwestowaniem w usługi opiekuńcze i z zakresu ochrony zdrowia na terenie miasta.

# ZAŁĄCZNIKI

## Propozycja sformułowania Wizji Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna za 10 lat (projekt)

„Miasto Ogród Podkowa Leśna w roku 2013 łączy harmonijnie walory chronionego środowiska naturalnego i oryginalnego układu urbanistycznego z nowoczesną infrastrukturą cywilizacyjną, pozwalającą mieszańcom na standard życia właściwy dla XXI wieku w zjednoczonej Europie.

Mieszkańcy stanowią wielopokoleniową, solidarną i silnie zintegrowaną społeczność otwartą na możliwości rozwojowe i potrzeby słabszych, świadomą swej tożsamości i współodpowiedzialności za utrzymanie unikalnego w skali Polski i Europy charakteru miasta.

Młodzież ma zapewnioną wysokiej jakości edukację pozwalającą na rozwój osobowości i umiejętności, dzięki którym znajdzie miejsce w życiu społecznym, rodzinnym i zawodowym.

Dorośli mieszkańcy mają możliwości bezpiecznego życia, wszechstronnego rozwoju kulturalnego i społecznego, a także wypoczynku i rekreacji.

Działalność zarobkowa mieszkańców stanowiąca podstawę ich utrzymania oraz finansowania miasta jest dostosowana do wymogów ochrony środowiska, zasad współżycia społecznego i współczesnej post-przemysłowej gospodarki XXI wieku, tzn. takiej, która jest oparta na przetwarzaniu informacji i zastosowaniu wiedzy.

Miasto Ogród, tak jak dawniej jest przykładem dla innych społeczności lokalnych w Polsce i Europie oraz wskazuje, że można skutecznie łączyć cele rozwoju duchowego, społecznego, gospodarczego, a także wymogi ochrony środowiska naturalnego, które muszą być zachować dla przyszłych pokoleń”.

## Propozycja sformułowania Misji samorządu Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna (projekt)

„Władze samorządowe będą realizowały strategię rozwoju Miasta Ogrodu m.in. poprzez współpracę z mieszkańcami i ich organizacjami oraz przedsiębiorcami, starając się wspierać oddolne inicjatywy służące realizacji wizji rozwoju miasta. Sprawna komunikacja z mieszkańcami będzie podniesiona do rangi zasady zarządzania.

Władze miasta będą dbały o racjonalne, oszczędne i skuteczne wydatkowanie środków publicznych, m.in. formułując wieloletnie plany inwestycyjne wynikające ze strategii, oraz prezentując bieżące plany i sprawozdania budżetowe docelowo w formie budżetu zadaniowego. Mierzony będzie poziom usług publicznych dostarczanych mieszkańcom i satysfakcja ich odbiorców. Władze Miasta Ogrodu będą dążyły do tego, aby w skali kraju Podkowa Leśna była wzorcowym przykładem przejrzystego, etycznego i skutecznego zarządzania.”

# INDEKSY

## Indeks tabel

Tabela 1. Zmiany liczby ludności w Podkowie Leśnej w latach 1998-2003	10

Tabela 2. Ludność według głównego źródła utrzymania, grup wieku oraz płci	11

Tabela 3. Ludność w wieku 13 lat i więcej według poziomu wykształcenia, grup wieku i płci	12

Tabela 4. Aktywność ekonomiczna ludności w wieku lat 15 lat i więcej	29

Tabela 5. Detaliczne placówki handlowe	31

Tabela 6. Placówki gastronomiczne	31

Tabela 7. Liczba uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach	33

Tabela 8. Szacowany spadek populacji dzieci (0-18) w latach 1999-2010	33

Tabela 10. Zdarzenia drogowe w Podkowie Leśnej w latach 1999-2004	38

Tabela 11. Źródła finansowania planu rozwoju lokalnego w latach 2004–2006 (w zł)	77

Tabela 12. Plan inwestycyjny (w cenach stałych)	78

Tabela 13. Prognoza dochodów i wydatków	80

Tabela 14. Tabela 14. Tablica przepływów finansowych i wskaźników zadłużenia	80

Tabela 14. Tabela 14. Tablica przepływów finansowych i wskaźników zadłużenia	81

## Indeks rysunków

Rysunek 1. Położenie Podkowy Leśnej w granicach województwa i powiatu	9

Rysunek 2. Struktura wieku ludności	12

Rysunek 3. Saldo migracji w %	13

Rysunek 4. Liczba emerytów na jedną osobę w wieku produkcyjnym	13

Rysunek 5. Liczba firm na 1000 osób w wieku produkcyjnym	32

Rysunek 6. Wydatki na oświatę na jednego mieszkańca, w zł (bez inwestycji)	33

Rysunek 7. Liczba uczniów przypadająca na 1 etat nauczycielski	34

Rysunek 8. Wykształcenie mieszkańców Podkowy Leśnej (3209 osób) w %	34

Rysunek 9. Struktura wykształcenia dorosłych mieszkańców	34

Rysunek 10. Procent mieszkańców korzystających z bibliotek publicznych	35

Rysunek 11. Wypożyczenia w bibliotekach publicznych na jednego mieszkańca	36

Rysunek 12. Wydatki na kulturę i sport na jednego mieszkańca, w zł	36

Rysunek 13. Organizacje non-profit na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym	37

Rysunek 14. Interpretacja graficzna tablicy przepływów finansowych	82

Rysunek 15. Wskaźnik zadłużenia	82

dane Urzędu Miasta Podkowa Leśna, wrzesień 2004 r

O ile nie zaznaczono inaczej, głównym źródłem danych w całym tekście są dane GUS za lata 1998-2002, Baza Danych Regionalnych, tabela 8 (wstępne opracowanie statystyczne: Centrum Badań Regionalnych, Prof. Wisła Surażska, 2003).

Andrzej Tyszka, „Żyjąc wśród leśnych ogrodów”, Biblioteka Staszowska, Staszów 2003

Rok 2004 analizowany był w oparciu o zatwierdzony budżet - po zmianach, oraz wykonanie budżetu za I półrocze.

Termin „Wizja” określa w planowaniu strategicznym skrótowo opisany „punkt dojścia”, „punkt docelowy” w rozwoju miasta. Deklaracja wizji opisuje cechy stanu pożądanego, jaki chcieliby widzieć mieszkańcy i władze samorządowe.

Termin „Misja” określa deklarację władz miasta dotyczącą zasad, jakie będą jej przyświecały w procesie wdrażania strategii i realizacji „wizji rozwoju”. Odpowiada na m.in. na pytanie – „w jaki sposób będzie realizowana wizja”